****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от 24.09.2024 № 1541

Об утверждении муниципальной программы

«Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа»

В соответствии [постановлением](consultantplus://offline/ref=76C081B2098D44A31928E9BAFFEA97EDE369045A12D655B2563C3D7E683582AC94994548C401F264C0EC5CVEy3J) администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 31 мая 2024 года № 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАВНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа**»**.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий полномочия главы округа первый заместитель главы округа | А.О. Семичев |

Утверждена

постановлением администрации

округа от 24.09.2024 № 1541

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)**

1. **Оценка текущего состояния сферы физической культуры и спорта Усть-Кубинского округа**

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к полномочиям органов местного самоуправления окружного уровня относятся:

- обеспечение условий для развития на территории округа, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа;

- реализация на территории округа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- оказание содействия по развитию физической культуры и спорта для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере физической культуры и спорта Усть-Кубинского муниципального округа является бюджетное учреждение в области физической культуры и спорта:

- Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» (далее Центр физкультуры).

В настоящее время значимыми проблемами в сфере физической культуры и спорта округа являются несоответствие материально-технической базы учреждения современным требованиям предоставления услуг, недостаток финансовых вложений для формирования и расширения рынка потребления услуг, острый дефицит квалифицированных кадров.

Имеющееся учреждение нуждается в техническом переоснащении для того, чтобы оказывать качественные, востребованные населением услуги, предоставлять большую возможность для физического воспитания детей, подростков и молодёжи, что способствует решению многих важных социальных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и её качества, профилактика правонарушений и др.

Центр физкультуры выполняет важную миссию - предоставляет возможность жителям и гостям округа реализовать своё конституционное право «свободный доступ к физической культуре и спорту, как необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения». Реализация этого права возможна только при условии развитой инфраструктуры объектов спорта.

Учреждение обеспечивает физическое воспитание и развитие детей, их занятость. В Центре физкультуры необходимо создавать оптимальные условия, способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одарённых детей, реализовывать программы спортивной подготовки.

Требуется финансовая поддержка обучающихся в Центре физкультуры, которые представляют Усть-Кубинский муниципальный округ на региональных и всероссийских соревнованиях.

Решение существующих проблем в отрасли «Физическая культура и спорт» Усть-Кубинского муниципального округа требует применения программного метода и дополнительного финансирования.

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Усть-Кубинском муниципальном округе, важнейшим средством оздоровления населения округа, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

За последние годы в Усть-Кубинском муниципальном округе произошли позитивные изменения в развитии физической культуры и спорта. Этому способствовала активная работа со средствами массовой информации по информационной поддержке здорового образа жизни, что способствовало привлечению населения Усть-Кубинского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом. С 2019 по 2023 годы доля населения муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, выросла с 27,9% (1950 человек) до 51,0% (3717 человек).

По состоянию на 1 января 2024 года на территории муниципального округа расположены 35 спортивных сооружений, из них 24 плоскостные спортивные площадки, 8 спортивных залов, хоккейный корт, 2 площадки ГТО.

Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта невозможно без высококвалифицированных специалистов. В округе существует дефицит молодых высококвалифицированных специалистов в данной отрасли. На 1 января 2024 года физической культурой и спортом занимается 14 штатных работников (10 специалистов имеют высшее профессиональное образование, 4 среднее профессиональное образование). Сегодня есть необходимость в проведении целенаправленной работы по вопросам организации обучения и повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта, привлечение квалифицированных кадров.

Для развития физкультурно-спортивной работы с населением муниципального округа проводятся массовые муниципальные спортивные праздники, фестивали и дни здоровья, спортивно-массовые мероприятия в дни школьных каникул. Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа совместно с Центром физкультуры согласно календарю спортивно-массовых мероприятий проводит более 80 соревнований в год по 12 видам спорта. Для вовлечения жителей округа различных возрастных групп в систематические занятия физической культурой и спортом в округе реализуется проект «Народный тренер», с 1 января 2024 года в округе работает 11 народных тренеров, которые на бесплатной основе работают с населением.

Лучшие спортсмены входят в составы сборных команд округа по различным видам спорта для участия в областных и федеральных соревнованиях.

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере физической культуры и спорта за последние годы, в условиях современного развития информационных технологий, развития науки в области физической культуры и спорта особо остро стоят вопросы медицинского, научно-методического обеспечения физической культуры и спорта, оснащение спортивных сооружений и учреждений современным спортивным инвентарём, оборудованием, оргтехникой, обеспечение спортсменов округа качественным спортивным инвентарём и формой.

Существенным фактором, обуславливающим развитие физической культуры и спорта, является наличие личной мотивации, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения на развитой инфраструктуре физической культуры и спорта.

Проблемы развития физической культуры и спорта в округе:

-недостаточное финансирование на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по не базовым видам спорта;

-недостаточное финансирование учреждения спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, износ материально-технической базы, нехватка спортивной инфраструктуры, недостаточное финансирование содержания объектов свободного доступа;

-низкий уровень заработной платы тренерского (педагогического) состава;

-недостаточное финансирование спортивно-массовых мероприятий.

-дефицит молодых квалифицированных специалистов.

**II. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы.**

Приоритеты социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта округа состоят в:

- создании условий для развития физической культуры и спорта на территории округа;

- реализация на территории округа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- развитии детско-юношеского и школьного спорта;

- модернизации материально-технической базы учреждений, оснащение их современным спортивным оборудованием и инвентарём;

- обеспечении максимальной доступности для граждан объектов спорта;

- повышении привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности;

- профессиональной подготовке и переподготовке, повышении квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

- создании условий для подготовки сборных команд округа для участия в соревнованиях различного уровня;

- пропаганде физической культуры и здорового образа жизни;

Основной целью реализации муниципальной программы является:

- сохранение и укрепление здоровья населения Усть-Кубинского муниципального округа посредством вовлечения граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.

Для достижения цели необходимо:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

-повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодёжью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- реализация на территории округа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением различных возрастных групп (реализация муниципального проекта «Народный тренер»);

-обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Центр физической культуры и спорта»;

- организация и проведение официальных мероприятий в соответствии с единым календарным планом;

- участие в соревнованиях различного уровня (муниципальных, региональных, федеральных, всероссийских, международных);

- развитие системы муниципальных спортивно-массовых мероприятий;

- организационное и кадровое обеспечение, изучение и анализ кадрового потенциала в округе;

- создание предпосылок и условий для устойчивого дальнейшего развития и функционирования учреждений физической культуры и спорта в округе.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ**

Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта при реализации муниципальной программы определены исходя из:

ежегодных посланий Президента Российской Федерации;

[Указа](https://internet.garant.ru/#/document/408992634/entry/0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

[Государственной программы](https://internet.garant.ru/#/document/70644234/entry/10000) Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта», утвержденной [постановлением](https://internet.garant.ru/#/document/70644234/entry/0) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661;

[Стратегии](https://internet.garant.ru/#/document/46309748/entry/1000) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной [постановлением](https://internet.garant.ru/#/document/46309748/entry/0) Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года N 920;

[Стратегии](https://internet.garant.ru/#/document/407109634/entry/1000) социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной [решением](https://internet.garant.ru/#/document/407109634/entry/0) Представительного Собрания Усть-Кубинского района от 18.12.2018 N 77;

В соответствии с указанными документами сформированы приоритеты и цели в сфере физической культуры и спорта.

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Комарова Елена Борисовна, заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел физической культуры и спорта администрации округа) |
| Соисполнители государственной программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области  МУ «Центр физической культуры и спорта» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел физкультуры и спорта администрации округа) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027гг. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп населения к занятиям физической культурой и спортом в Усть-Кубинском муниципальном округе |
| Направления (подпрограммы) | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»  Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе, путем вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе» |
| Связь с государственными программами | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»  Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <4> | Единица измерения (по ОКЕИ) <4> | Базовое значение<5> | | Значение показателя по годам[<6>](#P624) | | | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей[<7>](#P626) | Связь с показателями государственных программ РФ и Вологодской области[<8>](#P626) |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: «Увеличение числа жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | |
| 1 | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | % | 51,7 | 2023 | 57,9 | 60,9 | 60,9 | Отдел физической культуры и спорта администра-ции округа | 1 | - |
| 2 | доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП | % | 78,0 | 2023 | 83,9 | 84,1 | 84,1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | - |
| 3 | доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП | % | 56,5 | 2023 | 60,8 | 62,7 | 62,7 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | - |
| 4 | доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП | % | 29,66 | 2023 | 23,3 | 25,7 | 25,7 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | - |
| 5 | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | 94,16 | 2023 | 95,2 | 95,86 | 96,0 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | - |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | ГП | % | 23 | 2023 | 24 | 25 | 26 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | **-** |

<4> Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя для муниципальной программы: "НП" (национального проекта) "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<5> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<6> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<7> Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281005822A2DDF487232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»", вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы), с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация" (пример: "1 - обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации").

<8> Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области).

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента [<9>](#P706) | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) [<10>](#P707) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 1.2 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий   «Развитие физической культуры и массового спорта» | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта |  |
| 2. | Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение надлежащего исполнения подведомственными администрации округа учреждениями возложенных полномочий, муниципальных заданий | - |

9> Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

<10> Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) из [раздела 2](#P540) паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) [<11>](#P1485) | Источник финансового обеспечения [<12>](#P1486) | Объем финансового обеспечения по годам [<13>](#P1487), тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | Всего, в том числе: | **8559,6** | **7804,1** | **0,0** | **16363,7** |
| 2 | Бюджет округа, в том числе: | 8559,6 | 7804,1 | 0,0 | 16363,7 |
| 3 | Собственные доходы бюджета округа | 7622,3 | 6866,8 | 0,0 | 14489,1 |
| 4 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 937,3 | 937,3 | 0,0 | 1874,6 |
| 5 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Всего, в том числе: | **8559,6** | **7804,1** | **0,0** | **16363,7** |
| 8 | Бюджет округа, в том числе: | 8559,6 | 7804,1 | 0,0 | 16363,7 |
| 9 | Собственные доходы бюджета округа | 7622,3 | 6866,8 | 0,0 | 14489,1 |
| 10 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 937,3 | 937,3 | 0,0 | 1874,6 |
| 11 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | |
| 14 | Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» | Всего, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 15 | Бюджет округа, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 16 | Собственные доходы бюджета округа | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 133,4 |
| 17 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 18 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Результат проекта:  Выплачено вознаграждение «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | Всего, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 21 | Бюджет округа, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 22 | Собственные доходы бюджета округа | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 133,4 |
| 23 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 24 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» | Всего, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |
| 27 | Бюджет округа, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |
| 28 | Собственные доходы бюджета округа | 38,1 | 38,1 | 0.0 | 76,2 |
| 29 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 337,3 | 337,3 | 0.0 | 674,6 |
| 30 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Результат проекта:  Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | Всего, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |
| 33 | Бюджет округа, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |
| 34 | Собственные доходы бюджета округа | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 76,2 |
| 35 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |
| 36 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Результат процессных мероприятий:  Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | | | | | |
| 51 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 52 | Бюджет округа, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 53 | Собственные доходы бюджета округа | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 54 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Результат процессных мероприятий:  обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | Всего, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 58 | Бюджет округа, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 59 | Собственные доходы бюджета округа | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 60 | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<11> Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и требований настоящего Порядка.

<12> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<13> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 1 к Паспорту

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов [<14>](#P1684) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. [<15>](#P1684) | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект«Спорт – норма жизни» | | | | | |
| 1.1.1 | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства (результат из соглашения с Департаментом физической культуры и спорта области № 22) | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства (КЦСР 10004S1) | Затраты на обеспечение деятельности вознаграждения «народных» тренеров | 666.7 | 666.7 | 0,0 |
| Субсидия автономным учреждениям | 666.7 | 666.7 | 0,0 |
| 1.2 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» | | | | | |
| 1.2.1 | Закупка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники для муниципальной физкультурно-спортивной организации (результат из соглашения с Департаментом физической культуры и спорта области № 20) | Закупка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники для муниципальной физкультурно-спортивной организации (КЦСР 10002S1 ) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на закупку спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники для муниципальной физкультурно-спортивной организации | 375.4 | 375.4 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 375.4 | 375.4 | 0,0 |

<14> Указывается в соответствии с [приложением](#P2635) 4 к настоящему Порядку.

<15> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 2 к Паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <16> | Динамика показателя <17> | Метод расчета <18> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <19> | Показатели, используемые в формуле <20> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <21> | Ответственные за сбор данных по показателю <22> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | удельный вес численности населения округа  трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения округа  трудоспособного возраста | возрастание | дискретный | Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100 | Чз - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, человек;  Чн - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года, человек.  Чнп - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, человек | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 2 | доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | удельный вес численности населения округа в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан округа в данной возрасте 3 - 29 лет | возрастание | годовая, показатель на дату | Дздм = Чз/Чн х 100 | Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики в возрасте 3-29 лет.  Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений в сфере физической культуры и спорта культуры округа. | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 3 | доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | Удельный вес численности населения округа в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан округа в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) | возрастание | годовая, показатель на дату | Дзсрв= Чз/Чн х 100 | Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом ( женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по и форме №1ФК «Сведения о физической культуре и спорте»  Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет )  Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №1-ФК | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 4 | доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | Удельный вес численности населения округа в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан округа от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно | возрастание | годовая, показатель на дату | Дсдо = Чдо/Чоб х 100 | Чдо-численность занимающихся физической культурой и спортом (женщины 55-79 лет, мужчины 59-79 лет) в соответствии с данными Федерального статистического наблюдения по форме № 1 ФК «Сведения о физической культуре и спорте»  Чоб – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики (женщины 55-79 лет, мужчины 59-79 лет)  Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1 ФК | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | возрастание | дискретный | Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения;  ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими [рекомендациями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&dst=100010&field=134&date=16.05.2024) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | удельный вес численности населения округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | возрастание | дискретный | ДЗовз=Чз/Чн  х100 | Чз – численность населения округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;  Чн - численность населения округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 1,3 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |

<16> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<17> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<18> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<19> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<20> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<21> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<22> Приводятся наименования органов и структурных подразделений администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 3 к Паспорту

Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта [<23>](#P1894) | Мощность объекта | | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам [<24>](#P1895), тыс. руб. | | | |
| единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<23> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.

<24> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 5

СВЕДЕНИЯ

об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд округа,

превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. | | | |
| всего | в том числе | | |
| 2025 год <25> | 2026 год <25> | 2027 год<25> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

<25> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 6

ОЦЕНКА

объема налоговых расходов по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование налогового расхода | 2025 год <26> | | 2026 год <26> | | 2027 год <26> | | Всего за период 2025-2027годов | | Задача структурного элемента |
| количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n | n + 1 | n + 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В целом по муниципальной программе [<27>](#P2051) | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<26> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<27> Данная строка предусматривается в таблице в случае, если сведения об оценке налоговых расходов невозможно отразить в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) ввиду предоставления налоговых льгот налогоплательщикам по одному основанию в сфере реализации двух и более подпрограмм структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 4 к Паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 937,3 | 937,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет <29> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет<29.1> | 937,3 | 937,3 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <30> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <31> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<28> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<29> Указываются объемы расходов федерального бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<29.1> Указываются объемы расходов областного бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов областного бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<30> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<31> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на достижение целей муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 1 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 20.08.2024 г. № 2

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**муниципальный проект «Спорт – норма жизни»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Спорт – норма жизни |
| Краткое наименование проекта | Спорт – норма жизни |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой от 23.12.2023 года № 22 |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя  ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](#sub_1111) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, годы | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения | | | | | | | |
| 1.1 | Численность систематически занимающихся в организованных группах | ГП ВО | человек | 213 | 2023 | 500 | 700 | 700 |
| 1.2 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП ВО | процент | 51,7 | 2023 | 57,9 | 60,9 | 60,9 |

**──────────────────────────────**

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа | |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| 1 | Обеспечение создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организованы и проведены для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | единиц | иное | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | | | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения | | | | | |
| 2 | Обеспечена выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | |  |  |  |  |
| 3 | Бюджет округа, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | собственные доходы бюджета округа | | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 133,4 |
| 5 | субвенции и субсидии федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | субвенции и субсидии областного бюджета | | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 7 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | | Итого по проекту: |  |  |  |  |
| 9 | | Бюджет округа, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 10 | | собственные доходы бюджета округа | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 133,4 |
| 11 | | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | | субвенции и субсидии областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 13 | | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения | | | | | |
| 2 | | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | |  |  |  |  |
| 3 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | областной бюджет | | 600,00 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 5 | | внебюджетные фонды | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | физические и юридические лица | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Итого по проекту: | | |  |  |  |  |
| 8 | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | | | областной бюджет | 600,00 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 10 | | | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | | | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнов А.Л. | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Смирнов А.Л. | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Мелков С.В. | Директор МУ «Центр физкультуры и спорта» | Смирнов А.Л., начальник  отдела физкультуры и спорта администрации округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Тип показателя (возрастающий/убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество организованных и проведенных для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | единиц | Возрастаю-щий | дискретный | А=F | F – Количество организованных и проведенных для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | официальная статистическая информация | Отдел физкультуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |
| 2 | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | возрастающий | дискретный | Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100 | Чз - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, человек;  Чн - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года, человек.  Чнп - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, человек | официальная статистическая информация | Отдел физкультуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

ПЛАН

**реализации муниципального проекта**

**«Спорт – норма жизни»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](file:///F:\988_o_proektnoy_deyatel_nosti_v_administratsii_okruga.doc#sub_2222) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечено создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр физкультуры и спорта» на выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.2025  01.01.2026  01.01.2027 | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.2025  01.01.2026  01.01.2027 | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Иной документ |  |
| 1.1.3 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025  01.04.2026  01.04.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.4 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.2025  05.04.2026  05.04.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025  01.07.2026.  01.07.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025  05.07.2026  05.07.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025  01.10.2026.  01.10.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025  05.10.2026  05.10.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.9 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026  05.01.2027  05.01.2028 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374).

Приложение 2 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 20.08.2024 г. № 2

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» |
| Краткое наименование проекта | «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2026 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 12.04.2024 года № 20 |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя  ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](#sub_1111) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, годы | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта | | | | | | | |
| 1.1 | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | - | % | 94,16 | 2023 | 94,16 | 94,16 | 94,16 |

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области

3.Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) |  | Базовое значение | | Период, год | | | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | единиц | Приобретение товаров, работ, услуг | 3 | 2024 | 1 | 1 | 1 | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта | | | | | |  |
| 2 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | |  |  |  |  |  |
|  |
| 3 | Бюджет округа, в том числе: | | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |  |
| 4 | собственные доходы бюджета округа | | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 76,2 |  |
| 5 | субвенции и субсидии федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | субвенции и субсидии областного бюджета | | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |  |
| 7 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | | Итого по проекту: | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 9 | Бюджет округа, в том числе: | | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |  |
| 10 | собственные доходы бюджета округа | | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 76,2 |  |
| 11 | субвенции и субсидии федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | субвенции и субсидии областного бюджета | | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |  |
| 13 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта | | | | | |
| 2 | | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | |  |  |  |  |
| 3 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | областной бюджет | | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |
| 5 | | внебюджетные фонды | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | физические и юридические лица | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Итого по проекту: | | |  |  |  |  |
| 8 | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | | | областной бюджет | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |
| 10 | | | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | | | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнов А.Л. | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Смирнов А.Л. | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Мелков С.В. | Директор МУ «Центр физкультуры и спорта» | Смирнов А.Л., начальник  отдела физкультуры и спорта администрации округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Тип показателя (возрастающий/убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | возрастающий | дискретный | Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения;  ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими [рекомендациями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&dst=100010&field=134&date=16.05.2024) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 | официальная статистическая информация | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

**Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](file:///F:\988_o_proektnoy_deyatel_nosti_v_administratsii_okruga.doc#sub_2222) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информацион-ная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта | | | | | |
| 1.1 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр физкультуры и спорта» на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы | 01.01.2025  01.01.2026 | 01.04.2025  01.04.2026 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Проведение конкурсных процедур |  | 01.05.2025  01.05.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Муниципальный контракт |  |
| 1.1.3 | Поставка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники |  | 01.08.2025  01.08.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.4 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025  01.07.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025  05.07.2026 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025  01.10.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025  05.10.2026 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Завершены работы |  | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.9 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2025  31.12.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026  05.01.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374).

Приложение 3 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие физической культуры и массового спорта»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Отдел физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  <33> | | Значение показателя по годам <34> | | | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта» | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа | - | % | 56,7 | 2024 | 56,8 | 57,0 | 57,2 | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | | | Связь с показателем  [<38>](#P2279) |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено проведение комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения <39> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей <40> | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта», всего,  в том числе: |  |  |  |  |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | из них: |  |  |  |  |
| 8 | «Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей<41> | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет <42> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа | % | удельный вес численности населения округа  принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа в общей численности населения округа | возрастание | дискретный | Дз = Чз / Чн x 100 | Чз - численность населения округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа, человек;  Чн - численность населения округа на 1 января отчетного года, человек. | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 4 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Отдел физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | Базовое значение <33> | | Значение показателя по годам <34> | | | Органы (структурные подразделе-ния) администрации округа, ответствен-ные за достижение показателя | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Обеспечена деятельность отдела физкультуры и спорта администрации Усть-Кубинского округа | | | | | | | | | |
| 1.1 | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | - | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Отдел физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа | |
| 2 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | | Отдел физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | | | Связь с показателем [<38>](#P2280) |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | 2025-2027 | | Осуществление текущей деятельности | Расходы по содержанию муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Выполне-ние муници-пального задания на оказание муницип-альных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения [<39>](#P2459) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей [<40>](#P2459) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | из них: |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» всего, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 9 | бюджет округа, в том числе | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 10 | собственные доходы бюджета округа | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 11 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей <41>, | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| федеральный бюджет <42> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | % | доля основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы | возрастающий | 1 раз в год, показатель за год | КПвып = ОМвып / ОМплан x 100 | ОМвып - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы;  ОМплан - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы | 3 | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |
| 2 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта | % | исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями области в сфере физической культуры и спорта | возрастающий | 1 раз в год, показатель на дату | Vгз = Кф / Кп x 100 | Кф - фактическое исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями области в сфере физической культуры и спорта (ед.);  КN - утвержденное муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями | 3 | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.