****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от 27.05.2024 № 834

О внесении изменений в постановление администрации округа от 14 ноября 2023 года № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа на 2024-2028 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением администрации округа от 21 февраля 2023 года № 322 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением администрации округа от 14 ноября 2023 года № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа на 2024-2028 годы», следующие изменения:

1.1. Позицию «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) муници-пальной программы | Уменьшение количества инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии.Уменьшение количества потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях.Уменьшение количества тепловых сетей, нуждающихся в замене.Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.Увеличение доли населения, обеспеченного услугой по централизованному водоотведениюУвеличение доли населения, обеспеченного соответствующими инфраструктурными услугами (уличное освещение).Увеличение уровня газификации жилых помещений природным газом. |

* 1. Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Прогнозный объем финансирования муниципальной программы в течение 2024-2028 гг. составляет – 44917,9 тыс. руб., в том числе:- средства областного бюджета – 40252,1 тыс. руб.1 ; Из них;- 2024 год – 12109,1 тыс. руб.;- 2025 год – 18631,5 тыс. руб.;-2026 год – 9511,5 тыс. руб.;-2027 год – 0,0 тыс. руб.;-2028 год – 0,0 тыс. руб.- средства бюджета округа – 4665,8 тыс. руб.;из них:- 2024 год – 4261,5 тыс. руб.;- 2025 год – 248,2 тыс. руб.;-2026 год – 156,1 тыс. руб.;-2027 год – 0,0 тыс. руб.;-2028 год – 0,0 тыс. руб. 1 объемы финансирования средств областного бюджета, бюджета округа подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год.» |

* 1. Абзацы пятый-восьмой раздела 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«К коммунальным услугам, предоставляемым населению округа и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

-теплоснабжение;

-водоснабжение, водоотведение;

-газоснабжение».

1.4. Раздел 1 муниципальной программы дополнить подразделом «Существующее положение в сфере газоснабжения муниципального образования» в следующей редакции:

«Существующее положение в сфере газоснабжения муниципального образования

Продолжает расти число потребителей природного газа. В 2008- 2011 годах построены разводящие газопроводы с. Устье 1 очередь, протяженностью 19312,7 метров, разводящие газопроводы с. Устье II очередь, протяженностью 22484,44 метров, газовая котельная в с.Устье на ул. Мира, газовая котельная, в с.Устье на ул. Октябрьская, подключено 1665 потребителей и 28 юридических лиц. В 2014 году построены распределительные газовые сети и ГРП № 1 в п. Высокое, протяженностью 4539 метров, подключено 32 абонента. В 2015-2016 годах построены распределительные газовые сети и ГРП № 2 в п. Высокое, протяженностью 4666  метров, подключено 117 абонентов. В 2016 году произведено расширение сетей газоснабжения по ул.Полевая, Ольховая, Крестьянская  с. Устье и д. Шпилиха, общей протяженностью 2292 метра подключено 34 абонента. В 2017 году построен подводящий газопровод к д. Сверчково протяженностью 5853 метра и распределительные газопроводы в д. Сверчково и местечке Егорово,  Высоковского сельского поселения, протяженностью 3093,8 метра, подключено 5 абонентов. В 2018 году построено 4,835 км распределительных газопроводов в д. Порохово (15 потребителей) и микрорайоне «Западный» с. Устье на улицах Луговая, Спасская, Подлесная, переулок Почтовый, 16 абонентов. В 2020 году газифицированы д. Чернышово, д. Кочурово, д. Чирково, 46 потребителей».

* 1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Приоритеты в развитии и реализации муниципальной программы, цели, задачи и сроки ее реализации

2.1. В программу включены объекты сферы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также обустройство линий уличного освещения Усть-Кубинского муниципального округа.

2.2. Основными целями программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, устойчивое функционирование и развитие жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья населению округа.

2.3. Первоочередная задача органов местного самоуправления прокладка сетей водоснабжения, газоснабжения, уличного освещения в строящиеся микрорайоны, своевременное проведение капитальных ремонтов и ремонтов существующих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, линий уличного освещения.

2.4. Основными задачами муниципальной программы являются:

1) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2) повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

3) обеспечение доступности жилья и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;

4) привлечение средств внебюджетных источников (в том числе частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2.5. Задачи в сфере теплоснабжения:

1) обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

2) обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

3) обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СП 124.13330.2012СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»;

4) повысить эффективность системы теплоснабжения;

5) снизить потери в магистральных и распределительных тепловых сетях.

6) обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта.

2.6. Задачи в сфере водоснабжения:

1) обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

2) формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

3) обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения для уменьшения количества жалоб по услугам водоснабжения;

4) снизить повреждаемость водопроводных сетей для исключения потерь воды;

5) соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды.

2.7. Задачи в сфере водоотведения:

1) обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

2) формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

3) соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды.

2.8. В каждой из этих сфер требуется:

1) обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

2) обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач.

2.9. Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов требуется осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

2.10. Задачи в сфере газоснабжения:

1) обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки газоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

2) формировать стратегию развития и модернизации системы газоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

3) обеспечить подключение новых абонентов к системе газоснабжения.

2.11. План мероприятий по теплоснабжению:

1) реконструкция существующих тепловых сетей вс. Устье, с. Бережное,

с. Никольское, с. Богородское, д. Марковская.

Для исполнения мероприятий требуется разработка проектно-сметной документации по объектам, обследование и мониторинг состояния тепловых сетей, принятие решения о реконструкции или их капитальном ремонте.

2) реконструкция системы теплоснабжения административного здания в д. Порохово.

Для чего требуется произвести расчет планируемого потребления природного газа, разработать проект строительства газовой котельной и замену системы отопления в здании.

3) замена котлов в котельных с. Никольское, Богородское, Бережное, д. Марковская.

С целью улучшения качества услуги теплоснабжения необходима поэтапная замена котлов.

2.12. План мероприятий по водоснабжению:

1) строительство и ремонт водопроводных сетей округа.

Требуется ежегодная замена ветхих водопроводных сетей округа для исключения аварий и строительство магистральных сетей для новых микрорайонов села Устье;

 2) оборудование скважин с. Никольское, с. Заднее системами очистки воды.

 Обследование существующих скважин, разработка проектно-сметной документации, оборудование скважин системами очистки воды, водонапорными башнями (при необходимости);

3) продолжение модернизации очистных сооружений с. Устье.

А именно проведение ремонта насосных станций I и II подъема, ремонт вспомогательных сооружений, замена оборудования.

2.13. План мероприятий по водоотведению:

1) строительство и ремонт канализационных сетей с. Устье;

С разработкой проектов дальнейшего строительства сетей водоотведения и модернизации существующих очистных сооружений.

2) подключение потребителей с. Устье к канализационным сетям. В том числе разработка сметной документации и поэтапное проведение работ по присоединению потребителей.

2.14. План мероприятий по газоснабжению:

1) проектирование и строительство распределительных газовых сетей;

2) подключение потребителей к распределительным газовым сетям.

2.15. План мероприятий по обустройству систем уличного освещения

1) обустройство систем уличного освещения.

2.16. В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

1) повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

2) снижение потерь в тепловых и водопроводных сетях;

3) снижение тарифов на теплоснабжение при переходе отопления на альтернативные источники отопления;

4) улучшение экологической обстановки на территории округа;

5) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

6) привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов ЖКХ;

7) повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры;

8) повышение комфортности и безопасности проживания населения.

2.17. Право на финансирование за счет средств капитальных вложений областного бюджета получат проекты, направленные на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов.

2.18. Проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры могут включать строительство отдельных объектов, связанных в первую очередь с решением экологических задач.

2.19. Выделение средств областного бюджета предполагается на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

2.20. Сроки и очередность мероприятий по реализации муниципальной программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных муниципальными и областными программами.

2.21. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, уличного освещения при наличии проектно-сметной документации.

2.22. Срок реализации муниципальной программы - 2024-2028 годы.

1.5. Абзац второй пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы – 44917,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета округа – 4665,8 тыс. рублей;

за счет средств субвенций и субсидий областного бюджета - 40252,1 тыс. рублей».

1.6. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий полномочия главы округа первый заместитель главы округа |  А.О. Семичев |

Приложение 1

к постановлению администрации округа

от 27.05.2024 № 834

«Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) \*\*  |
| отчетное | оценочное | плановое | плановое | плановое | плановое | плановое |
| 2022\* | 2023\* | 2024\* | 2025\* | 2026\* | 2027\* | 2028\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель (цели): Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, устойчивое функционирование и развитие жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья населению округа. |
| 1. | Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | количество инцидентов и повреждений на тепловых сетях | ед | 15 | 6 | - | - | - | - | - |
| Уровень потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | % | 13,5 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| Удельный вес тепловых сетей нуждающихся в замене | % | 22,4 | 37,2 | - | - | - | - | - |
| 2 | Увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 66,7 | 66,4 | 66,4 | - | - | - | - |
| 1 | Увеличить количество потребителей системы централизованного водоотведения | Увеличение доли населения, обеспеченного услугой по централизованному водоотведению | % | 7,5 | 15,6 | 15,9 | - | - | - | - |
| 4 | Увеличение доли населения, обеспеченного соответствующими инфраструктурными услугами (уличное освещение). | Увеличение количества установленных светильников | шт | 841 | 900 | 973 | Не менее 50 | Не менее 50 | - | - |
| 5 | Увеличение уровня газификации жилых помещений природным газом | Увеличение доли жилых помещений округа, обеспеченных природным газом | % | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | -» |

\*Указываются конкретные годы: отчетный год (год, предшествующий текущему году), текущий год (год разработки государственной программы (подпрограммы)) и годы периода реализации государственной программы (подпрограммы).

\*\*В случае отсутствия отчетного, оценочного, планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) ставится "-".

Приложение 2

к постановлению администрации округа

от 27.05.2024 № 834

«Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора)(1) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(2) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(3) | Показатели, используемые в формуле(4) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(5) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)(6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уменьшение количества инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | ед | Количество инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | Годовая/за отчетный период | S= S1 + S2+.. .Sj | S – общее количество аварий, ед;S1; S2, .Sj – количество аварий на тепловых сетях и источниках тепловой энергии, ед | 3, МП «Коммунальные системы, ООО «ЖилКомСервис», 1 –ТЭП (Росстат) | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 2 | Уменьшение количества потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | % | Уровень потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | Годовая/за отчетный период | Д = Qпотерь \*100/ Qвсего | Д – доля потерь тепловой энергии, %Qпотерь – количество потерь тепловой энергии, Гкал/ч Qвсего - количество произведенной тепловой энергии, Гкал/ч | 3, МП «Коммунальные системы, ООО «ЖилКомСервис», 1 –ТЭП (Росстат) | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 3 | Уменьшение количества тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене | Годовая/за отчетный период | V = Lнз \*100/ Lвсего | V – Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, % Lнз – длина тепловых сетей нуждающихся в замене, кмLвсего – общая длина тепловых сетей, км | 3, МП «Коммунальные системы, ООО «ЖилКомСервис» | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 4 | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Годовая/за отчетный период | U = (Вi / Вобщ) \* 100% | U – доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой .Вi - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой.Вобщ - численность населения округа.на начало отчетного года. | 3, Ведомственная информация территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах | Отдел коммунальной инфраструкту-ры администрации округа |
| 5 | Увеличение доли населения, обеспеченного услугой по централизованному водоотведению | % | Доля населения округа, обеспеченного услугой по централизованному водоотведению | Годовая/за отчетный период | U = (Вi / Вобщ) \* 100% | U – доля населения с. Устье, обеспеченного услугой водоотведенияВi - численность населения с. Устье, обеспеченного услугой водоотведенияВобщ - численность населения с. Устье на начало отчетного года. | 3, МП «УстьеВодоканал» | Отдел коммунальной инфраструкту-ры администрации округа |
| 6 | Увеличение доли населения, обеспеченного соответствующими инфраструктурными услугами (уличное освещение). | % | Увеличение количества установленных светильников | Годовая/за отчетный период | S= S1 + Sj | S – общее количество светильников нарастающим итогом, ед; S1 – количество светильников в предыдущем году,Sj – количество светильников, установленных за прошедший год, ед | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 7 | Увеличение уровня газификации жилых помещений природным газом | % | Доля жилых помещений округа, обеспеченных природным газом | Годовая/за отчетный период | U = (Вi / Вобщ) \* 100% | U – доля жилых помещений округа, обеспеченных природным газомВi - численность жилых помещений округа, обеспеченных природным газомВобщ - численность жилых помещений округа на начало отчетного года. | 3, ООО «Газпром газораспределение Вологда» | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа» |

(1) Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

(2) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с (указать) года, за отчетный период и т.д.).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора).

(4) Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой муниципальной программы, приводится наименование такой муниципальной программы.

(5) 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

(6) Приводится наименование органа местного самоуправления округа, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение 3

к постановлению администрации округа

от 27.05.2024 № 834

«Приложение 3

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат 1 | Задачи ССЭР [2](file:///C%3A%5C#/document/35725078/entry/77777) | Связь с показателями программы (подпрограммы)3 | Годы реализации и источник финансового обеспечения 4 |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по теплоснабжению, в том числе: | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Уменьшение количества инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии Уменьшение количества потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях Уменьшение количества тепловых сетей, нуждающихся в замене | - | - | - | - | - |
| 1.1. Реконструкция существующих тепловых сетей в с. Устье, с. Бережное, с. Никольское, с. Богородское, д. Марковская | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Уменьшение количества инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергииУменьшение количества потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях  | - | - | - | - | - |
| 1.2. Реконструкция системы теплоснабжения административного здания в д. Порохово | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Уменьшение количества тепловых сетей, нуждающихся в замене | - | - | - | - | - |
| 1.3. Замена котлов в котельных с. Никольское, Богородское, Бережное, д.Марковская | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Уменьшение количества инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 2.План мероприятий по водоснабжению, в том числе: | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1 | - | - | - | - |
| 2.1. Строительство и ремонт водопроводных сетей округа | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - | - | - | - | - |
| 2.2. Оборудование скважин с. Никольское, с. Заднее системами очистки воды | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - | - | - | - | - |
| 2.3.Продолжение модернизации очистных сооружений с. Устье, в том числе: | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1 | - | - | - | - |
| 2.3.1.Субсидия ООО «ВодопроводУстье» на финансовое обеспечение расходов, связанных с производством | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1 | - | - | - | - |
| 3.План мероприятий по водоотведению, в том числе: | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество потребителей системы централизованного водоотведения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного услугой по централизованному водоотведению | 1 | - | - | - | - |
| 3.1.Строительство и ремонт канализационных сетей с. Устье | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество потребителей системы централизованного водоотведения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного услугой по централизованному водоотведению | - | - | - | - | - |
| 3.2.Ремонт очистных сооружений канализации с. Устье и технологическое присоединение к системе водоотведения многоквартирных домов | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество потребителей системы централизованного водоотведения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного услугой по централизованному водоотведению | 1 | - | - | - | - |
| 4.План мероприятий по обустройству систем уличного освещения округа, в том числе: | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Обеспечить все группы потребителей топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 4.1.Обустройство систем уличного освещения  | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Обеспечить все группы потребителей топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 5.План мероприятий по газоснабжению, в том числе: | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество потребителей системы централизованного газоснабжения | п. 6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического комплекса района | Увеличение доли населения, обеспеченного услугой по централизованному газоснабжению | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 5.1.Проектирование и строительство распределительных газовых сетей | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество потребителей системы централизованного газоснабжения | 6.2.4.4. Развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории района, синхронизации строительства газопроводов-отводов и распределительных газопроводов. | Увеличение уровня газификации жилых помещений природным газом  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 5.1.1.Газоснабжение д. Филисово, д. Плющево Усть-Кубинского муниципального округа | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество потребителей системы централизованного газоснабжения | Увеличение уровня газификации жилых помещений природным газом | 1,3 | 1,3 | - | - | - |
| 5.1.2. Газоснабжение м.Сверчково-3 Усть-Кубинского муниципального округа | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество потребителей системы централизованного газоснабжения | Увеличение уровня газификации жилых помещений природным газом | - | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 5.1.3. Газоснабжение ул. Зеленая с. Устье Усть-Кубинского муниципального округа | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Увеличить количество потребителей системы централизованного газоснабжения | Увеличение уровня газификации жилых помещений природным газом | 1 | - | - | - | -»  |

 1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

 2 Указываются пункты стратегии социально-экономического развития округа, предусматривающие соответствующие задачи, на решение которых направлено основное мероприятие. При этом указываются задачи социально-экономического развития округа, решение которых в рамках муниципальной программы предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегии социально -экономического развития округа.

По основным мероприятиям, предусматривающим только расходы бюджета округа на содержание органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, задача стратегии социально-экономического развития округа не указывается (ставится знак "х").

3Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы), на достижение которых направлено основное мероприятие.

4Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия программы (подпрограммы) и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), без указания объема привлечения средств:

1 - бюджет округа (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 4-бюджеты государственных внебюджетных фондов, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

5 Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программой (подпрограммой) не запланировано, то в соответствующей графе ставится прочерк.

|  |
| --- |
|  Приложение 4к постановлению администрации округаот 27.05.2024 № 834«Приложение 4к муниципальной программе  |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение (тыс. руб) |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего за2024-2028 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | 16370,6 | 18879,7 | 9667,6 | 0,0 | 0,0 | 44917,9 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 4261,5 | 248,2 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 4665,8 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 12109,1 | 18631,5 | 9511,5 | 0,0 | 0,0 | 40252,1 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Усть-Кубинского муниципального округа  | Всего, в том числе: | 16370,6 | 18879,7 | 9667,6 | 0,0 | 0,0 | 44917,9 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 4261,5 | 248,2 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 4665,8 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 12109,1 | 18631,5 | 9511,5 | 0,0 | 0,0 | 40252,1 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

\*Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

\*\* Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального и областного бюджетов при условии подтверждения поступления средств.

\*\*\*Указываются при условии документального подтверждения поступления средств.

Приложение 5

к постановлению администрации округа

от 27.05.2024 № 834

«Приложение 5

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пNпп/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |
| 2024 г\* | 2025 г\* | 2026 г\* | 2027 г\* | 2028 г\* | всегоза 2024 - 2028 годы\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа |  | ИТОГО | всего, в том числе | 16370,6 | 18879,7 | 9667,6 | 0,0 | 0,0 | 44917,9 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 4261,5 | 248,2 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 4665,8 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 12109,1 | 18631,5 | 9511,5 | 0,0 | 0,0 | 40252,1 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Мероприя-тие | 1.Мероприятия по теплоснабжению, в том числе: | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 1.1. Реконструкция существующих тепловых сетей в с. Устье, с. Бережное, с. Никольское, с. Богородское, д. Марковская. | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 1.2. Реконструкция системы теплоснабжения административного здания в д. Порохово | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 1.3. Замена котлов в котельных с. Никольское, Богородское, Бережное, д.Марковская | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.План мероприятий по водоснабжению, в том числе: | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.1. Строительство и ремонт водопроводных сетей округа | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.2. Оборудование скважин с. Никольское, с. Заднее системами очистки воды | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.3.Продолжение модернизации очистных сооружений с. Устье в том числе: | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.3.1.Субсидия ООО «ВодопроводУстье» на финансовое обеспечение расходов, связанных с производством | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | мероприятие | 3.План мероприятий по водоотведению, в том числе: | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 7812,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7812,02 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 1959,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1959,12 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 5852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5852,9 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 3.1.Строительство и ремонт канализационных сетей с. Устье | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 5912,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5912,02 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 59,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,12 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 5852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5852,9 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 3.2.Ремонт очистных сооружений канализации с. Устье и технологическое присоединение к системе водоотведения многоквартирных домов | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 4.План мероприятий по обустройству систем уличного освещения округа, в том числе: | Админист-рация Усть-Кубинско-го муници-пального округа  | всего, в том числе | 0,0 | 3048,6 | 1485,8 | 1485,8 | 0,0 | 6020,2 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 152,4 | 74,3 | 74,3 | 0,0 | 301,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 2896,2 | 1411,5 | 1411,5 | 0,0 | 5719,2 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 4.1.Обустройство систем уличного освещения | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа  | всего, в том числе | 0,0 | 3048,6 | 1485,8 | 1485,8 | 0,0 | 6020,2 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 152,4 | 74,3 | 74,3 | 0,0 | 301,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 2896,2 | 1411,5 | 1411,5 | 0,0 | 5719,2 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 5.План мероприятий по газоснабжению, в том числе: | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 4699,0 | 17393,9 | 8181,8 | 0,0 | 0,0 | 30274,7 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 1339,0 | 173,9 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 1594,7 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 3360,0 | 17220,0 | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 28680,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 5.1.Проектирование и строительство распределительных газовых сетей | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 4699,0 | 17393,9 | 8181,8 | 0,0 | 0,0 | 30274,7 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 1339,0 | 173,9 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 1594,7 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 3360,0 | 17220,0 | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 28680,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 5.1.1.Газоснабжение д. Филисово, д. Плющево Усть-Кубинского муниципального округа | Админист-рация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 3393,9 | 15272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18666,6 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 33,9 | 152,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,6 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 3360,0 | 15120, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18480,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5.1.2. Газоснабжение м.Сверчково-3 Усть-Кубинского муниципального округа | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 2121,2 | 8181,8 | 0,0 | 0,0 | 10303,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,0 | 21,2 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 103,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 2100,0 | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 10200,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 5.1.3. Газоснабжение ул. Зеленая с. Устье Усть-Кубинского муниципального округа | Администра-ция Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,0 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 1305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

\*Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

\*\* Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального и областного бюджетов при условии подтверждения поступления указанных средств.

\*\*\*Указываются при условии документального подтверждения поступления указанных средств.

Приложение 6

к постановлению администрации округа

от 27.05.2024 № 834

«Приложение 6

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | Всего за 2024 – 2028 годы |
| 2024 год3 | 2025 год3 | 2026 год3 | 2027 год3 | 2028 год3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | федеральный бюджет1  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | областной бюджет1 | 12109,1 | 18631,5 | 9511,5 | 0,0 | 0,0 | 40252,1 |
| 4. | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | в том числе в форме государственно-частного партнерства2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

1 Объемы расходов федерального и областного бюджетов указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, отраженных в приложении № 5.

2 Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнерства с муниципальными органами власти, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

3 Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

**Пояснительная записка к проекту постановления**

**администрации округа**

О внесении изменений в постановление администрации округа от 14 ноября 2023 года № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа на 2024-2028 годы»

 Проект постановления администрации округа «О внесении изменений в постановление администрации округа от 14 ноября 2023 года № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа на 2024-2028 годы» разработан в связи принятием Закона области №5574-ОЗ от 28.03.2024 года «О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», принят постановлением Законодательного Собрания области 27 марта 2024 года № 88 и решением Представительного Собрания округа от 08.04.2024 года №30 «О внесении изменений в решение Представительного собрания округа от 20 декабря 2023 года №105 «О бюджете Усть-Кубинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (изменениями в финансировании программы) и добавлением новых мероприятий в сфере газоснабжения, обустройстве линий уличного освещения, а также добавлены субсидии ООО «ВодопроводУстье» на финансовое обеспечение расходов, связанных с производством и МП «Устье-Водоканал» на обеспечение расходов, связанных с проведением ремонта очистных сооружений канализации в с. Устье и технологическое присоединение к системе водоотведения многоквартирных домов.

начальник отдела коммунальной инфраструктуры

администрации округа Наумушкина Л.В.

**Уведомление**

**о проведении общественного обсуждения**

Проекта постановления администрации округа «О внесении изменений в постановление администрации округа от 14 ноября 2023 года № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа на 2024-2028 годы»»

 Проект документа разработан отделом коммунальной инфраструктуры администрации округа и будет размещен на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального округа на 10 календарных дней: с 15 мая 2024 года по 24 мая 2024 года с целью общественного обсуждения. В течение этого времени будут приниматься предложения и поправки относительно данного проекта постановления по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д.8, тел/факс 8(81753) 2-13-72, эл. почта : 53Ust-Kubinskij@r19.gov35.ru

 Контактное лицо: Наумушкина Лариса Викторовна, начальник коммунальной инфраструктуры администрации округа.

Тел. 8(81753) 2-13-72

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа

стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа

Проект постановления о внесении изменений в постановление администрации округа от 14 ноября 2023 года № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа на 2024-2028 годы»

Проект постановления разработан отделом коммунальной инфраструктуры администрации Усть-Кубинского муниципального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Дата поступления замечаний, предложений к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа | Замечания и предложения к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа | Позиция органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа, с ее обоснованием |
| Замечаний и предложений к проекту документастратегического планирования не поступило |

\_\_\_\_\_\_мая 2023 г. Л.В. Наумушкина