****

ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 №

О внесении изменений в постановление администрации округа от 7 октября 2024 года № 1594 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Усть-Кубинского муниципального округа»

В соответствии с постановлением администрации округа от 31 мая 2024 года № 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», постановлением администрации округа от 14 июня 2024 года № 924 «Об утверждении перечня муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», со ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Усть-Кубинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации округа от 7 октября 2024 года № 1594 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Усть-Кубинского муниципального округа», следующие изменения:

1.1. Строку 1 таблицы 1 «Основные положения» раздела II. «ПАСПОРТ муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы <1> | Семичев Александр Олегович, первый заместитель главы округа, начальник управления территориями администрации округа |

1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить муниципальную программу разделом 5 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. Форму 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6. Форму 4 муниципальной программы дополнить строками 6 и 6.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Муниципальный проект: «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений» | | | | | | | | |
| 6.1 | Обустройство пешеходных переходов моста через р. Петровка в полосе отвода автомобильной дороги ул. Пролетарская в с. Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области | Обустройство пешеходных переходов | м | 60 | 2025 | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |

1.7. Строки 1, 2, 5 формы 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего – бюджет округа, в том числе: | 10662,9 | 489,1 | 489,1 | 11641,1 |
| 2 | Бюджетные инвестиции | 10662,9 | 489,1 | 489,1 | 11641,1 |
| 5 | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц | 2 | 1 | 1 | 4 |

1.8. Строки 3, 5 формы 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3370,8 | 2906,1 | 2906,1 |
| областной бюджет<29.1> | 3370,8 | 2906,1 | 2906,1 |

1.9. Строки 1.1.1, 1.1.1.1, 2.1, 2.2 раздела 4 паспорта муниципального проекта «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского округа Вологодской области», связанный с региональным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.10. Строки 1.1.2, 2.2 раздела 5 паспорта муниципального проекта «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», связанного с региональным проектом «Организация транспортного обслуживания населения» изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 2881,7 | 2417,0 | 2417,0 | 7715,7 |
| 2.2 | Областной бюджет | 2881,7 | 2417,0 | 2417,0 | 7715,7 |

1.11. Приложение 2 к порядку ПАСПОРТА комплекса процессных мероприятий «Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений округа» в муниципальной программе признать утратившим силу.

1.12.Муниципальную программу дополнить приложением «Паспорт Муниципального проекта: «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.13. Муниципальную программу дополнить приложением «Комплекс процессных мероприятий «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений округа» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава округа И.В. Быков

Приложение 1

к постановлению администрации округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_

3. Структура муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента [<9>](#P706) | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) [<10>](#P707) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского округа Вологодской области», связанный с региональным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 2025-2027 | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.)  Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития округа. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции (количество проектов)  Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |
| 1.2 | Муниципальный проект «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан», связанный с региональным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 2025-2027 | Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемых отдельным категориям граждан. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
| 1.3 | Муниципальный проект «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», связанного с региональным проектом «Организация транспортного обслуживания населения» | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 2025-2027 | Обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса округа | Уровень обеспечения транспортного обслуживания населения округа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 1.4 | Муниципальный проект: «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений» | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 2025-2027 | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения. | Ввод отремонтированных, построенных искусственных дорожных сооружений (п.м.) |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений округа» | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 2025-2027 | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.)  Приобретение специализированной дорожной техники (единиц) |

Приложение 2

к постановлению администрации округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) [<11>](#P1485) | Источник финансового обеспечения [<12>](#P1486) | Объем финансового обеспечения по годам [<13>](#P1487), тыс. руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | всего, в том числе: (1 = 2) | 28643,3 | 20666,0 | 21187,0 | 70496,3 |
| 2 | бюджет округа (2 = 3 + 4 + 5 + 6), в том числе: | 28643,3 | 20666,0 | 21187,0 | 70496,3 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа (3) | 25272,5 | 17759,9 | 18280,9 | 61313,3 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета (5) | 3370,8 | 2906,1 | 2906,1 | 9183,0 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | всего, в том числе: | 28643,3 | 20666,0 | 21187,0 | 70496,3 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 28643,3 | 20666,0 | 21187,0 | 70496,3 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 25272,5 | 17759,9 | 18280,9 | 61313,3 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 3370,8 | 2906,1 | 2906,1 | 9183,0 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Муниципальный проект «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского округа Вологодской области», связанный с региональным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Результат: обеспечено содержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Муниципальный проект «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан», связанный с региональным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» | всего, в том числе: | 489,1 | 489,1 | 489,1 | 1467,3 |
| 32 | бюджет округа, в том числе | 489,1 | 489,1 | 489,1 | 1467,3 |
| 33 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | субвенции и субсидии областного бюджета | 489,1 | 489,1 | 489,1 | 1467,3 |
| 36 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Результат: обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемых отдельным категориям граждан | всего, в том числе: | 489,1 | 489,1 | 489,1 | 1467,3 |
| 38 | бюджет округа, в том числе | 489,1 | 489,1 | 489,1 | 1467,3 |
| 39 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | субвенции и субсидии областного бюджета | 489,1 | 489,1 | 489,1 | 1467,3 |
| 42 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Муниципальный проект «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», связанного с региональным проектом «Организация транспортного обслуживания населения» | всего, в том числе: | 8070,2 | 9100,0 | 9400,0 | 26570,2 |
| 44 | бюджет округа, в том числе | 8070,2 | 9100,0 | 9400,0 | 26570,2 |
| 45 | собственные доходы бюджета округа | 5188,5 | 6683,0 | 6983,0 | 18854,5 |
| 46 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | субвенции и субсидии областного бюджета | 2881,7 | 2417,0 | 2417,0 | 7715,7 |
| 48 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Результат: организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в том числе организация социальных маршрутов) | всего, в том числе: | 8070,2 | 9100,0 | 9400,0 | 26570,2 |
| 50 | бюджет округа, в том числе | 8070,2 | 9100,0 | 9400,0 | 26570,2 |
| 51 | собственные доходы бюджета округа | 5188,5 | 6683,0 | 6983,0 | 18854,5 |
| 52 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | субвенции и субсидии областного бюджета | 2881,7 | 2417,0 | 2417,0 | 7715,7 |
| 54 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Муниципальный проект: «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений» | всего, в том числе: | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 56 | бюджет округа, в том числе | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 57 | собственные доходы бюджета округа | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 58 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Результат: Обеспечено безопасное передвижение пешеходов по мосту через р. Петровка в полосе отвода автомобильной дороги ул. Пролетарская в с. Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области | всего, в том числе: | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 62 | бюджет округа, в том числе | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 63 | собственные доходы бюджета округа | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 64 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Комплекс процессных мероприятий «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений округа» | всего, в том числе: | 9910,2 | 11076,9 | 11297 | 32285 |
| 68 | бюджет округа, в том числе | 9910,2 | 11076,9 | 11297 | 32285 |
| 69 | собственные доходы бюджета округа | 9910,2 | 11076,9 | 11297 | 32285 |
| 70 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Результат: произведен ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | всего, в том числе: | 8811,3 | 10062,8 | 9944,5 | 28818,6 |
| 74 | бюджет округа, в том числе | 8811,3 | 10062,8 | 9944,5 | 28818,6 |
| 75 | собственные доходы бюджета округа | 8811,3 | 10062,8 | 9944,5 | 28818,6 |
| 76 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Результат: произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | всего, в том числе: | 1098,9 | 1014,1 | 1353,4 | 3466,4 |
| 80 | бюджет округа, в том числе | 1098,9 | 1014,1 | 1353,4 | 3466,4 |
| 81 | собственные доходы бюджета округа | 1098,9 | 1014,1 | 1353,4 | 3466,4 |
| 82 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_

5. Финансовое обеспечение объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

планируются строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | год | Единица измерения | значение | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка дороги ул. Вологодская в с. Устье | 2025 | Км | 0,58 | всего, в том числе: | 1644,52 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1155,42 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета | 489,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт участка дороги ул. Центральная в с. Устье | 2026 | Км | 0,53 | всего, в том числе: | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1010,9 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 489,1 | 0,0 |
| 3 | Ремонт участка дороги ул. Рябиновая в с. Устье | 2027 | км | 0,49 | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 910,9 |
| субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 489,1 |
| 4 | Обустройство пешеходных переходов моста через р. Петровка в полосе отвода автомобильной дороги ул. Пролетарская в с. Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области | 2025 | м | 60 | всего, в том числе: | 10173,8 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 10173,8 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_

Форма 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной

программы (комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов [<14>](#P1684) | Объем финансового обеспечения по годам [<15>](#P1685), тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальный проект «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского округа Вологодской области», связанный с региональным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» | | |  |  |  |
| 1.1 | Результат: обеспечено содержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа, в том числе: | содержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | финансовое обеспечение мероприятий, в рамках которых осуществляются закупки товаров,  работ, услуг |
| 2 | Муниципальный проект «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан», связанный с региональным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» | | | | | |
| 2.1 | Результат: обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемых отдельным категориям граждан | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа, в том числе: | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | 489,1 | 489,1 | 489,1 |
| финансовое обеспечение мероприятий, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг |
| 3 | Муниципальный проект «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», связанный с региональным проектом «Организация транспортного обслуживания населения» | | | | | |
| 3.1 | Результат: организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (Организация социальных маршрутов) | Предоставление субсидий юридическим лицам | Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам  Организованы социальные маршруты | 7163,5  906,7 | 8200,0  900,0 | 8500,0  900,0 |
| 4 | Муниципальный проект: «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений» | | | | | |
| 4.1 | Результат: Обеспечено безопасное передвижение пешеходов по мосту через р. Петровка в полосе отвода автомобильной дороги ул. Пролетарская в с. Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа, в том числе: | Обустройство пешеходных переходов моста через р. Петровка в полосе отвода автомобильной дороги ул. Пролетарская в с. Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области | 10173,8 | 0,0 | 0,0 |
| финансовое обеспечение мероприятий, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг |

Приложение 5

к постановлению администрации округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_

«Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-кубинского муниципального округа

(протоколом) от 06.06.2025 года №4

**ПАСПОРТ**

**Муниципального проекта «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений»**

(наименование проекта)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта (муниципальный, региональный, национальный) | Муниципальный проект «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений» |
| Вид проекта | Муниципальный проект |
| Срок реализации проекта | 2025-2027 годы |
| Руководитель проекта | Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| Связь с муниципальными программами Усть-Кубинского муниципального округа | муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Усть-Кубинского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | | Уровень показателя  ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](#sub_1111) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Период, год | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения.  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития округа. | | | | | | | | | |
| 1. | | Протяженность искусственных сооружений (п.м.), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | - | м | 0 | 2024 | 60 | 0 | 0 |

**──────────────────────────────**

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Задача: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог и мостовых сооружений округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения. | | | | | | | | | | |
| 1 | Результат: Обеспечено безопасное передвижение пешеходов по мосту через р. Петровка в полосе отвода автомобильной дороги ул. Пролетарская в с. Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области | м | Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 2024 | 60 | 0 | 0 | | Протяженность искусственных сооружений (п.м.), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог и мостовых сооружений округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения. | | | | | |
| 1.1 | Результат: Обеспечено безопасное передвижение пешеходов по мосту через р. Петровка в полосе отвода автомобильной дороги ул. Пролетарская в с. Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 2. Итого по проекту: | | |  |  |  |  |
| 2.1 | | Бюджет округа, в том числе: | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 2.2 | | собственные доходы бюджета округа | 10173,8 | 0,0 | 0,0 | 10173,8 |
| 2.3 | | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог и мостовых сооружений округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения. | | | | | |
| 1.1 | Результат: Обеспечено безопасное передвижение пешеходов по мосту через р. Петровка в полосе отвода автомобильной дороги ул. Пролетарская в с. Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Итого по проекту: | | |  |  |  |  |
| 2.1 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Наумушкина Л.В. | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа | Быков И.В., глава округа |
| 2 | Администратор проекта | Наумушкина Л.В. | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа | Быков И.В., глава округа |
| 3 | Участники проекта | - | - | - |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (1) | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность искусственных сооружений (п.м.), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | п.м. | возрастающий | накопительный | Суммирование протяженности мостовых сооружений на которых осуществляется содержание в надлежащем техническом состоянии (ежегодно) | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |

8. Дополнительная информация

Отсутствует

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003)проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений»

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](#sub_2222) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог и мостовых сооружений округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения. | | | | | |
| 1.1 | Результат: обеспечено содержание в надлежащем техническом состоянии мостовых сооружений | 2025 | 2027 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | - | - |
| 1.1.1 | Протяженность мостовых сооружений, на которых обеспечено содержание в надлежащем техническом состоянии | 2025 | 2027 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | - | - |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374).

Приложение 6

к постановлению администрации округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_

«Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского муниципального

округа (протоколом) от 06.06.2025 № 4

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений округа»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа) |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | Базовое значение <33> | | Значение показателя по годам <34> | | | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений округа | КМП | ед | 229,06 | 2024 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 1.2 | Субсидия на оплату лизинговых платежей, страхование и техническое обслуживание, приобретенной специализированной дорожной техники | КМП | ед | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |

--------------------------------

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | | | Связь с показателем [<38>](#P2280) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения» | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений округа | 2025-2027 | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений округа | Ремонт и содержание автомобильных дорог | км | 229,06 | 2024 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |
| 1.2 | Субсидия на оплату лизинговых платежей, страхование и техническое обслуживание, приобретенной специализированной дорожной техники | 2025-2027 | Субсидия автономным учреждениям | Оплата лизинговых платежей | ед | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения [<39>](#P2459) | Объем финансового обеспечения по годам [<40>](#P2460), тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений округа», всего,  в том числе: | 9910,2 | 11076,9 | 11297,9 | 32285 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 9910,2 | 11076,9 | 11297,9 | 32285 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 9910,2 | 11076,9 | 11297,9 | 32285 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений округа, всего,  в том числе: | 8811,2 | 10062,8 | 9944,5 | 28818,5 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 8811,3 | 10062,8 | 9944,5 | 28818,6 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 8811,3 | 10062,8 | 9944,5 | 28818,6 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Субсидия на оплату лизинговых платежей, страхование и техническое обслуживание, приобретенной специализированной дорожной техники, всего,  в том числе: | 1098,9 | 1014,1 | 1353,4 | 3466,4 |
| 14 | бюджет округа, в том числе | 1098,9 | 1014,1 | 1353,4 | 3466,4 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 1098,9 | 1014,1 | 1353,4 | 3466,4 |
| 16 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам <41>, тыс. руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет <42> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические и юридические лица <44> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | Км | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | возрастающий | накопительный | Суммирование протяженности автомобильных дорог на которых осуществляется содержание в надлежащем техническом состоянии (ежегодно) | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |

--------------------------------

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.