ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

- от                                                                                                                                         №

Об утверждении муниципальной программы «Образование

Усть-Кубинского муниципального округа»

В соответствии постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 31 мая 2024 года № 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», ст. 42 Устава округа администрация округа

ПОСТАВНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Образование Усть-Кубинского муниципального округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

Глава округа                                                                                                      И.В. Быков

Утверждена

постановлениемадминистрации

округа от _________ № ___

(приложение)

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

- (ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«ОбразованиеУсть-Кубинского муниципального округа»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Комарова Елена Борисовна, заместитель главы округа, начальник отдела культруры, туризма и молодежи администрации Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители государственной программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнители муниципальной программы | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027гг. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики |
| Направления | Направление 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, прочие мероприятия в области образования» Направление 3 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Возможности для самореализации и развития талантов» |
| Связь с государственными программами | Государственная программа «Развитие образования» Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <4> | Единица измерения (по ОКЕИ)<4> | Базовое значение<5> |  | Значение показателя по годам<6> |  |  | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей<7> | Связь с показателями государственных программ РФ и Вологодской области<8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель: «Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |  | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования | 2 | - |
| 1.2 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования | 2 | - |
| 1.3 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования | 2 | - |
| 1.4 | доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста |  | % | 74 | 2024 | 74 | 74 | 74 | Управление образования | 2 | - |
| 1.5 | доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей |  | % | 95,1 | 2023 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | Управление образования | 2 | - |

<4> Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя для муниципальной программы: "НП" (национального проекта) "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<5> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<6> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<7> Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»", вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы), с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация" (пример: "1 - обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации").

<8> Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области).

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента <9> | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) <10> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область Усть-Кубинский муниципальный округ)» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | - доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей - доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста |
| 1.2 | Муниципальный проект«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение равных возможностей и условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей | - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования -охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет - доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей - доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение функционирования системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей | - |
| 2. | Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Организация летнего отдыха детей» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Созданы условия для отдыха детей иих оздоровления | доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста |
| 2.2 | Муниципальный проект «Содействие по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период» | Управление образования Усть-Кубинский муниципального округа | 2025-2027 гг. | Созданы условий для трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | - |
| 2.3 | Муниципальный проект «Приобретение услуг распределительно-логистического центра» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечено приобретение и использование услуг распределительно-логистического центра при поставке продуктов питания в образовательные организации | - |
| 2.4 | Муниципальный проект «Предоставление мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечено предоставления меры социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающим участие в специальной военной операции | - |
| 2.5 | Муниципальный проект «Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории обучающихся» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечено предоставления меры социальной поддержки отдельной категории обучающихся | - |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, прочие мероприятия в области образования» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение исполнения функций Управления образования, возложенных полномочий | - |
|  |  |  |  | Обеспечение надлежащего исполнения подведомственными учреждениями возложенных полномочий, муниципальных заданий | - |
| 3 | Направление 3 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 3.1 | Муниципальный проект «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа» | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечено привлечение и закрепление молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях | - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования -охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет - доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей - доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному |

9> Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

<10> Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) <11> | Источник финансового обеспечения <12> | Объем финансового обеспечения по годам <13>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | Всего, в том числе: | 187598,7 | 209520,0 | 0,0 | 397118,7 |
| 2 |  | Бюджет округа, в том числе: | 187598,7 | 209520,0 | 0,0 | 397118,7 |
| 3 |  | Собственные доходы бюджета округа | 41415,3 | 57131,3 | 0,0 | 98546,6 |
| 4 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 146183,4 | 152388,7 | 0,0 | 298572,1 |
| 5 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа | Всего, в том числе: | 187598,7 | 209520,0 | 0,0 | 397118,7 |
| 8 |  | Бюджет округа, в том числе: | 187598,7 | 209520,0 | 0,0 | 397118,7 |
| 9 |  | Собственные доходы бюджета округа | 41415,3 | 57131,3 | 0,0 | 98546,6 |
| 10 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 146183,4 | 152388,7 | 0,0 | 298572,1 |
| 11 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Направление 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальный проект, в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область Усть-Кубинский муниципальный округ)» | Всего, в том числе: | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 15 |  | Бюджет округа, в том числе: | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 16 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 18 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Результат проекта: Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 21 |  | Бюджет округа, в том числе: | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 22 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 24 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего, в том числе: | 5459,0 | 1462,4 | 0,0 | 6921,4 |
| 27 |  | Бюджет округа, в том числе: | 5459,0 | 1462,4 | 0,0 | 6921,4 |
| 28 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 29 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 5458,8 | 1462,4 | 0,0 | 6921,2 |
| 30 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Результат проекта: В общеобразовательных организациях округа созданы агроклассы и (или) лесные классы | Всего, в том числе: | 4458,8 | 1462,4 | 0,0 | 5921,2 |
| 33 |  | Бюджет округа, в том числе: | 4458,8 | 1462,4 | 0,0 | 5921,2 |
| 34 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 4458,8 | 1462,4 | 0,0 | 5921,2 |
| 36 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 |  | Доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| 38 | Результат проекта: Организованы школьные музеи в муниципальных общеобразовательных организациях округа | Всего, в том числе: | 1000,2 | 0,0 | 0,0 | 1000,2 |
| 39 |  | Бюджет округа, в том числе: | 1000,2 | 0,0 | 0,0 | 1000,2 |
| 40 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 41 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 42 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего, в том числе: | 145693,6 | 156707,0 | 0,0 | 302400,6 |
| 45 |  | Бюджет округа, в том числе: | 145693,6 | 156707,0 | 0,0 | 302400,6 |
| 46 |  | Собственные доходы бюджета округа | 13124,6 | 13923,5 | 0,0 | 27048,1 |
| 47 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 132569,0 | 142783,5 | 0,0 | 275352,5 |
| 48 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Результат процессных мероприятий: Обеспечена организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 133390,1 | 144082,8 | 0,0 | 277472,9 |
| 51 |  | Бюджет округа, в том числе: | 133390,1 | 144082,8 | 0,0 | 277472,9 |
| 52 |  | Собственные доходы бюджета округа | 8174,6 | 8676,5 | 0,0 | 16851,1 |
| 53 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 125215,5 | 135406,3 | 0,0 | 260621,8 |
| 54 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Результат процессных мероприятий: Обеспечено предоставление общедоступного дополнительного образования для детей | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 |  | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Результат процессных мероприятий: Обеспечено предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего, в том числе: | 4754,5 | 4778,2 | 0,0 | 9532,7 |
| 63 |  | Бюджет округа, в том числе: | 4754,5 | 4778,2 | 0,0 | 9532,7 |
| 64 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 4754,5 | 4778,2 | 0,0 | 9532,7 |
| 66 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Результат процессных мероприятий: Обеспечено предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | Всего, в том числе: | 2599,0 | 2599,0 | 0,0 | 5198,0 |
| 69 |  | Бюджет округа, в том числе: | 2599,0 | 2599,0 | 0,0 | 5198,0 |
| 70 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 2599,0 | 2599,0 | 0,0 | 5198,0 |
| 72 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Результат процессных мероприятий: Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | 4950,0 | 5247,0 | 0,0 | 10197,0 |
| 75 |  | Бюджет округа, в том числе: | 4950,0 | 5247,0 | 0,0 | 10197,0 |
| 76 |  | Собственные доходы бюджета округа | 4950,0 | 5247,0 | 0,0 | 10197,0 |
| 77 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |
| 81 | Муниципальный проект «Организация летнего отдыха детей» | Всего, в том числе: | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |
| 82 |  | Бюджет округа, в том числе: | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |
| 83 |  | Собственные доходы бюджета округа | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |
| 84 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Результат проекта: Созданы условия для отдыха детей иих оздоровления | Всего, в том числе: | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |
| 88 |  | Бюджет округа, в том числе: | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |
| 89 |  | Собственные доходы бюджета округа | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |
| 90 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Муниципальный проект «Содействие по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период» | Всего, в том числе: | 350,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 94 |  | Бюджет округа, в том числе: | 350,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 95 |  | Собственные доходы бюджета округа | 350,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 96 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | Результат проекта: Созданы условия для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | Всего, в том числе: | 350,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 100 |  | Бюджет округа, в том числе: | 350,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 101 |  | Собственные доходы бюджета округа | 350,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 102 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Муниципальный проект «Приобретение услуг распределительно-логистического центра» | Всего, в том числе: | 418,1 | 418,1 | 0,0 | 836,2 |
| 106 |  | Бюджет округа, в том числе: | 418,1 | 418,1 | 0,0 | 836,2 |
| 107 |  | Собственные доходы бюджета округа | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 8,4 |
| 108 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 413,9 | 413,9 | 0,0 | 827,8 |
| 109 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111 | Результат проекта: предоставлена субсидия бюджету Усть-Кубинского муниципального округа из областного бюджета на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 418,1 | 418,1 | 0,0 | 836,2 |
| 112 |  | Бюджет округа, в том числе: | 418,1 | 418,1 | 0,0 | 836,2 |
| 113 |  | Собственные доходы бюджета округа | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 8,4 |
| 114 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 413,9 | 413,9 | 0,0 | 827,8 |
| 115 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | Муниципальный проект «Предоставление мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции» | Всего, в том числе: | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |
| 118 |  | Бюджет округа, в том числе: | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |
| 119 |  | Собственные доходы бюджета округа | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |
| 120 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | Результат проекта: Обеспечено предоставления меры социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции | Всего, в том числе: | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |
| 124 |  | Бюджет округа, в том числе: | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |
| 125 |  | Собственные доходы бюджета округа | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |
| 126 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | Муниципальный проект «Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории обучающихся» | Всего, в том числе: | 6561,7 | 6450,4 | 0,0 | 13012,1 |
| 130 |  | Бюджет округа, в том числе: | 6561,7 | 6450,4 | 0,0 | 13012,1 |
| 131 |  | Собственные доходы бюджета округа | 607,5 | 605,3 | 0,0 | 1212,8 |
| 132 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 5954,2 | 5845,1 | 0,0 | 11799,3 |
| 133 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 134 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135 | Результат проекта: Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому - денежная компенсация на питание к общему количеству обучающихся с ОВЗ | Всего, в том числе: | 2646,2 | 2646,2 | 0,0 | 5292,4 |
| 136 |  | Бюджет округа, в том числе: | 2646,2 | 2646,2 | 0,0 | 5292,4 |
| 137 |  | Собственные доходы бюджета округа | 529,2 | 529,2 | 0,0 | 1058,4 |
| 138 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 2117,0 | 2117,0 | 0,0 | 4234,0 |
| 139 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141 | Результат проекта: Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 3915,5 | 3804,2 | 0,0 | 7719,7 |
| 142 |  | Бюджет округа, в том числе: | 3915,5 | 3804,2 | 0,0 | 7719,7 |
| 143 |  | Собственные доходы бюджета округа | 78,3 | 76,1 | 0,0 | 154,4 |
| 144 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 3837,2 | 3728,1 | 0,0 | 7565,3 |
| 145 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 146 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 147 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, прочие мероприятия в области образования» | Всего, в том числе: | 28069,6 | 42954,1 | 0,0 | 71023,7 |
| 148 |  | Бюджет округа, в том числе: | 28069,6 | 42954,1 | 0,0 | 71023,7 |
| 149 |  | Собственные доходы бюджета округа | 26751,8 | 41636,3 | 0,0 | 68388,1 |
| 150 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 1317,8 | 1317,8 | 0,0 | 2635,6 |
| 151 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | Результат процессных мероприятий: Созданы условия для формирования комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 154 |  | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 155 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 156 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 157 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 158 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | Результат процессных мероприятий: Обеспечено предоставление органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | Всего, в том числе: | 1317,8 | 1317,8 | 0,0 | 2635,6 |
| 160 |  | Бюджет округа, в том числе: | 1317,8 | 1317,8 | 0,0 | 2635,6 |
| 161 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 1317,8 | 1317,8 | 0,0 | 2635,6 |
| 163 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 165 | Результат процессных мероприятий: обеспечена деятельность Управления образования Усть-Кубинского муниципального округа | Всего, в том числе: | 4341,1 | 4510,4 | 0,0 | 8851,5 |
| 166 |  | Бюджет округа, в том числе: | 4341,1 | 4510,4 | 0,0 | 8851,5 |
| 167 |  | Собственные доходы бюджета округа | 4341,1 | 4510,4 | 0,0 | 8851,5 |
| 168 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 171 | Результат процессных мероприятий: Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр обеспечения учреждений образования» | Всего, в том числе: | 22410,7 | 37125,9 | 0,0 | 59536,6 |
| 172 |  | Бюджет округа, в том числе: | 22410,7 | 37125,9 | 0,0 | 59536,6 |
| 173 |  | Собственные доходы бюджета округа | 22410,7 | 37125,9 | 0,0 | 59536,6 |
| 174 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 175 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 176 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 177 | Направление 3 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 178 | Муниципальный проект «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа» | Всего, в том числе: | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |
| 179 |  | Бюджет округа, в том числе: | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |
| 180 |  | Собственные доходы бюджета округа | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |
| 181 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 183 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 184 | Результат проекта Обеспечено предоставление мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа | Всего, в том числе: | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |
| 185 |  | Бюджет округа, в том числе: | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |
| 186 |  | Собственные доходы бюджета округа | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |
| 187 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 188 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 189 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<11> Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и требований настоящего Порядка.

<12> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<13> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 1 к Паспорту

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов <14> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. <15> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, в рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область Усть-Кубинский муниципальный округ)" |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Субсидия бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (КЦСР 011EB51790) | Затраты на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 469,7 | 566,0 | 0,0 |
|  |  | Субвенция автономным учреждениям |  | 313,1 | 376,7 | 0,0 |
|  |  | Субсидия бюджетным учреждениям |  | 156,6 | 189,3 | 0,0 |
| 1.2 | Муниципальный проектов «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | В общеобразовательных организациях созданы агроклассы и (или) лесные классы(результат из соглашения с Департаментом образования № 213) | Субсидия бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях (КЦСР 01402S1070) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях округа | 4458.8 | 1462.4 | 0.0 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 4458.8 | 1462.4 | 0.0 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях округа (результат из соглашения с Департаментом образования № 265) | Субсидия бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на организацию школьных музеев (КЦСР 01402S1010) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на организацию школьных музеев | 1000,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 1000,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Организация летнего отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Созданы условия для отдыха детей и их оздоровления | Укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на проведение мероприятий по созданию условий для отдыха детей и их оздоровления | 390,0 | 390,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 367,0 | 367,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 23,0 | 23,0 | 0,0 |
| 2.2 | Муниципальный проект «Содействие по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Созданы условий для трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период (КЦСР 0200124010) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | 350,0 | 390,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 294,7 | 328,4 | 0,0 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 55,3 | 61,6 | 0,0 |
| 2.3 Муниципальный проект «Приобретение услуг распределительно-логистического центра» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций (результат из соглашения с Комитетом по регулированию контрактной системы Вологодской области № 17) | Субсидия бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций (КЦСР 01102S1460) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку товаров для муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций | 418,1 | 418,1 | 0,0 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 389,0 | 389,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 29,1 | 29,1 | 0,0 |
| 2.4 Муниципальный проект «Предоставление мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечено предоставления меры социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающим участие в специальной военной операции | Предоставление мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающим участие в специальной военной операции (КЦСР 0130425141) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающим участие в специальной военной операции в соответствии с решениями Представительного Собрания округа: - от 25.10.2022 года № 45 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам в муниципальных общеобразовательных организациях»; - от 25.10.2022 года № 44 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» | 110,0 | 110,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2.5 | Муниципальный проектов «Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории обучающихся» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому - денежная компенсация на питание к общему количеству обучающихся с ОВЗ (результат из соглашения с Департаментом образования № 96/38) | Субсидия бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (КЦСР 01301S1490) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием, а при обучении их индивидуально на дому - денежной компенсацией на питание; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, страдающих сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, пищевой аллергией, бесплатным двухразовым питанием либо денежной компенсацией на питание в соответствии с решением Представительным Собранием округа от 25.10.2022 года № 42 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам в муниципальных общеобразовательных организациях» | 2646,2 | 2646,2 | 0,0 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 2064,0 | 2064,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 582,2 | 582,2 | 0,0 |
| 2.5.2 | Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (результат из соглашения с Департаментом образования № 19548000-1-2023-012) | Субсидия бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (КЦСР 01302L3041) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в соответствии с решением Представительным Собранием округа от 25.10.2022 года № 42 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам в муниципальных общеобразовательных организациях» | 3915,5 | 3804,2 | 0,0 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 3215,4 | 3124,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 700,1 | 680,2 | 0,0 |

<14> Указывается в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

<15> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 2 к Паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <16> | Динамика показателя <17> | Метод расчета <18> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <19> | Показатели, используемые в формуле <20> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <21> | Ответственные за сбор данных по показателю <22> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | возрастание | годовая, показатель на дату |  | Y – количество обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по ФГОС (чел.); N – общее количество обучающихся общеобразовательных организаций (чел.) | 3 | Управление образования администрации округа |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | возрастание | годовая, показатель на дату |  | Кп – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.); Кн – сумма численности детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (чел.) | 3 | Управление образования администрации округа |
| 3 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | возрастание | годовая, показатель на дату |  | X – количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.); N – общее количество детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | 3 | Управление образования администрации округа |
| 4 | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста | % | доля детей, в возрасте от 5 до 18, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | возрастание | годовая, показатель на дату |  | X – количество детей,, в возрасте от 5 до 18, получающих услуги по дополнительному образованию N – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет | 3 | Управление образования администрации округа |
| 5 | доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | доля детей, вовлеченных в мероприятия, которые внесены в Календарь программ и мероприятий регионального центра в системе "Сириус. Онлайн", в общей численности обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций | возрастание | годовая, показатель на дату |  | X - количество детей, принявших участие в мероприятиях, которые внесены в Календарь программ и мероприятий регионального центра в системе "Сириус. Онлайн"; N - общее количество обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций | 3 | Управление образования администрации округа |

<16> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<17> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<18> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<19> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<20> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<21> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<22> Приводятся наименования органов и структурных подразделений администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 3 к Паспорту

Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта <23> | Мощность объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам <24>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<23> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.

<24> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

- Форма 5

СВЕДЕНИЯ

об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд округа,

превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год <25> | 2026 год <25> | 2027 год<25> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

<25> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

- Форма 6

ОЦЕНКА

объема налоговых расходов по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе)

| № п/п | Наименование налогового расхода | 2025 год <26> |  | 2026 год <26> |  | 2027 год <26> |  | Всего за период 2025-2027годов |  | Задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n | n + 1 | n + 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В целом по муниципальной программе <27> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<26> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<27> Данная строка предусматривается в таблице в случае, если сведения об оценке налоговых расходов невозможно отразить в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) ввиду предоставления налоговых льгот налогоплательщикам по одному основанию в сфере реализации двух и более подпрограмм структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 4 к Паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 187598,7 | 209520,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет <29> | 8083,3 | 7569,4 | 0,0 |
| областной бюджет<29.1> | 138100,1 | 144819,3 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <30> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <31> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<28> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<29> Указываются объемы расходов федерального бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<29.1> Указываются объемы расходов областного бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов областного бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<30> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<31> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на достижение целей муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 1 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 26.08.2024 № 3

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

муниципальный проект, в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область Усть-Кубинский муниципальный округ)»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область Усть-Кубинский муниципальный округ) |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область Усть-Кубинский муниципальный округ) |
| Основание для начала реализации проекта(1) | Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» на территории Усть-Кубинского муниципального округа от 28.06.2023 года № 2023-ЕВ0025-26/146 |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях округа | - ГП ВО | - единиц | - 2 | - 2023 | - 2 | - 2 | - 2 |

──────────────────────────────

* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единиц | иное | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: |  | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета |  | 450,9 | 367,9 | 0,0 | 818,8 |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета |  | 18,8 | 198,1 | 0,0 | 216,9 |
| 1.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Бюджет округа, в том числе: | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 1.1.1.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 450,9 | 367,9 | 0,0 | 818,8 |
| 1.1.1.3. |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 18,8 | 198,1 | 0,0 | 216,9 |
| 1.1.1.3. |  | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 450,9 | 367,9 | 0,0 | 818,8 |
| 1.1.2. | областной бюджет |  | 18,8 | 198,1 | 0,0 | 216,9 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  |  | 469,7 | 566,0 | 0,0 | 1035,7 |
| 1.1.1. |  | федеральный бюджет | 450,9 | 367,9 | 0,0 | 818,8 |
| 1.1.2. |  | областной бюджет | 18,8 | 198,1 | 0,0 | 216,9 |
| 1.1.3. |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Андреева Л.В. | Директор МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |
| 3.2 | Исполнитель | Курепина К.Р. | Директор МОУ «Уфтюжская ООШ» | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методикерасчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Количество советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях округа | единиц | - В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | положительная | дискретный | А=F | F - Количество советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях округа | официальная статистическая информация | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта, в рамках реализации регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область Усть-Кубинский муниципальный округ)»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Управление образования администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Выплата заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Управление образования администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.2 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.2025 05.04.2026 05.04.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.3 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025 05.07.2026 05.07.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.4 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025 05.10.2026 05.10.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 05.01.2028 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 26.08.2024 № 3

- ПАСПОРТ

- муниципального проекта

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1. Основные положения

| Наименование проекта | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 11.04.2024 года № 213 Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 03.05.2024 года № 265 |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. | - Создание условий для развития образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | - - |  |  | - 2023 |  |  |  |
| - 2 | - Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей , талантливой молодежи и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | - - | - процент | - 74 | - 2023 | - 74 | - 74 | - 74 |
| - 3 | - Функционирование системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Доля выпускников образовательных организаций, для которых созданы условия для прохождения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | - - | - процент | - 100 | - 2023 | - 100 | - 100 | - 100 |

* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ – государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП – федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ – показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

- ГП ВО – государственной программы Вологодской области

- 3.Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В общеобразовательным организацияхокруга созданы агроклассы и (или) лесные классы | единиц | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |
| 1.2 | В общеобразовательным организациях округа организованы школьные музеи | единиц | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В общеобразовательным организация округа созданы агроклассы и (или) лесные классы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 4458,8 | 1462,4 | 0,00 | 5921,2 |  |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 4458,8 | 1462,4 | 0,0 | 5921,2 |  |
| 1.1.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | В общеобразовательным организациях округа организованы школьные музеи |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Бюджет округа, в том числе: | 1000,2 | 0,0 | 0,0 | 1000,2 |  |
| 1.2.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |
| 1.2.1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
| 1.2.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Итого по проекту: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 5459,0 | 1462,4 | 0,0 | 6921,4 |  |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 5458,8 | 1462,4 | 0,0 | 6921,2 |  |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В общеобразовательным организациях округа созданы агроклассы и (или) лесные классы |  | 4458,8 | 1462,4 | 0,0 | 5921,2 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет |  | 4458,80 | 1462,4 | 0,0 | 5921,2 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | В общеобразовательным организациях округа организованы школьные музеи |  | 1000,2 | 0,0 | 0,0 | 1000,2 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | областной бюджет |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 1.2.3 | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по проекту: |  | 5459,0 | 1462,4 | 0,0 | 6921,4 |
| 2.1.1. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. |  | областной бюджет | 5458,8 | 1462,4 | 0,0 | 6921,2 |
| 2.1.3. |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | КучероваЕ.Н. | Заместитель начальника управления образования администрации округа | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Андреева Л.В. | Директор МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.2 | Исполнитель | Долганова Е.Н. | Директор МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.3 | Исполнитель | Курепина К.Р. | Директор МОУ «Уфтюжская ООШ» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.4 | Исполнитель | Нардин В.В. | Директор МБОУ «Первомайская ООШ» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | процент | - удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | возрастание | годовая, показатель на дату |  | Y - количество обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по ФГОС (чел.); N - общее количество обучающихся общеобразовательных организаций (чел.) | ведомственная отчетность | Управление образования администрации округа |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | доля детей, в возрасте от 5 до 18, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | возрастание | годовая, показатель на дату |  | X - количество детей, , в возрасте от 5 до 18, получающих услуги по дополнительному образованию N - общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет | ведомственная отчетность | Управление образования администрации округа |
| 3 | Доля выпускников образовательных организаций, для которых созданы условия для прохождения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | процент | - Удельный вес численности выпускников образовательных организаций, для которых созданы условия для прохождения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | возрастание | годовая, показатель на дату |  | X - количество выпускников образовательных организаций, для которых созданы условия для прохождения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования N - общее количество выпускников образовательных организаций | ведомственная отчетность | Управление образования администрации округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В общеобразовательным организациях округа созданы агроклассы и (или) лесные классы | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управление образования администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с муниципальными общеобразовательными организациями на реализацию мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов | 01.01.2025 | 01.02.2025 | Управление образования администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Проведение конкурсных процедур |  | 01.04.2025 | Муниципальные общеобразовательные организации | Муниципальный контракт на поставку оборудования |  |
| 1.1.3 | Поставка оборудования для открытия агроклассов и (или) лесных классов |  | 01.08.2025 | Муниципальные общеобразовательные организации | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.4 | Выплата заработной платы педагогам дополнительного образования | 01.09.2025 | 31.12.2026 | Муниципальные общеобразовательные организации | Иной документ |  |
| 1.1.5 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025 01.04.2026 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.2025 05.04.2026 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 01.07.2026 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025 05.07.2026 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.9 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025 05.10.2026 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.12 | Завершены работы по оснащению оборудование агроклассов и (или) лесных классов |  | 31.12.2025 | Управление образования администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.13 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.13 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2 | В общеобразовательным организациях округа организованы школьные музеи | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации округа |  |  |
| 1.2.1 | Заключение соглашения с муниципальными общеобразовательными организациями на организацию школьных музеев | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Управление образования администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.2.2 | Проведение конкурсных процедур |  | 01.02.2025 | Муниципальные общеобразовательные организации | Муниципальный контракт на поставку оборудования |  |
| 1.2.3 | Поставка оборудования для открытия школьных музеев |  | 01.02.2025 | Муниципальные общеобразовательные организации | Акт выполненных работ |  |
| 1.2.4 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.5 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.2025 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.6 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.7 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.8 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.9 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025 05.10.2026 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.10 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.12 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

Приложение 3 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 26.08.2024 № 3

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Организация летнего отдыха детей»

- 1. Основные  положения

| Наименование проекта | Организация летнего отдыха детей |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Организация летнего отдыха детей |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Статья 12 Федерального закона от 24 июля 1998 гогда N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | - |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Создание условий для отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество отдохнувших и оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием на территории округа | - - | - единиц | 300 | 2024 | - 300 | - 300 | - 300 |

* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

- ГП ВО - государственной программы Вологодской области

- 3.Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | Создание условий для отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием на территории округа | чел | Приобретение товаров, работ, услуг | 300 | 2024 | - 300 | - 300 | - 300 | - |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | Созданы условия для отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием на территории округа |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| 1.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| 1.1..1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Итого по проекту: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных вне бюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Созданы условия для отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием на территории округа |  | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по проекту: |  | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 780,0 |
| 2.1.1. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Кучерова Е.Н. | Заместитель начальника управления образования администрации округа | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Андреева Л.В. | Директор МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.2 | Исполнитель | Долганова Е.Н. | Директор МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.3 | Исполнитель | Курепина К.Р. | Директор МОУ «Уфтюжская ООШ» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.4 | Исполнитель | Нардин В.В. | Директор МБОУ «Первомайская ООШ» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования округа |
| 3.5 | Исполнитель | Хромцова О.Б. | Директор МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3.6 | Исполнитель | Братанова М.А. | Директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3.7 | Исполнитель | Мелков С.В. | Директор МУ «Центр физкультуры и спорта» | Смирнов А.Л., начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Количество отдохнувших и оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций округа | единиц | - Количество отдохнувших и оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций округа | положительная | дискретный | А=F | F - Количество отдохнувших и оздоровленных детей в и лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций округа | официальная статистическая информация | Управление образования Усть-Кубинского муниципального округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Организация летнего отдыха детей»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Созданы условия для отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием на территории округа | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Администрация округа; Управление образования администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Утверждение постановления администрации округа об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей на текущий год | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2027 | Администрация округа | Постановление администрации округа |  |
| 1.1.2 | Организация и проведение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в образовательных организациях округа |  | 01.08.2025 01.08.2026 01.08.2027 | Муниципальные организации | Иной документ |  |

Приложение 4 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 26.08.2024 № 3

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Содействие по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период»

- 1. Основные  положения

| Наименование проекта | Содействие по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Статьи 11, 28 Федерального закона от 12 декабря 2023 года N 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | - |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- 2.Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | - - | - единиц | - 95 | - 2023 | - 95 | - 95 | - 95 |

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

- ГП ВО - государственной программы Вологодской области

- 3.Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | чел | Иное | 95 | 2023 | - 95 | - 95 | - 95 | - |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 355,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 355,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 1.1..1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по проекту: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 355,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 355,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных вне бюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечено трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | 350,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 1.1.1. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Итого по проекту: | 350,0 | 390,0 | 0,0 | 745,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Кучерова Е.Н. | Заместитель начальника управления образования администрации округа | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Андреева Л.В. | Директор МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.2 | Исполнитель | Курепина К.Р. | Директор МОУ «Уфтюжская ООШ» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.3 | Исполнитель | Нардин В.В. | Директор МБОУ «Первомайская ООШ» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.4 | Исполнитель | Хромцова О.Б. | Директор МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3.5 | Исполнитель | Братанова М.А. | Директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период в образовательных организация округа | единиц | - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период в образовательных организация округа | положительная | дискретный | А=F | F - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период в образовательных организация округа | официальная статистическая информация | Управление образования администрации округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Содействие по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Муниципальные учреждения |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с муниципальными учреждениями на организацию трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | 01.01.2025 01.01.202601.01.2027 | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Администрация округа; Управление образования администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Организация и проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период в муниципальных учреждениях округа | 01.01.2025 01.01.202601.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Муниципальные учреждения | Трудовые договора с несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |
| 1.1.3 | Предоставление муниципальными учреждениями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 | Муниципальные учреждения | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.4 | Предоставление муниципальными учреждениями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 | Муниципальные учреждения | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление муниципальными учреждениями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Муниципальные учреждения | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление муниципальными учреждениями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 05.01.2028 | Муниципальные учреждения | Отчет о расходовании денежных средств |  |

Приложение 5 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 26.08.2024 № 3

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Приобретение услуг распределительно-логистического центра»

- Основные  положения

| Наименование проекта | Приобретение услуг распределительно-логистического центра |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Приобретение услуг распределительно-логистического центра |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования области на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций от 19.12.2023 года № 17 |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- 2.Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Обеспечение приобретения и использования услуг распределительно-логистического центра при поставке продуктов питания в образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых, обеспечивается муниципальными общеобразовательными организациями или муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – логистического центра | - - | - единица | - 3 | - 2024 | - 3 | - 3 | - 3 |

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

- ГП ВО - государственной программы Вологодской области

- 3.Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | Обеспечение приобретения и использования услуг распределительно-логистического центра при поставке продуктов питания в образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено освоение субсидии из областного бюджета на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | единиц | Приобретение товаров, работ, услуг | 3 | 2023 | - 3 | - 3 | - 3 | - |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Обеспечение приобретения и использования услуг распределительно-логистического центра при поставке продуктов питания в образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено освоение субсидии из областного бюджета на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 418,1 | 418,1 | 0,0 | 836,2 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 8,4 |
| 1.1..1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 413,9 | 413,9 | 0,0 | 827,8 |
| 1.1.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по проекту: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 418,1 | 418,1 | 0,0 | 836,2 |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 8,4 |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 413,9 | 413,9 | 0,0 | 827,8 |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных вне бюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение приобретения и использования услуг распределительно-логистического центра при поставке продуктов питания в образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено освоение субсидии из областного бюджета на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций |  | 418,1 | 418,1 | 0,0 | 836,2 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет |  | 413,9 | 413,9 | 0,0 | 827,8 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по проекту: |  | 418,1 | 418,1 | 0,0 | 836,2 |
| 2.1.1. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. |  | областной бюджет | 413,9 | 413,9 | 0,0 | 827,8 |
| 2.1.3. |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Голованцева А.И. | Докуметовед управления образования администрации округа | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Долганова Е.Н. | Директор МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Голованцева А.И.., документовед управления образования администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Количество муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых, обеспечивается муниципальными общеобразовательными организациями или муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – логистического центра | единиц | - Количество муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых, обеспечивается муниципальными общеобразовательными организациями или муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – логистического центра | положительная | дискретный | А=F | F - Количество муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых, обеспечивается муниципальными общеобразовательными организациями или муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – логистического центра | ведомственная отчетность | Управление образования Усть-Кубинскогомуниципального округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Приобретение услуг распределительно-логистического центра»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение приобретения и использования услуг распределительно-логистического центра при поставке продуктов питания в образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено освоение субсидии из областного бюджета на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Управление образования администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр обеспечения учреждений образования» на организацию мероприятий по приобретению услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Управление образования администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Заключение контракта с распределительно-логистическим центром на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций |  | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Муниципальный контракт |  |
| 1.1.3 | Организация питания обучающихся с использованием услуг распределительно-логистического центра | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Иной документ |  |
| 1.1.4 | Предоставление МУ «Центр обеспечения учреждений образования» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.2025 05.04.2026 05.04.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление МУ «Центр обеспечения учреждений образования» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025 05.07.2026 05.07.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Предоставление МУ «Центр обеспечения учреждений образования» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.9 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025 05.10.2026 05.10.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление МУ «Центр обеспечения учреждений образования» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.11 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 05.01.2028 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

Приложение 6 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 26.08.2024 № 3

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Предоставление мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции»

- 1.Основные  положения

| Наименование проекта | Предоставление мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Предоставление мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции |
| Основание для начала реализации проекта (1) | решение Представительного Собрания округа от 25.10.2022 года № 45 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам в муниципальных общеобразовательных организациях»; решение Представительного Собрания округа от 25.10.2022 года № 44 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | - |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Предоставление мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - доля детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции, которым предоставлена мера социальной поддержки, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением мер социальной поддержки | - - | - единица | - 100 | - 2024 | - 100 | - 100 | - 100 |

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

- ГП ВО - государственной программы Вологодской области

- 3.Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставления меры социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции | % | Выплаты физическим лицам | 10меры0 | 2023 | - 100 | - 100 | - 100 |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставления меры социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |  |
| 1.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |  |
| 1.1..1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Итого по проекту: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |  |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |  |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных вне бюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставления меры социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции |  | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по проекту: |  | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 220,0 |
| 1.1.1. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | МалышеваМ.А. | Докуметовед управления образования администрации округа | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Андреева Л.В. | Директор МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» | Малышева М.А., докуметовед управления образования администрации округа |
| 3.2 | Исполнитель | Курепина К.Р. | Директор МОУ «Уфтюжская ООШ» | Малышева М.А., докуметовед управления образования администрации округа |
| 3.3 | Исполнитель | Нардин В.В. | Директор МБОУ «Первомайская ООШ» | Малышева М.А., докуметовед управления образования администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции, которым предоставлена мера социальной поддержки, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением мер социальной поддержки | единиц | Доля детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции, которым предоставлена мера социальной поддержки, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением мер социальной поддержки | положительная | дискретный |  | Y - количество родителей (законных представителей), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции, которым предоставлена мера социальной N - общее количество родителей (законных представителей), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции, которым предоставлена мера социальной поддержки, которые обратились за назначением мер социальной поддержки | ведомственная отчетность | Управление образования администрации округа |

*1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Предоставление мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставления меры социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Управление образования администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с муниципальными общеобразовательными организациями на предоставление мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции | 01.01.2025 01.01.202601.01.2027 | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Управление образования администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями мер социальной поддержки для детей, чьи родители (законные представители), члены семьи призваны на военную службу по мобилизации, являются добровольцами, военнослужащими по контракту, принимающими участие в специальной военной операции | 01.01.2025 01.01.202601.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Иной документ |  |
| 1.1.3 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.4 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 05.01.2028 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |

Приложение 7 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 26.08.2024 № 3

- ПАСПОРТ

- муниципального проекта

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории обучающихся»

1. Основные положения

| Наименование проекта | «Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории обучающихся» |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории обучающихся» |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам от 22.01.2024 года № 96/38 Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджету муниципального образования области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях от 16.01.2024 года № 19548000-1-2023-012/12 |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Обеспечение предоставления меры социальной поддержки отдельной категории обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | - ГП ВО | - процент | - 100 | - 2023 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 2 | - Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | - ГП ВО | - процент | - 100 | - 2023 | - 100 | - 100 | - 100 |

* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

- ГП ВО - государственной программы Вологодской области

- 3.Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип мероприятия | Значение |  | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1. | Обеспечение предоставления меры социальной поддержки отдельной категории обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому - денежная компенсация на питание к общему количеству обучающихся с ОВЗ |  | процент | Осуществление текущей деятельности | 100 | 2023 |  | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 1.2 | Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | процент | Осуществление текущей деятельности | 100 | 2023 |  | 100 | 100 | 100 | - |  |

- 4.Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления меры социальной поддержки отдельной категории обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому - денежная компенсация на питание к общему количеству обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 2646,2 | 2646,2 | 0,00 | 5292,4 |  |
| 1.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 529,2 | 529,2 | 0,00 | 1058,4 |  |
| 1.1.1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 2117,0 | 2117,0 | 0,0 | 4234,0 |  |
| 1.1.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Бюджет округа, в том числе: | 3915,5 | 3804,2 | 0,0 | 7719,7 |  |
| 1.2.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 78,3 | 76,1 | 0,0 | 154,4 |  |
| 1.2.1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 2877,9 | 2423,3 | 0,0 | 5301,2 |  |
| 1.2.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 959,3 | 1304,8 | 0,0 | 2264,1 |  |
| 1.2.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Итого по проекту: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 6561,7 | 6450,4 | 0,0 | 13012,1 |  |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 607,5 | 605,3 | 0,0 | 1212,8 |  |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 2877,9 | 2423,3 | 0,0 | 5301,2 |  |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 3076,3 | 3421,8 | 0,0 | 6498,1 |  |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение предоставления меры социальной поддержки отдельной категории обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому - денежная компенсация на питание к общему количеству обучающихся с ОВЗ |  | 2646,2 | 2646,3 | 0,00 | 5292,5 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | областной бюджет |  | 2117,0 | 2117,0 | 0,0 | 4234,0 |
| 1.1.3 | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 3915,5 | 3804,2 | 0,0 | 7719,7 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  | 2877,9 | 2423,3 | 0,0 | 5301,2 |
| 1.2.2 | областной бюджет |  | 959,3 | 1304,8 | 0,0 | 2264,1 |
| 1.2.3 | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по проекту: |  | 6561,7 | 6450,5 | 0,0 | 13012,2 |
| 2.1.1. |  | федеральный бюджет | 2877,9 | 2423,3 | 0,0 | 5301,2 |
| 2.1.2. |  | областной бюджет | 3076,3 | 3421,8 | 0,0 | 6498,1 |
| 2.1.3. |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | КучероваЕ.Н. | Заместитель начальника управления образования администрации округа | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Андреева Л.В. | Директор МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.2 | Исполнитель | Долганова Е.Н. | Директор МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.3 | Исполнитель | Курепина К.Р. | Директор МОУ «Уфтюжская ООШ» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |
| 3.4 | Исполнитель | Нардин В.В. | Директор МБОУ «Первомайская ООШ» | Кучерова Е.Н., заместитель начальника управления образования администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | процент | - удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | возрастание | годовая, показатель на дату |  | X - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (чел.); N - общее количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (чел.) | ведомственная отчетность | Управление образования администрации округа |
| 2 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | процент | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | возрастание | годовая, показатель на дату |  | X - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (чел.); N - общее количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (чел.) | ведомственная отчетность | Управление образования администрации округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории обучающихся»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования работников |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому - денежная компенсация на питание к общему количеству обучающихся с ОВЗ | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Управление образования администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с муниципальными общеобразовательными организациями на организацию двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Управление образования администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Проведение закупочных процедур на продукты питания для организации двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Муниципальный контракт на поставку продуктов питания |  |
| 1.1.3 | Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Иной документ |  |
| 1.1.4 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.2025 05.04.2026 05.04.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025 05.07.2026 05.07.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.9 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025 05.10.2026 05.10.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.11 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 05.01.2028 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2 | Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Управление образования администрации округа | Иной документ |  |
| 1.2.1 | Заключение соглашения с муниципальными общеобразовательными организациями на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Управление образования администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.2.2 | Проведение закупочных процедур на продукты питания для организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Муниципальный контракт на поставку продуктов питания |  |
| 1.2.3 | Организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МУ «Центр обеспечения учреждений образования» | Иной документ |  |
| 1.2.4 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.5 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.2025 05.04.2026 05.04.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.6 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.7 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025 05.07.2026 05.07.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.8 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.9 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025 05.10.2026 05.10.2027 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.10 | Предоставление муниципальными общеобразовательными организациями отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Муниципальные общеобразовательные организации | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.2.11 | Предоставление управлением образования администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 05.01.2028 | Управление образования администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

Приложение 8 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 26.08.2024 № 3

- ПАСПОРТ

- муниципального проекта

«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа»

- 1.Основные  положения

| Наименование проекта | Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа |
| Основание для начала реализации проекта (1) | решение Представительного Собрания округа от 25.10.2022 года № 42 "Об установлении стипендии гражданам, заключившим договор о целевом обучении» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | - |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Выплата стипендии студентам очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество студентов очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении и получающих доплату в виде стипендии | - - | - единица | - 2 | - 2024 | - 3 | - 3 | - 3стип |

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

- ГП ВО - государственной программы Вологодской области

- 3.Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | - Выплата стипендии студентам очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Обеспечено предоставление мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа | Чел. | Выплаты физическим лицам | 2 | 2023 | - 3 | - 3 | - 3 | Количество студентов очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | - Выплата стипендии студентам очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |  |
| 1.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |  |
| 1.1..1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Итого по проекту: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |  |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |  |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных вне бюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплата стипендии студентам очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа |  | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по проекту: |  | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 144,0 |
| 2.1.1. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнова О.В. | Начальник управления образования администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Малышева М.А. | Докуметовед управления образования администрации округа | Смирнова О.В., начальник управления образования администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Андреева Л.В. | Директор МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» | Малышева М.А.., докуметовед управления образования администрации округа |
| 3.2 | Исполнитель | Курепина К.Р. | Директор МОУ «Уфтюжская ООШ» | Малышева М.А.., докуметовед управления образования администрации округа |
| 3.3 | Исполнитель | Нардин В.В. | Директор МБОУ «Первомайская ООШ» | Малышева М.А.., докуметовед управления образования администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методикерасчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Количество студентов очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении, получающих доплату в виде стипендии | единиц | - Количество студентов очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении, получающих доплату в виде стипендии | положительная | дискретный | А=F | F - Количество студентов очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении, получающих доплату в виде стипендии | ведомственная отчетность | Управление образования администрации округа |

+

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Усть-Кубинского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплата стипендии студентам очной формы обучения государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, заключивших договор о целевом обучении |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Управление образования администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Выплата стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.03.2027 | Управление образования администрации округа | Иной документ |  |

Приложение 9

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение системы  дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Управление образования администрации Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Управление образования администрации Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Период реализации | - – 2027 годы |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> |  | Значение показателя по годам<34> |  |  | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение предоставления дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также предоставление общедоступного дополнительного образования для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации округа |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации округа |
| 1.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации округа |
| 2 | Предоставление образовательными организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации округа |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам <37> |  | Связь с показателем <38> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение предоставления дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также предоставление общедоступного дополнительного образования для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено финансирование муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций с целью выплат заработной платы сотрудникам и обеспечения учебного процесса. | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания |  | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе |
| 1.2 | Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | % | 25 | 2024 | 25 | 25 | - |
| 1.3 | Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 2024 | 100 | 100 |  |
| 2 | Предоставление органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки образовательными организациями | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | - | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения<39> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей<40> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей», всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 145693,6 | 156707,0 | 0,00 | 302400,6 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 13124,6 | 13923,5 | 0,00 | 27048,1 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 4754,5 | 4778,2 | 0,00 | 9532,7 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 127814,5 | 138005,3 | 0,00 | 265819,8 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | «Обеспечение предоставления дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также предоставление общедоступного дополнительного образования для детей», всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 143094,6 | 154108,0 | 0,00 | 297202,6 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 13124,6 | 13923,5 | 0,00 | 27048,1 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 4754,5 | 4778,2 | 0,00 | 9532,7 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 125215,5 | 135406,3 | 0,00 | 260621,8 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | из них: |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечено финансирование муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций с целью выплат заработной платы сотрудникам и обеспечения учебного процесса. |  |  |  |  |
| 15 | бюджет округа, в том числе | 133390,1 | 144082,8 | 0,00 | 277472,9 |
| 16 | собственные доходы бюджета округа | 8174,6 | 8676,5 | 0,00 | 16851,1 |
| 17 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | субвенции и субсидии областного бюджета | 125215,5 | 135406,3 | 0,00 | 260621,8 |
| 19 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 21 | бюджет округа, в том числе | 4950,0 | 5247,0 | 0,00 | 10197,0 |
| 22 | собственные доходы бюджета округа | 4950,0 | 5247,0 | 0,00 | 10197,0 |
| 23 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 24 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 26 | Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 27 | бюджет округа, в том числе | 4754,5 | 4778,2 | 0,00 | 9532,7 |
| 28 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 29 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 4754,5 | 4778,2 | 0,00 | 9532,7 |
| 30 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 31 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | Предоставление органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование |  |  |  |  |
| 33 | бюджет округа, в том числе | 2599,0 | 2599,0 | 0,00 | 5198,0 |
| 34 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 35 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 36 | субвенции и субсидии областного бюджета | 2599,0 | 2599,0 | 0,00 | 5198,0 |
| 37 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 38 | из них: |  |  |  |  |
| 39 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки образовательными организациями |  |  |  |  |
| 40 | бюджет округа, в том числе | 2599,0 | 2599,0 | 0,00 | 5198,0 |
| 41 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 42 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 43 | субвенции и субсидии областного бюджета | 2599,0 | 2599,0 | 0,00 | 5198,0 |
| 44 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических

и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей<41> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 145693,6 | 156707,0 | 0,0 | 302400,6 |
| федеральный бюджет <42> | 4754,5 | 4778,2 | 0,0 | 9532,7 |
| областной бюджет | 127814,5 | 138005,3 | 0,0 | 265819,8 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе 3 | % | отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | - | дискретный |  | Д6 - отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе (%); ZДОУ - средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций (руб.); ZОБЩ - средняя заработная плата в сфере общего образования (руб.) | 1, Приложение N 1 к приказу Росстата от 26.12.2022 N 980, Форма N 4-П "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденная приказом Росстата от 30.11.2022 N 872 | Управление образования админитсрации округа |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе 3 | % | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в регионе | - | дискретный |  | Yср - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе (%); Xср.пед. - средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций региона (руб.); Xср.регион - среднемесячная заработная плата в регионе (руб.) | 1, Приложение N 1 к приказу Росстата от 26.12.2022 N 980 | Управление образования админитсрации округа |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | - | дискретный |  | Yср - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе (%); Xдоп. - средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (руб.); Xучит. - средняя заработная плата учителей в регионе (руб.) | 1, Приложение N 1 к приказу Росстата от 26.12.2022 N 980 | Управление образования админитсрации округа |
| 4 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | возрастающий | дискретный |  | Д2 - удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством (%); X - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (чел.); N - общее количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (чел.) | 3 | Управление образования админитсрации округа |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 10

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Управление образования администрации округа области |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Управление образования администрации округа области |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> |  | Значение показателя по годам <34> |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предоставление органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации округа |
| 2 | Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | - | % | 95,1 | 2024 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | Управление образования администрации округа |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам <37> |  |  | Связь с показателем <38> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Предоставление органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставление органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | 2025-2027 | Выплаты физическим лицам | Расходы по предоставлению органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством |
| 1.2 | Созданы условия для формирования комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы по финансированию проведения муниципальных мероприятий для детей и педагогов | % | 58,6 | 2023 | 59 | 59 | 59 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет |
| 1.3 | Обеспечена деятельность Управления образования | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности | Расходы по содержанию Управления образования Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.4. | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр обеспечения учреждений образования» | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности | Расходы по содержанию муниципального учреждения «Центр обеспечения учреждений образования» | - | - | - |  | - | - | - |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения<39> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей<40> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 28069,6 | 42954,1 | 0,00 | 71023,7 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 26751,8 | 41636,3 | 0,00 | 68388,1 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 1317,8 | 1317,8 | 0,00 | 2635,6 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | 28069,6 | 42954,1 | 0,00 | 71023,7 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 26751,8 | 41636,3 | 0,00 | 68388,1 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 1317,8 | 1317,8 | 0,00 | 2635,6 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 28069,6 | 42954,1 | 0,00 | 71023,7 |
| 13 | из них: |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечено предоставление органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование |  |  |  |  |
| 15 | бюджет округа, в том числе | 1317,8 | 1317,8 | 0,00 | 2635,6 |
| 16 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 17 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | субвенции и субсидии областного бюджета | 1317,8 | 1317,8 | 0,00 | 2635,6 |
| 19 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | Созданы условия для формирования комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов |  |  |  |  |
| 21 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 22 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 24 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 26 | Обеспечена деятельность Управления образования |  |  |  |  |
| 27 | бюджет округа, в том числе | 4341,1 | 4510,4 | 0,00 | 8851,5 |
| 28 | собственные доходы бюджета округа | 4341,1 | 4510,4 | 0,00 | 8851,5 |
| 29 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 30 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 31 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр обеспечения учреждений образования» |  |  |  |  |
| 33 | бюджет округа, в том числе | 22410,7 | 37125,9 | 0,00 | 59536,6 |
| 34 | собственные доходы бюджета округа | 22410,7 | 37125,9 | 0,00 | 59536,6 |
| 35 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 36 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 37 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических

и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей<41>, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 28069,6 | 42954,1 | 0,0 | 71023,7 |
| федеральный бюджет <42> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1317,8 | 1317,8 | 0,0 | 2635,6 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | возрастающий | дискретный |  | Д2 - удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством (%); X - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (чел.); N - общее количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (чел.) | 3 | Управление образования администрации округа |
| 2 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | возрастающий | дискретный | Д1= х100 | Y- количество детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней N –общее количеству детей в возрасте от 7 до 15 лет; | 3 | Управление образования администрации округа |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.