****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

30.04.2021 № 399

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала консолидированного бюджет района на 2021-2023 годы

В целях диверсификации доходной базы консолидированного бюджета района, в соответствии со ст. 43 Устава района администрации района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала консолидированного бюджет района на 2021-2023 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за мероприятия Плана ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление в финансовое управление администрации района отчет о выполнении мероприятий Плана.

3. Финансовому управлению администрации района (Фомичев С.Н.):

-в месячный срок направить План в Представительное Собрание района для ознакомления;

-обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий Плана;

-ежеквартально в рамках отчета об исполнении консолидированного бюджета района на 2021-2023годы представлять руководителю администрации района и в Департамент финансов области отчет о ходе и результатах выполнения мероприятий Плана.

4. Постановление администрации района от 18 апреля 2019 года № 360 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала консолидированного бюджета района на 2019-2021 годы» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Временно исполняющий полномочия

руководителя администрации района

заместителя руководителя администрации

района, начальник отдела культуры и

молодежи администрации района Е.Б. Комарова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден   постановлением администрации района от 30.04.2021 № 399 (приложение) | | | | | | | | | |
| **План мероприятий по росту доходного потенциала на 2021-2023гг.** | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия | Целевой показатель | Ед. измерения | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Бюджетный эффект | | Бюджетный эффект | | Бюджетный эффект | |
| в консолидированный бюджет области | в т.ч. в консолидированный бюджет района | в консолидированный бюджет области | в т.ч. в консолидированный бюджет района | в консолидированный бюджет области | в т.ч. в консолидированный бюджет района |
| 1. | **Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам:** |  |  | **7825,0** | **5575,0** | **7705,0** | **5455,0** | **7755,0** | **5605,0** |
| 1.1. | урегулирование и взыскание задолженности по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | *поступление средств в результате принятых мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам (НДФЛ, ЕНВД,УСН)* | тыс.рублей | 5200,0 | 4200,0 | 5300,0 | 4300,0 | 5500,0 | 4600,0 |
| 1.2. | проведение мероприятий по урегулированию и взысканию задолженности по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, земельный налог с физических лиц, транспортный налог с физических лиц) | *количество проведенных рейдовых мероприятий по взысканию задолженности* | ед. | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| *количество охваченных налогоплательщиков, имеющих задолженность по имущественным налогам, в результате рейдовых мероприятий и индивидуальной работы* | чел. | 543 | 350 | 488 | 295 | 453 | 260 |
| *поступление средств в результате принятых мер по урегулированию и взысканию задолженности по имущественным налогам* | тыс.рублей | 2625,0 | 1375,0 | 2405,0 | 1155,0 | 2255,0 | 1005,0 |
| 1.3. | установление контроля за платежной налоговой дисциплиной субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов | *поступление средств в результате принятых мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам по субъектам предпринимательской деятельности, являющихся получателями бюджетных средств* | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | урегулирование задолженности бюджетных организаций по налоговым платежам и страховым взносам, пени, штрафам | *отсутствие задолженности бюджетных организаций по налоговым платежам и страховым взносам, пени, штрафам* | да / нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2. | **Принятие мер по дополнительным поступлениям от обеления доходов:** |  |  | **4 044,0** | **4 044,0** | **4 092,0** | **4 092,0** | **4 136,0** | **4 136,0** |
| 2.1. | Проведение мероприятий по легализации "теневой" заработной платы | *количество граждан, в отношении которых повышена и легализована заработная плата* | чел. | 850 | 850 | 860 | 860 | 870 | 870 |
| *сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в результате проведения мероприятий по легализации "теневой" заработной платы* | тыс.рублей | 3152,0 | 3152,0 | 3180,0 | 3180,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| 2.2. | Проведение работы по легализация неформальной занятости населения | *количество граждан, с которыми оформлены трудовые отношения* | чел. | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 |
| *количество проведенных рейдов по выявлению граждан, с которыми не оформлены трудовые отношения* | ед. | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| *сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в результате в результате проведения мероприятий по легализации неформальной занятости населения* | тыс.рублей | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 870,0 | 890,0 | 890,0 |
| 2.3. | Выявление собственников недвижимости, сдающих в наем жилые помещения без декларирования доходов и уплаты налогов | *количество выявленных собственников недвижимости, сдающих в наем жилые помещения* | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| *сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в результате выявления собственников недвижимости, сдающих в наем жилые помещения* | тыс.рублей | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 46,0 | 46,0 |
| 3. | **Принятие мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход:** |  |  | **577,0** | **552,0** | **620,0** | **590,0** | **660,0** | **625,0** |
| 3.1. | Выявление резервов роста поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, путем определения причин убыточности организаций и легализации их доходов | *ежегодный прирост поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | тыс.рублей | 50,0 | 25,0 | 60,0 | 30,0 | 70,0 | 35,0 |
| 3.2. | Развитие патентной системы налогообложения | *количество выданных патентов* | ед. | 65 | 65 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| *сумма поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения* | тыс.рублей | 527,0 | 527,0 | 560,0 | 560,0 | 590,0 | 590,0 |
| 3.3. | Развитие института самозанятых | *количество зарегистрировавшихся в качестве самозанятых* | чел. | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| 4. | **Принятие мер по дополнительному поступлению местных налогов:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1. | Разработка плана мероприятий по отмене налоговых льгот по местным налогам | *наличие плана мероприятий по отмене налоговых льгот по местным налогам* | да / нет | да | да | да | да | да | да |
| 4.2. | Координация работы органов местного самоуправления области по обеспечению государственной регистрации прав собственности граждан на недвижимое имущество | *количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества (строений, помещений и сооружений)* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *сумма дополнительного начисления налога на имущество физических лиц* | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *количество зарегистрированных земельных участков* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *сумма дополнительного начисления земельного налога* | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | **Принятие мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов:** |  |  | **1 046,0** | **1 046,0** | **396,0** | **396,0** | **395,5** | **395,5** |
| 5.1. | Принятие мер, направленных на повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности | *количество муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности* | ед. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий и доходов от долей собственности в коммерческих предприятиях (к аналогичному периоду прошлого года)* | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате и пени в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате | *количество предъявленных претензий, судебных исков к арендаторам имущества и земельных участков* | ед. | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| *сумма поступлений неналоговых доходов от проведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по аренде земельных участков и имущества* | тыс.рублей | 430,0 | 430,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330 |
| 5.3. | Принятие мер, направленных на повышение эффективности работы по выполнению Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | *количество Прогнозных планов приватизации муниципального имущества, принятых районом (городскими округами) и поселениями* | ед. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *поступление доходов от приватизации муниципального* | тыс.рублей | 491,0 | 491,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Координация деятельности органов местного самоуправления области по усилению муниципального земельного контроля по соблюдению землепользователями норм земельного законодательства | *количество проверок, выявивших нарушения норм земельного законодательства* | ед. | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| *сумма поступлений земельного налога в результате усиления муниципального земельного контроля* | тыс.рублей | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| *сумма поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение земельного законодательства в местные бюджеты* | тыс.рублей | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5.5. | Проведение работы по выявлению рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | *количество рекламных конструкций, установленных без разрешения* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *сумма поступлений денежных взысканий (штрафов) за установку рекламных конструкций без разрешения* | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | Повышение уровня собираемости штрафов, поступающих в местный бюджет | *прирост доходов от штрафов к аналогичному периоду прошлого года* | тыс.рублей | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| 6. | Обеспечение мониторинга налоговых поступлений от федеральных торговых сетей и их подразделений, в целях недопущения снижения налоговых платежей | *ежегодный прирост налоговых поступлений от федеральных торговых сетей (НДФЛ, УСН, земельный налог)* | тыс.рублей | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Проведение мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях | *количество вновь созданных рабочих мест* | ед. | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| *дополнительное поступление доходов от создания новых рабочих мест* | тыс.рублей | 575,0 | 575,0 | 600,0 | 600,0 | 595,0 | 595,0 |
| **Итого бюджетный эффект от мероприятий по росту доходного потенциала** | | | **тыс.рублей** | **14 127,0** | **11 852,0** | **13 493,0** | **11 213,0** | **13 641,5** | **11 456,5** |