АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 24.12.2019                                                                                                  № 1282

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района

Вологодской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Комплексное развитие сельских территорий», ст.43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель администрации района                                                      А.О. Семичев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

района от 24.12.2019 № 1282

(приложение)

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий

Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области  
на 2020-2025 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 № «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Усть-Кубинского муниципального района |
| Участники Программы | - органы и структурные подразделения администрации района; - администрации сельских поселений, входящих в состав района; - физические лица |
| Сроки реализации Программы | 2020-2025 годы |
| Цель программы | Обеспечение комплексного развития сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района |
| Задачи Программы | - улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Усть-Кубинского района; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; Ввод в действие распределительных газовых сетей; Ввод в действие локальных водопроводов; Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции; Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Усть-Кубинского района; Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 56087,590 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 28929,142 тыс.рублей; - средства бюджета области – 8641,250 тыс. рублей; - средства бюджета Усть-Кубинского района – 1690,920 тыс. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Усть-Кубинского района – 2309,178 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 14517,100 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Усть-Кубинского района составит 1,584 тыс.кв.м; Ввод в действие распределительных газовых сетей – 0 км; Ввод в действие локальных водопроводов – 0 км; Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции – 0 км; Реализация 14 проектов по благоустройству сельских территорий Усть-Кубинского района; Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий»- 0. |

- Характеристика сферы реализации программы,                                                                       проблемы и перспективы ее развития

Усть-Кубинский муниципальный район расположен в центральной части Вологодской области. На севере он граничит с Вожегодским районом, на востоке – с Харовским, на западе – с Вологодским и Кирилловским районами, на юге и юго-востоке - с Сокольским районом Вологодской области. Граница с соседним Вологодским районом проходит в основном по акватории Кубенского озера.

Площадь  территории  района составляет 2,44 тыс. кв. км (244 394,3 га), что составляет 1,7% от общей площади Вологодской области. Протяженность района с севера на юг 85 км, с запада на восток 43 км.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории района составляет 43,837 тыс. га, площадь сельхозугодий – 28,212 тыс. га, в том числе пашня – 20,499 тыс. га.

Административный центр района - село Устье.

На территории района находится 268 сельских населенных  пунктов, которые  административно входят в четыре сельских поселения: Устьянское, Богородское, Троицкое, Высоковское.

Численность населения Усть-Кубинского района по состоянию на 1 января 2019 года составляла 7,5 тыс. человек, или 0,7 % от общей численности населения Вологодской области. Большинство проживающих в Усть-Кубинском районе - русские (98 %). Все население района считается сельским.

Демографическая ситуация Усть-Кубинского района полностью отражает тенденции демографической ситуации в целом по области и характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения в результате превышения числа умерших над числом родившихся.

За период 2007-2018 годов среднегодовая численность постоянного населения района сократилась на 1,6 тыс. человек  и составила 7,5 тыс. человек.

Не менее важным фактором, оказывающим влияние на размер и динамику численности населения района, является миграционная убыль населения. С 2007 года в районе наблюдается тревожная ситуация превышения численности выбывших над прибывшими, что является фактором снижения численности населения района. Миграционная убыль населения в 2018 году составила 106 человек.

Сокращение и измельчание деревень, сельских населенных пунктов приводит к обезлюдению и запустению территорий в сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже  городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Основным (преобладающим) производственным направлением хозяйственной деятельности на территории Усть-Кубинского района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Усть-Кубинского района осуществляют производственную деятельность 3 сельскохозяйственные организации, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и  3415 личных подсобных хозяйства. За 2018 год среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях составила 156  человек.

Основное направление сельскохозяйственного производства - молочное животноводство.  В хозяйствах района выращивают зерновые культуры и картофель.

В сельскохозяйственных предприятиях муниципального района  общая  площадь сельскохозяйственных угодий составляет 9124 га, в том числе пашни 8339 га, сенокосов 447 га, пастбищ 338 га.

В 2018 году произведено хозяйствами всех категорий:

-зерна – 3111 тонн (92% к уровню 2017 года);

-картофеля – 2536 тонн (160% к уровню 2017 года);

-овощей – 459 тонн (92% к уровню 2017 года);

-молока – 5250 тонн (101% к уровню 2017 года;

-мяса скота и птицы – 278 тонн (71% к уровню 2017 года).

Развитие АПК района, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, не создает для сельского населения достаточного количества рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Все это стимулирует отток населения из сельской местности района в райцентры и крупные города.

Ключевые проблемы:

-высокая стоимость материально-технических ресурсов (электроэнергии, ГСМ, мин. удобрений, средств защиты и т.д.);

-низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию на фоне высокой себестоимости;

-высокий процент изношенности машинотракторного парка;

-нехватка квалифицированных специалистов и рабочих кадров;

-высокий процент работников пенсионного и  предпенсионного возраста;

-низкий уровень заработной платы.

Состояние сельской социально - территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная в районе за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила снять остроту этой жизненно важной проблемы.

За 2008-2018 годы произведена газификация жилищного фонда с.Устье, п.Высокое, д.Порохово, д.Сверчково. Природный газ поставляется 1687 абонентам. Около 80 %  квартир в многоквартирных домах с. Устье перешли на индивидуальное газовое отопление.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания.

Общая площадь жилищного фонда поселений, находящихся на территории района на 1 января 2019 года составляет 328,9 тыс. кв. метров, в том числе:

-многоквартирные жилые дома – 135,5 тыс.кв.м (41 %);

-индивидуальные жилые дома  - 193,4 тыс.кв.м (59 %).

Обеспеченность жильем в 2018 году  составила 43,8 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет –  2,8 % (9,3 тыс. кв.м).

Реализация мероприятий  Программы позволит улучшить жилищные условия 25 сельских семей.

Благоустроенность имеющегося жилого фонда в сельской местности существенно ниже, чем в городе.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет - 100 %, водопроводом – 43 %, сетевым газоснабжением –  25 %.

На 1 января 2019 года в сельских поселениях Усть-Кубинского района к системе сетевого газоснабжения подключены 4  из  268  населенных пунктов.

По состоянию на 1 января 2019 года распределительная система водоснабжения сельских поселений района включает в себя  1 водозаборное сооружение в с.Устье, 5 артезианских скважин,  58,7 км водопроводных сетей.

На текущий момент более 27 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также повышения гражданской инициативы и ответственности сельского населения необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:

- улучшение жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

-стимулирование гражданской инициативы развития социальной инфраструктуры.

Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселений, предусматривающие мероприятия по благоустройству сельских территорий, способные изменить жизнь жителей поселений к лучшему.

Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий и повышению качества жизни проживающих на этих территориях населения.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее Реализации

Целью реализации мероприятий Программы является обеспечение комплексного развития сельских территорий района, создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития  многоотраслевой сельской экономики,  повышения занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;

-  повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

-обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами.

Сроки реализации Программы: 2020-2025 годы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы  приведены в Приложениях 1, 2 к Программе. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в Приложении 3  Программе.

### 3. Перечень мероприятий Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 1 «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем».

Целью основного мероприятия является обеспечение улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства  и  покупки  жилья,  ипотечного  кредитования  и  обеспечения повышения уровня благоустройства  сельских домохозяйств.

В рамках основного мероприятия 1 реализуются следующие мероприятия:

3.1.1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».

В целях реализации мероприятия осуществляется предоставление   субсидий гражданам  на мероприятия по  улучшению  жилищных  условий граждан, проживающих  на сельских территориях района.

Кроме того, в процессе реализации указанного мероприятия предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования и предоставления льготных кредитов.

3.2. Основное мероприятие 2 «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной  инфраструктур  на сельских территориях Усть-Кубинского района».

Основное мероприятия направлено на:

-обеспечение  реализации  на сельских территориях района мероприятий,  направленных на развитие  инженерной  и транспортной  инфраструктур  в сельской  местности  за счет  снабжения  сельского  населения природным газом и    питьевой  водой, строительства и реконструкции  сети автомобильных  дорог, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельской территории, объектам производства и переработки продукции;

-активизация   местного   населения   в  решении   вопросов   местного   значения, поддержка развития институтов гражданского общества на селе, обеспечение реализации мероприятий  по благоустройству сельских территорий.

В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

3.2.1. «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Усть-Кубинского района».

В рамках реализации мероприятия предусматривается предоставление субсидий  на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

3.2.2. «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Усть-Кубинского района».

В рамках реализации  мероприятия  предусматривается  предоставление  субсидий на развитие транспортной  инфраструктуры  на сельских территориях.

3.2.3. «Благоустройство  сельских территорий  Усть-Кубинского района».

В рамках реализации  мероприятия  предусматривается  предоставление  субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, включающих:

- создание 	и 	обустройство 	зон 	отдыха, 	спортивных 	и детских игровых площадок,  площадок  для занятия адаптивной  физической  культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными  возможностями здоровья;

- организацию  освещения  территории,  включая  архитектурную  подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организацию   пешеходных   коммуникаций,   в  том   числе   тротуаров,   аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство  территории  в целях обеспечения  беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организацию ливневых стоков;

- обустройство  общественных  колодцев и водоразборных  колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных  отходов;

- сохранение  и восстановление  природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

3.2.4. «Современный облик территорий Усть-Кубинского района».

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий району на разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, проживающего  на сельских территориях, прошедших отбор на основе методики, с учетом уровня развития сельских территорий включающих:

-создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, объекты в сфере культуры, спортивные сооружения), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»);

-приобретение новых транспортных средств и оборудования 
для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

-развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

-развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов
на индивидуальное отопление);

-развитие энергообеспечения (строительство газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов
(при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

-развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети "Интернет");

3.3.  Основное  мероприятие  3 «Развитие  рынка  труда  (кадрового потенциала) на сельских территориях».

Основное мероприятие направлено на оказание содействия сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, в обеспечении  квалифицированными  специалистами.

В рамках основного  мероприятия  осуществляется:

а)  возмещение   индивидуальным   предпринимателям и  организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),  осуществляющим  деятельность  на сельских территориях,  до 30 процентов  фактически  понесенных  в году предоставления  субсидий  затрат  по заключенным  с  работниками,   проходящими  обучение  в  федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству  сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев;

б)  возмещение   индивидуальным   предпринимателям  и  организациям независимо  от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное  хозяйство),  осуществляющим  деятельность  на сельских территориях,  до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления  субсидий затрат, связанных с оплатой труда и проживания студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных       организациях       высшего       образования, подведомственных Министерству сельского   хозяйства   Российской 	Федерации, привлеченных для прохождения  производственной практики.

3.4. Основное мероприятие 4 «Содействие в оформлении земель сельскохозяйственного назначения».

В рамках реализации мероприятия предусматриваются субсидии поселениям района  на оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящих в общей долевой собственности.

Реализация мероприятий программы по направлениям представлена в Приложении 4.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 56087,590 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 28929,142 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Вологодской области  – 8641,250 тыс. рублей;

за счет средств бюджета  Усть-Кубинского  района  –  1690,920  тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений -  2309,178 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 14517,100 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района и других источников приведены в приложениях 5,6,7 к Программе.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в приложении 8 к Программе.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Администрация района ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

5. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком  Программы является администрация Усть-Кубинского муниципального района. Разработчик Программы - отдел развития муниципальных образований администрации района и отдел коммунальной инфраструктуры администрации района.

Администрация района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Контроль за ходом реализации Программы. Оценка результатов реализации Программы.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях, входящих в состав района, будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Приложение 1 к

муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий Усть-Кубинского

района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях | 1.1.объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 360 | 252 | 234 | 252 | 234 | 252 |
| 2 | повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | 2.1.ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2.2.ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2.3.ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2.4.количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 2.5.количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами | 3.1.численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 3.2.численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Задача Создание условий для оформления земель сельскохозяйственного назначения муниципальными образованиями области | 4.1.площадь оформленных муниципальными образованиями области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2 к

муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий Усть-Кубинского

района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

Программы в разрезе муниципальных образований района

| N п/п | Наименование муниципальных образований | Значения показателей и их обоснование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.м |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сельское поселение Устьянское | 252 | 252 | 234 | 252 | 234 | 252 |
| 1.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Высоковское сельское поселение | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сельское поселение Устьянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Высоковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сельское поселение Устьянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Высоковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, км |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сельское поселение Устьянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Высоковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий, ед. (Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сельское поселение Устьянское | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Высоковское сельское поселение | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий», ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сельское поселение Устьянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Высоковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, человек |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сельское поселение Устьянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Высоковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики, человек |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Сельское поселение Устьянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Высоковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Площадь оформленных муниципальными образованиями области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, га |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Сельское поселение Устьянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Богородское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Троицкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Высоковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3 к

муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий Усть-Кубинского

района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м | площадь жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации подпрограммы | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами – получателями господдержки | 1 | ОРМО <2> |
| 2. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов в рамках реализации подпрограммы | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров локальных водопроводов, введенных в эксплуатацию на территории района | 3 | ОКИ <2> |
| 3. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей в рамках реализации подпрограммы | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров распределительных газовых сетей, введенных в эксплуатацию на территории района | 3 | ОКИ <2> |
| 4. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | протяженность построенных, отреконструированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении суммированием количества километров введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | 1 | ОКИ<3> |
| 5. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий в рамках реализации подпрограммы | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий по данным муниципальных образований района | 1 | ОРМО <2> |
| 6. | Площадь оформленных муниципальными образованиями области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Га | площадь земельных участков, которые были оформлены муниципальными образованиями из состава земель сельскохозяйственного назначения | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования площадей земельных участков, которые были оформлены муниципальными образованиями области из состава земель сельскохозяйственного назначения, по данным муниципальных образований района, предоставивших документы на субсидирование | 4, отчетность муниципальных образований района - получателей государственной поддержки | ОРМО <2> |
| 7. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | Человек | количество работников, трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельхозтоваропроизводителями - получателями государственной поддержки, и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам в отчетном году | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества работников, трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельхозтоваропроизводителями - получателями государственной поддержки, и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам в отчетном году | 3 | ОРМО<2> |
| 8. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики сельхозтоваропроизводителями - получателями государственной поддержки, в отчетном году | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики сельхозтоваропроизводителями - получателями государственной поддержки, в отчетном году | 3 | ОРМО <2> |

Приложение 4 к

муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий Усть-Кубинского

района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Исполнители | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 48312,000 | 10980,000 | 7686,000 | 7137,000 | 7686,000 | 7137,000 | 7686,000 |
| 1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 48312,000 | 10980,000 | 7686,000 | 7137,000 | 7686,000 | 7137,000 | 7686,000 |
| 2. | Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 7775,590 | 0 | 1973,192 | 1823,240 | 1993,425 | 1985,733 | 0 |
| 2.1. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Усть-Кубинского района | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Усть-Кубинского района | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Благоустройство сельских территорий Усть-Кубинского района | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 7775,590 | 0 | 1973,192 | 1823,240 | 1993,425 | 1985,733 | 0 |
| 2.4. | Современный облик территорий Усть-Кубинского района | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Содействие в оформлении земель сельскохозяйственного назначения | 2020-2025 | администрация Усть-Кубинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5 к

муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий Усть-Кубинского

района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств

бюджета района, бюджетов  муниципальных образований района и

других источников на реализацию целей Программы (тыс. руб.)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | всего | 10980,000 | 9659,192 | 8960,240 | 9679,425 | 9122,733 | 7686,000 |
| 2 | бюджет района | 384,300 | 269,010 | 249,795 | 269,010 | 249,795 | 269,010 |
| 3 | областной бюджет | 1679,400 | 1493,274 | 1385,147 | 1496,531 | 1411,308 | 1175,590 |
| 4 | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 585,958 | 541,472 | 592,028 | 589,720 | 0 |
| 5 | другие источники | 3294,000 | 2311,800 | 2146,600 | 2311,800 | 2147,100 | 2305,800 |
| 6 | федеральный бюджет | 5622,300 | 4999,150 | 4637,226 | 5010,056 | 4724,810 | 3935,600 |

Приложение 6 к

муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий Усть-Кубинского

района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета района

тыс.рублей

| № п/п |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Общий объем финансирования, | 56087,590 | 10980,000 | 9659,192 | 8960,240 | 9679,425 | 9122,733 | 7686,000 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | капитальные расходы | 56087,590 | 10980,000 | 9659,192 | 8960,240 | 9679,425 | 9122,733 | 7686,000 |
| 3 | текущие расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 7 к

муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий Усть-Кубинского

района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Объем финансирования мероприятий Программы по получателям бюджетных средств

тыс.рублей

| № п/п | Наименование бюджетополучателя | Стоимость мероприятий (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Всего: | 56087,590 | 10980,000 | 9659,192 | 8960,240 | 9679,425 | 9122,733 | 7686,000 |
| 2 | Администрация района | 56087,590 | 10980,000 | 9659,192 | 8960,240 | 9679,425 | 9122,733 | 7686,000 |

|  | Приложение 8 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского района Вологодской области на 2020-2025 годы» Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Программы | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 48312,000 | 10980,000 | 7686,000 | 7137,000 | 7686,000 | 7137,000 | 7686,000 |
|  |  | - федеральный бюджет | 24738,100 | 5622,300 | 3935,600 | 3654,500 | 3935,600 | 3654,500 | 3935,600 |
|  |  | - региональный бюджет | 7389,380 | 1679,400 | 1175,590 | 1091,605 | 1175,590 | 1091,605 | 1175,590 |
|  |  | - бюджет района | 1690,920 | 384,300 | 269,010 | 249,795 | 269,010 | 249,795 | 269,010 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 14493,600 | 3294,000 | 2305,800 | 2141,100 | 2305,800 | 2141,100 | 2305,800 |
| 1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 48312,000 | 10980,000 | 7686,000 | 7137,000 | 7686,000 | 7137,000 | 7686,000 |
|  |  | - федеральный бюджет | 24738,100 | 5622,300 | 3935,600 | 3654,500 | 3935,600 | 3654,500 | 3935,600 |
|  |  | - региональный бюджет | 7389,380 | 1679,400 | 1175,590 | 1091,605 | 1175,590 | 1091,605 | 1175,590 |
|  |  | - бюджет района | 1690,920 | 384,300 | 269,010 | 249,795 | 269,010 | 249,795 | 269,010 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 14493,600 | 3294,000 | 2305,800 | 2141,100 | 2305,800 | 2141,100 | 2305,800 |
| 2. | Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 7775,590 | 0 | 1973,192 | 1823,240 | 1993,425 | 1985,733 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4191,042 | 0 | 1063,550 | 982,726 | 1074,456 | 1070,310 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 1251,870 | 0 | 317,684 | 293,542 | 320,941 | 319,703 | 0 |
|  |  | - бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 2309,178 | 0 | 585,958 | 541,472 | 592,028 | 589,720 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 23,500 | 0 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 2.1. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Усть-Кубинского района | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Усть-Кубинского района | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Благоустройство сельских территорий Усть-Кубинского района | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 7775,590 | 0 | 1973,192 | 1823,240 | 1993,425 | 1985,733 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4191,042 | 0 | 1063,550 | 982,726 | 1074,456 | 1070,310 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 1251,870 | 0 | 317,684 | 293,542 | 320,941 | 319,703 | 0 |
|  |  | - бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 2309,178 | 0 | 585,958 | 541,472 | 592,028 | 589,720 | 0 |
| 2.4. | Современный облик территорий Усть-Кубинского района | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Содействие в оформлении земель сельскохозяйственного назначения | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | Объем финансирования- всего, в том числе за счет средств: | 56087,590 | 10980,000 | 9659,192 | 8960,240 | 9679,425 | 9122,733 | 7686,000 |
|  |  | - федеральный бюджет | 28929,142 | 5622,300 | 4999,150 | 4637,226 | 5010,056 | 4724,810 | 3935,600 |
|  |  | - региональный бюджет | 8641,250 | 1679,400 | 1493,274 | 1385,147 | 1496,531 | 1411,308 | 1175,590 |
|  |  | - бюджет района | 1690,920 | 384,300 | 269,010 | 249,795 | 269,010 | 249,795 | 269,010 |
|  |  | - бюджет МО | 2309,178 | 0 | 585,958 | 541,472 | 592,028 | 589,720 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 14517,100 | 3294,000 | 2311,800 | 2146,600 | 2311,800 | 2147,100 | 2305,800 |

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Усть-Кубинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района

Вологодской области на 2020-2025 годы»

Проект постановления администрации Усть-Кубинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»  (далее - Программа) подготовлен в соответствии с постановление  Правительства  Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696  №   «Об утверждении государственной  программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – федеральная целевая программа).

Срок реализации Программы: 2020-2025 годы.

Целью  Программы является обеспечение комплексного развития сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района.  Для достижения поставленных целей Программы предусматривается решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным  жильем граждан, проживающих на сельских территориях Усть-Кубинского района;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2025 году:

- улучшение жилищных условий 25 семей;

- реализация 14 проектов по благоустройству сельских территорий Усть-Кубинского района.

Уведомление

о проведении общественного обсуждения

проекта постановления администрации Усть-Кубинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района

Вологодской области на 2020-2025 годы»

(далее – Программа)

Проект постановления разработан отделом развития муниципальных образований администрации Усть-Кубинского муниципального района и будет размещен на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района на 15 дней: с 28.11.2019 года по 13.12.2019 года с целью общественного обсуждения.

В течение этого времени будут приниматься предложения и поправки относительно данного решения по адресу: с.Устье, ул. Октябрьская, д.8, каб. № 15, тел/факс 8(81753) 2-15-59, электронная почта: ormoystie@rambler.ru

Контактное лицо: Майорова Татьяна Николаевна–отдел развития муниципальных образований администрации Усть-Кубинского муниципального района.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Проект постановления  разработан отделом развития муниципальных образований администрации Усть-Кубинского муниципального района

| № п.п. | Дата поступления замечаний, предложений к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального района | Замечания и предложения к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального района | Позиция органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального района, с ее обоснованием |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечаний и предложений по проекту документа стратегического планирования не поступило |  |  |  |

«13» декабря  2019г.                                                                                 И.Б. Блохинова