АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 11.02.2020                                                                                             № 151

Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в

Усть-Кубинском муниципальном  районе  на  2020-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от  12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации района от 30 декабря 2013 года № 1405 «О Порядке разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском  муниципальном  районе  на  2020-2025 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  администрации района, начальника отдела культуры, спорта и молодежи администрации района Комарову Е.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель  администрации района                                                     А.О. Семичев

|  | Утверждена постановлением администрации района от 11.02.2020 № 151 (приложение) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в

Усть-Кубинском муниципальном  районе на  2020-2025 годы»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры, спорта и молодежи администрации района; Управление имущественных отношений администрации района; муниципальные учреждения образования, культуры; социально ориентированные некоммерческие организации |
| Мероприятия муниципальной программы | 1. Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 2. Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными ) учреждениями». |
| Цель муниципальной программы | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального района |
| Основные задачи муниципальной программы | -создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям района; -выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального района; -усиление роли общественных объединений Усть-Кубинского муниципального района, в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией района; -повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами работы социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений; количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений; количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования из средств бюджета района 1950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 390,0 тыс. рублей; 2021 год - 390,0 тыс. рублей; 2022 год - 390,0 тыс. рублей; 2023 год - 390,0 тыс. рублей; 2024 год - 390,0 тыс. рублей; 2025 год - 390,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации программы будут достигнуты следующие результаты: обеспечение доли мероприятий и акций, проеденных в соответствии с планами работы социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений на уровне 100% в 2025 году; увеличение количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, до 2900 чел. в 2025 году; увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка до 8 единиц в 2025 году. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере

# и прогноз ее развития

Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность направлена на достижение целей организации добра.

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий.

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в законодательство введено понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» (далее – СОНКО).

Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.

На конец 2019 года в  Усть-Кубинском муниципальном районе 7 социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которые ведут работу с различными категориями граждан и оказывают населению различные  услуги.

Некоммерческие организации и общественные объединения,

осуществляющие деятельность на территории

Усть-Кубинского муниципального  района

| № п/п | Название |
| --- | --- |
| 1 | Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) |
| 2 | Местная православная религиозная организация приход храма святителя Афанасия Великого деревни ЧирковоУсть-Кубинского района Вологодской области Вологодской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) |
| 3 | Местная православная религиозная организация приход храма Воскресения Христова с.Устье Усть-Кубинского района Вологодской области Вологодской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) |
| 4 | Автономная некоммерческая организация «Редакция Усть-Кубинской районной газеты «Северная новь» |
| 5 | Усть-Кубинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 6 | Усть-Кубинская районная организация профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации |
| 7 | Религиозная организация Архиерейское подворье « Свято –Успенский Александро-Куштский монастырь» с.Место Александрово Усть-Кубинского района Вологодской области Вологодской Епархии Русской Православной церкви(Московский Патриархат) |

Примером взаимодействия администрации Усть-Кубинского муниципального района и общественных организаций служат массовые районные мероприятия. С участием некоммерческих организаций в районе проводятся фестивали и  мероприятия в дни скорби и воинской славы, а также выражение благодарности защитникам Отечества, труженикам тыла, ликвидаторам радиационных катастроф и др.  Такие мероприятия проводятся ежегодно в День Защитника Отечества, День вывода советских войск из Афганистана,  День Победы, День Памяти и скорби. Также отмечаются активисты общественных организаций в День пожилого человека, Международный день инвалидов и др.

Взаимодействие органов местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального района и общественных объединений может принимать самые разные формы - от консультаций до совместной работы в части проведения общественно значимых для граждан мероприятий.

Наиболее перспективная  форма реализации сотрудничества - разработка и осуществление совместных проектов, в которых органы местного самоуправления района и общественные объединения являлись бы  как партнерами, так и заказчиками и исполнителями мероприятий в рамках социальных проектов.

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются:

- низкая гражданская активность населения;

-неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;

-отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления  и населения;

-неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности НКО.

Актуальность принятия муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном  районе  на  2020-2025 годы»  заключается в необходимости создания условий для  дальнейшего развития гражданского общества, в повышении эффективности взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций и закрепления механизма социального партнерства, поскольку:

- гражданское общество представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои интересы и инициативы;

- при содействии институтов гражданского общества органы власти всех уровней получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции общества на них;

- деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества сокращает разрыв между органами власти и обществом, снижает социальную напряженность.

Данная Программа устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив граждан.

2.  Приоритеты, цели, задачи и сроки реализации

муниципальной программы

Программа включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории   Усть-Кубинского муниципального района:

-организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целью Программы является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории  Усть-Кубинского муниципального района.

Программа предполагает решение следующих задач:

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального района, посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории  Усть-Кубинского муниципального района;

-усиление роли общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального района  в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией  Усть-Кубинского муниципального района;

-повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.

Сроки реализации муниципальной  программы: 2020 - 2025 годы.

3.  Обоснование включения

в состав муниципальной  программы основных мероприятий

Настоящая муниципальная программа содержит основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие мероприятия:

Основные мероприятия:

1. Организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз  конечных результатов реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется  за счет средств, предусмотренных в бюджете Усть-Кубинском муниципального района, приведено в приложении 4 к муниципальной программе.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Усть-Кубинском  муниципальном  районе

на  2020-2025 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования | в том числе по годам реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| - Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 |  | Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории района | Весь период | Отдел муниципальной службы и организационной работы администра-ции района; социально ориентированные некоммерческие организации | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 1.2 |  | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | По мере необходимости | Отдел муниципальной службы и организационной работы администра-ции района; социально ориентированные некоммерческие организации | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района |  | По мере необходимости | Отдел муниципальной службы и организа-ционной работы адми-нистрации района; социально ориентированные некоммерческие организации | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2 | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района |  | По мере необходимости | Отдел муниципальной службы и организа-ционной работы адми-нистрации района; социально ориентированные некоммерческие организации | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3 | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных и массовых мероприятий на территории района |  | По мере необходимости | Отдел муниципальной службы и организа-ционной работы адми-нистрации района | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.4 | Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями, органами администрации района |  | По мере необходимости | Отдел муниципальной службы и организа-ционной работы адми-нистрации района | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 | Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | Весь период | Управление имущественных отношений администрации района | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на мероприятия, фестивали, совещания, конференции и т.п. |  | По мере необходимости | Администрация Усть-Кубинского муниципального района | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| - Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями |  | Весь период | Администрация Усть-Кубинского муниципального района | Бюджет района | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  |
| 4.2 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на осуществление социально значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности |  | ежегодно | Администрация Усть-Кубинского муниципального района | Бюджет района | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  | 27,0 |  | 27,0 |  | 27,0 |  |
| 4.3 | Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными организациями района |  | ежегодно | Отдел культуры, спорта и молодежи администрации района; муниципальные учреждения культуры, образования | Бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Иные расходы |  |  |  | Бюджет района | 254,0 | 254,0 | 254,0 |  | 254,0 |  | 254,0 |  | 254,0 |  |
| 4.2 | Итого: |  |  |  | Бюджет района | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |  | 390,0 |  | 390,0 |  |

Приложение 2

к  Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п./п |  | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отчетное |  | оценочное |  | плановое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (базовый год 2018) |  | (текущий год 2019) |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  | Усиление роли общественных объединений Усть-Кубинского муниципального района в реализации общественных интересов населения района | доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами СОНКО |  | % |  | 85 |  | 87 |  | 90 | 92 | 95 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений |  |  | количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений |  | человек |  | 2800 | 2820 | 2840 |  | 2850 | 2860 | 2870 | 2890 | 2900 |
| 3 | Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кубинского муниципального района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района |  |  | количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка |  | единиц |  | 6 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |

Приложение 3

к  муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчет

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характерис-тики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирова-ния (формула) и методологи-ческие пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокуп-ности | Ответственный за сбор данных по целевому показате-лю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами работы социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | % | - | годовая | А/В*100% | А – количество проведенных акций и мероприятий, ед. В - количество социально-значимых мероприятий по планам СОНКО и общественных объединений , ед. | планы работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Усть-Кубинского района | Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Усть-Кубинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органо | Сплош-ной | Отдел муници-пальной служба и организа-ционной работы админи-страции района |
| 2 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Человек | - | годовая | А | А – количество граждан, участников СОНКО | мониторинг вовлеченности граждан в деятельность СОНКО | граждане в возрасте от 6 лет | Несплошной | Отдел муници-пальной служба и организа-ционной работы админи-страции района |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка. | единиц | - | годовая | А/В*100% | А – количество СОНКО и общественных объединений, которым оказана поддержка, ед. В – общее количество СОНКО и общественных объединений на территории района , ед. | мониторинг | Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Усть-Кубинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Сплош-ной | Отдел муници-пальной служба и организа-ционной работы админи-страции района |

Приложение 4

к муниципальной  программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы

| мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района | всего, в том числе | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |
|  |  | Бюджет района | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. Основное мероприятие 1) Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. Основное мероприятие 2) Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района социально ориентированные некоммерческие организации | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Основное мероприятие 3) Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление имущественных отношений администрации района; Администрация района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5. Основное мероприятие 4) Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации района муниципальные учреждения культуры, образования | всего, в том числе | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |
|  |  | Бюджет района | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Пояснительная записка

к проекту  постановления администрации района

Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в

Усть-Кубинском муниципальном  районе  на  2020-2025 годы»

Проект  постановления администрации района разработан с целью:

-Организационной  поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

-Информационной и консультативной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

-Имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

-Финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

-приведения объемов финансирования программы в соответствии с размерами бюджетных обязательств, утвержденными на текущий  2020 финансовый год

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном  районе  на  2020-2025 годы» будет принята  в новой редакции с внесенными изменениями в соответствии с утвержденным постановлением.

Уведомление

о проведении общественного обсуждения

Проекта  постановления администрации района« Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в

Усть-Кубинском муниципальном  районе  на  2020-2025 годы»

Проект документа разработан заместителем руководителя администрации района, начальником отдела культуры, спорта и молодежи администрации района  администрации Усть-Кубинского муниципального района и будет размещен на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района на 15 календарных дней: с 20.01.2020 года по 03.02.2020 года с целью общественного обсуждения.

В течение этого времени будут приниматься предложения и поправки относительно данного решения по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д.8, каб. № 35, тел/факс 8(81753) 2-18-99, электронная почта: komarovae35@mail.ru

Контактное лицо: Комарова Елена Борисовна, заместитель руководителя администрации района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи  администрации Усть-Кубинского муниципального района.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального района

Проекта  постановления администрации района

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в

Усть-Кубинском муниципальном  районе  на  2020-2025 годы»

Проект решения разработан  заместителем руководителя администрации района, начальником отдела культуры, спорта и молодежи  администрации Усть-Кубинского муниципального района

| № п.п. | Дата поступления замечаний, предложений к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального района | Замечания и предложения к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального района | Позиция органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального района, с ее обоснованием |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечаний и предложений по проекту документа стратегического планирования не поступило |  |  |  |

______________ 2020

Заместитель руководителя

администрации района,

начальник отдела культуры,

спорта и молодежи администрации района                                                      Е.Б.Комарова