АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 28.07.2017                                                                                               № 751

О реализации мероприятий приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

В целях исполнения пункта 2.2 протокола от 13 июня 2017 года № 410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на основании ст. ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (приложение 1).

2. Утвердить план-график мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Усть–Кубинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава администрации района                                                           А.О. Семичев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

района от 18.07.2017 №

(приложение 1)

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по реализации мероприятий приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

–Семичев А.О., Глава администрации  района, руководитель рабочей группы;

–Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений администрации района, заместитель руководителя рабочей группы;

–Вертугина Н.В., старший документовед отдела земельно-имущественных вопросов АУ МФЦ У-КР, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

-Воробьева Г.П., Глава Богородского сельского поселения (по согласованию);

-Лазарев А.А., Глава Троицкого сельского поселения (по согласованию);

-Малков Н.К., Глава Высоковского сельского поселения (по согласованию);

-Семенов В.В., начальник отдела развития муниципальных образований администрации района;

-Смирнова Е.А., заместитель начальника управления имущественных отношений администрации района, главный архитектор;

-Смирнова Л.Ю., ведущий документовед отдела по работе с органами местного самоуправления АУ МФЦ У-КР;

-Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское (по согласованию);

-Шурманов В.Ю., начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации района.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

района от 28.07.2017 № 751

(приложение 2)

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственное лицо | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка правил благоустройства (внесение изменений в действующие правила) сельских поселений района в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр. | Главы сельских поселений района | 1 декабря 2017 года |
| 2 | Проведение инвентаризации качества городской среды на предмет соответствия вывесок на фасадах зданий и используемых рекламных конструкций нормам федерального законодательства и правилам благоустройства на территории сельских поселений района | Вертугина Н.В. Смирнова Е.А. | 1 октября 2017 года |
| 3 | Разработка плана-графика мероприятий поэтапного приведения вывесок и рекламных конструкций на территории сельских поселений района в соответствие с правилами благоустройства | Вертугина Н.В. | 31 декабря 2017 года |
| 4 | Проведение мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций на территории сельских поселений района в соответствие с правилами благоустройства | Вертугина Н.В. | 31 декабря 2018 года |
| 5 | Осуществление контроля за проведением мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций на территории сельских поселений района в соответствие с правилами благоустройства | Евстафеев Л.Б., Шурманов В.Ю. | 31 декабря 2018 года |
| 6 | Приведение наружной рекламы и вывесок на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствие требованиями законодательства об объектах культурного наследия и о рекламе и требованиями охранных обязательств. | Смирнова Л.Ю. | 31 декабря 2017 года |
| 7 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | главы сельских поселений района | 31 декабря 2019 года |
| 8 | Проведение информационно-разьяснительной работы с населением и предпринимателями по вопросу размещения вывесок и наружной рекламы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах в сети «Интернет» | Евстафеев Л.Б., Семенов В.В. Шурманов В.Ю. | постоянно |