АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 03.09.2018                                                                                            № 786

Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Кубинском районе на 2018-2022 годы»

# В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением администрации района от 30 декабря 2013 года № 1405 «О Порядке разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях реализации поручения Президента РФ от 14 марта 2016 года № Пр-637ГС, руководствуясь  ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Кубинском районе на 2018-2022 годы» (далее – программа).

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации района 	А.О. Семичев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации района от 03.09.2018 № 786 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ

УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В УСТЬ-КУБИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Кубинском районе на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Цели программы | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения: повышение уровня правового воспитания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ). |
| Задачи программы | - Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; - Пропаганда соблюдения правил дорожного движения (далее – ПДД); - Повышение культуры вождения; - Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста на дорогах. |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального района (отдел коммунальной инфраструктуры) |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации района (по согласованию) Образовательные организации района (по согласованию) ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования программы | не требуется |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество ДТП с пострадавшими на территории района по отношению к 2016 году; - количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории района по отношению к 2016 году; - количество зарегистрированных ДТП на территории района по отношению к 2016 году. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение аварийности на дорогах по отношению к 2016 году на 55%, сокращение количества ДТП с пострадавшими по отношению к 2016 году на 100%, сокращение правонарушений участниками дорожного движения по отношению к 2016 году на 35%. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа, и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социально-экономических задач общегосударственного значения. Наиболее эффективными средствами, обеспечивающими решение этих задач, являются программно-целевые методы, получившие широкое распространение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Продолжающийся рост количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей еще более повышает актуальность принятия и реализации долгосрочной программы повышения безопасности дорожного движения.

Аварийность на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За 2016 год на территории Усть-Кубинского муниципального района зарегистрировано 64 ДТП с материальным ущербом, 3 ДТП, в которых пострадало 4 человека, за 2017 год  - 41 ДТП с материальным ущербом и 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек. За 6 месяцев 2018 года на территории района зарегистрировано 28 ДТП с моральным ущербом, ДТП с пострадавшими не зафиксировано. Места концентрации ДТП в районе отсутствуют. Количество нарушений ПДД в 2016 году - 3035 ед. (из них пешеходы - 527, дети - 42), в 2017 году – 2500 ед. (из них пешеходы - 535, дети - 36), за 6 месяцев 2018 года - 1057 ед. (из них пешеходы - 173, дети - 7).

Основными нарушениями ПДД среди водителей являются – нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил движения задним ходом, среди пешеходов – нарушения правил движения по краю проезжей части.

В основном ситуация в районе по обеспечению безопасности дорожного движения стабильная. Наблюдается положительная динамика – снижение количества ДТП с пострадавшими и количества нарушений ПДД. Взаимодействие органов местного самоуправления района и сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» ведется на постоянной основе. Ежеквартально проводятся заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Вопрос детского дорожно-транспортного травматизма находится на постоянном  контроле администрации района, Управления образования, образовательных учреждений района и местного ОГИБДД.

Единая цель программы конкретизируется в совокупности мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения на дорогах.

Программа предполагает развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения путем последовательной реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, рассчитанных на пятилетний период.

Ожидаемый эффект от реализации программы – снижение аварийности на дорогах, сокращение количества ДТП с пострадавшими, сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения.

- Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации.

Основными целями программы является повышение уровня правового воспитания и   предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, культуры их поведения,  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма посредством осуществления организационно-планировочных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи:

- формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- пропаганда соблюдения правил дорожного движения;

- повышение культуры вождения;

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста на дорогах.

- Перечень мероприятий программы

План мероприятий по выполнению программы приведен в приложении № 1 к настоящей программе.

- Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсного  обеспечения программы не требуется.

- Механизм реализации программы.

Программа будет осуществляться путем реализации событий, направленных на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения.

- Контроль за ходом реализации программы.

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляется Главой администрации района.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение.

- Оценка результатов реализации программы.

Результатом реализации программных мероприятий станет сокращение аварийности на дорогах, сокращение количества ДТП с пострадавшими, сокращение правонарушений участниками дорожного движения.

Сведения о планируемых результатах реализации программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о планируемых результатах реализации программы

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовое значение индикатора (показателя) на начало реализации программы (2016 год) | Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, пропаганда соблюдения ПДД, повышение культуры вождения, предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста на дорогах. | количество ДТП с пострадавшими на территории района | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории района | ед. | 3035 | 2489 | 2428 | 2276 | 2125 | 1973 |
|  | количество зарегистрированных ДТП на территории района | ед. | 64 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 |

Приложение 1

к программе,

утвержденной постановлением

от 03.09.2018 № 786

План мероприятий, направленных на реализацию программы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление контроля за подготовкой образовательных организаций к обучению детей ПДД и организацией работы по предупреждению ДДТТ | август - сентябрь ежегодно | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2 | Организация и проведение мероприятий по профилактике ДДТТ | в течение 2018-2022 г.г.в соответствии с ежегодным планом | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 3 | Проведение профилактических мероприятий с родителями обучающихся школ района. | в течение 2018-2022 г.г.в соответствии с ежегодным планом | руководители образовательных организаций представители родительской общественности |
| 4 | Неделя безопасности в образовательных организациях района | 1 раз в год ежегодно | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 5 | Проведение информационно-пропагандистского мероприятия с родителями обучающихся и воспитанников образовательных организаций по популяризации использования детских удерживающих устройств и соблюдения правил перевозки детей в легковых автомобилях | В течение 2018-2022 г.г.в рамках проведения родительских собраний | руководители образовательных организаций, представители родительской общественности |
| 6 | Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ на общих и классных родительских собраний с привлечением сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | В течение 2018-2022 г.г., перед началом каникулярного периода | руководители образовательных организаций, представители родительской общественности, ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 7 | Проведение конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 1 раз в год ежегодно | Управление образования администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 8 | Проведение профилактических акций отрядами ЮИД в День защиты детей | 1 июня ежегодно | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций, ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 9 | Разработка и утверждение планов работы отрядов ЮИД, проведение профилактических мероприятий ЮИДовцами | В течение 2018-2022 г.г. | руководители образовательных организаций, представители родительской общественности |
| 10 | Заседание районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. | 1 раз в квартал ежегодно | Администрация района, управление образования администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 11 | Осуществление мониторинга использования детьми-пешеходами световозвращающих элементов, индивидуальных схем безопасности маршрутов | В течение 2018-2022 г.г. | Руководители образовательных организаций, отряды ЮИД |
| 12 | Проведение профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», «Пешеход. Пешеходный переход», «Исправный автомобиль». | Ежемесячно | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 13 | Проведение профилактического мероприятия «Внимание дети» | Ежеквартально | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 14 | Проведение профилактического мероприятия «Автобус» | май, октябрь ежегодно | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 15 | Размещение материалов на интернет ресурсах администрации района и управления образования администрации района | По мере поступления информации | Администрация района, управление образования администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Сокольский», руководители образовательных организаций |
| 16 | Проведение Главой администрации района бесед по соблюдению гражданами ПДД в период встреч с населением | Постоянно | Администрация района |
| 17 | Пропаганда соблюдения ПДД в открытое пространство посредством громкоговорителя | июнь-август (2 раза в неделю) ежегодно | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации района |
| 18 | Проведение бесед в трудовых коллективах района о неукоснительном соблюдении ПДД | 1 раз в полгода | Администрация района, ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 19 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах с. Устье на автодорогах местного значения | до 1 июня, до 1 сентября ежегодно | Администрация района |
| 20 | Размещение информации о необходимости соблюдения ПДД и мерах наказания в СМИ | В течение 2018-2022 г.г. | Администрация района, ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 21 | Обустройство пешеходного перехода вблизи образовательных учреждений в соответствии с национальными стандартами | 2018 год | Администрация района |