АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 09.01.2017                                                                                                     № 4

| Об утверждении муниципальной программы «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского района на 2017-2020 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации района от 30 декабря 2013 года № 1405 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы», ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского района на 2017-2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации района                                                                 А.О. Семичев

|  | Утверждена постановлением администрации района от 09.01.2017 № 4 (приложение) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского

на территории Усть-Кубинского района на 2017-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского района на 2017-2020 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Подпрограммы Программы |  |
| Цели Программы | Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории Усть-Кубинского района до 89,6 га |
| Задачи Программы | выявление очагов распространения борщевика на территории Усть-Кубинского муниципального района; обеспечение обработки земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| Сроки реализации Программы | 2017-2020 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального района |
| Соисполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем бюджетных ассигнований мероприятий Программы составляет 1328,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 189,3* тыс. рублей; 2018 год – 350,6* тыс. рублей; 2019 год – 372,3* тыс. рублей; 2020 год – 415,8* тыс. рублей, из них объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет бюджета Усть-Кубинского муниципального района 265,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 37,9* тыс. рублей; 2018 год – 70,1* тыс. рублей; 2019 год – 74,5* тыс. рублей; 2020 год – 83,2* тыс. рублей. Прогнозный объем бюджетных ассигнований по реализации Программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий 1062,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 151,4* тыс. рублей; 2018 год – 280,5 *тыс. рублей; 2019 год – 297,8* тыс. рублей; 2020 год – 332,6* тыс. рублей |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -обследование территорий района на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского; -удельный вес обследованных территорий от общей площади земель, на которых произрастает борщевик; -площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского; -удельный вес территорий, на которых проведены химические способы борьбы, от общей площади произрастания борщевика; -площадь, обработанная механическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского; -удельный вес территорий, на которых проведены механические способы борьбы, от общей площади произрастания борщевика |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы позволит предотвратить дальнейшее распространение и сократить площадь борщевика на территории района до 89,6 га, будет способствовать сохранению здоровья жителей района, а также сохранению от зарастания и рациональному использованию земли в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах. |

*- в течение реализации Программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению.

I. Общая характеристика  сферы реализации Программы

1.1. Борщевик Сосновского – многолетнее растение, выведенное более 30 лет назад селекционерами как перспективная кормовая культура для домашних животных. С каждым годом борщевик захватывает все новые территории, причиняя ущерб сельскому хозяйству и создавая угрозу здоровью и даже жизни людей.

1.2. Одной из проблем Усть-Кубинского муниципального района является распространение сорного растения борщевик Сосновского на необрабатываемых территориях сельскохозяйственных угодий и в населенных пунктах. В настоящее время сорное растение борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, обочинах дорог. К основным причинам распространения борщевика относятся:

-прорастание ранней весной до появления другой растительности;

-высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно, и вытеснять другие растения;

-высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена;

-способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут);

-раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть;

-способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена;

-большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющая одному растению начать экспансию;

-большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести;

-очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где эти семена вызрели;

-быстрое расселение семян с помощью воды и ветра.

1.3. Помимо экологических проблем, борщевик представляет серьезную угрозу здоровью человека. Растение выделяет прозрачный водянистый сок, который содержит соединения фуранокумарины (фурокумарины). При прикосновении с человеческой кожей и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги по типу химических.

1.4. В 2016 году было проведено массовое обследование территории района на предмет распространения борщевика. Площадь его произрастания составила 137,4 га (на 1 сентября 2010 года – 82,2 га).

Таким образом, для решения данной проблемы необходимо создание условий для недопущения дальнейшего распространения сорного растения борщевик Сосновского за счет локализации и ликвидации очагов его роста.

Таблица 1

Распространение борщевика Сосновского на территории

Усть-Кубинского района (по состоянию на 1 августа  2016 года)														(га)

| Площадь зарастания, всего | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | земли сельскохозяйствен-ного назначения | территория муниципаль-ных образований | полоса отвода автодо-рог | земли лес-ного фон-да | прочие террито-рии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 137,4 | 48,7 | 47,5 | 25,2 | 15 | 1 |

II. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации

2.1. Разработка Программы вызвана необходимостью  предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального района. Целью Программы является:

-создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского;

-сокращения площадей   распространения сорного растения  борщевика  Сосновского на территории Усть-Кубинского района до 89,6 га.

2.2. К задачам Программы относятся:

-выявление очагов распространения борщевика на территории Усть-Кубинского района;

-обеспечение обработки земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения  распространения сорного растения борщевик Сосновского.

2.3. Сроки реализации Программы: 2017-2020 годы.

III. Перечень мероприятий программы

3.1. Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам  организационных практических мероприятий.

3.1. Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 2.1  к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований  мероприятий Программы составляет 1328,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 189,3* тыс. рублей;

2018 год – 350,6*  тыс. рублей;

2019 год – 372,3* тыс. рублей;

2020 год – 415,8* тыс. рублей.

4.1.1. Из них объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет бюджета Усть-Кубинского муниципального района     265,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 37,9* тыс. рублей;

2018 год – 70,1* тыс. рублей;

2019 год – 74,5* тыс. рублей;

2020 год – 83,2* тыс. рублей.

4.1.2. Прогнозный объем бюджетных ассигнований по реализации Программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий  1062,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год –  151,4* тыс. рублей;

2018 год –  280,5 *тыс. рублей;

2019 год –  297,8* тыс. рублей;

2020 год –  332,6* тыс. рублей.

* в течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

4.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета района приведено  в таблице 2.

4.3. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета района  приведено в таблице 2.1.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации  Программы

за счет средств бюджета района

| ответственный исполнитель | Объемы финансового обеспечения (тыс.рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 37,9 | 70,1 | 74,5 | 83,2 |
| Администрация Усть-Кубинского муниципального района | 37,9 | 70,1 | 74,5 | 83,2 |

# Таблица 2.1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств

бюджета района

| Статус | Наименова-ние программы / основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского района на 2017-2020 годы" | Администрация Усть-Кубинского муниципального района | 37,9 | 70,1 | 74,5 | 83,2 |
| Основное мероприятие 1 | Проведение химических мер борьбы с борщевиком | Администрация Усть-Кубинского муниципального района | 30,2 | 61,6 | 65,6 | 73,4 |
| Основное мероприятие 2 | Проведение работ по механическому уничтожению борщевика | Администрация Усть-Кубинского муниципального района | 7,7 | 8,5 | 8,9 | 9,8 |

4.4. Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий муниципальной программы  приведена в таблицах  3, 3.1.

Таблица 3.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального

бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 189,3 | 350,6 | 372,3 | 415,8 |
| бюджет района* | 37,9 | 70,1 | 74,5 | 83,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 151,4 | 280,5 | 297,8 | 332,6 |
| бюджеты поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.5. Предоставление субсидии областного  бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  Вологодской области с муниципальным образованием Усть-Кубинский муниципальный район.

4.6. Усть-Кубинский муниципальный район ежегодно в сроки, устанавливаемые Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, предоставляют по форме  рекомендуемой Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, заявку на включение в состав получателей субсидии на проведение мероприятий  настоящей Программы для включения их в Программу, осуществляемую Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Таблица 3.1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий Программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| муниципальная программа | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского района на 2017-2020 годы» | всего | 189,3 | 350,6 | 372,3 | 415,8 |  |
|  |  | бюджета района* | 37,9 | 70,1 | 74,5 | 83,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет* | 151,4 | 280,5 | 297,8 | 332,6 |  |
|  |  | бюджеты поселений района* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие 1 | Проведение химических мер борьбы с борщевиком | всего | 151,2 | 308,0 | 327,6 | 366,8 |  |
|  |  | бюджета района* | 30,2 | 61,6 | 65,6 | 73,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет* | 121,0 | 246,4 | 262,0 | 293,4 |  |
|  |  | бюджеты поселений района* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие 2 | Проведение работ по механическому уничтожению борщевика: ручное и механическое скашивание, бульдозерная срезка, обработка фрезой | всего | 38,1 | 42,6 | 44,7 | 49,0 |  |
|  |  | бюджета района* | 7,7 | 8,5 | 8,9 | 9,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет* | 30,4 | 34,1 | 35,8 | 39,2 |  |
|  |  | бюджеты поселений* района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Государственные* внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы, прогноз конечных результатов реализации Программы

5.1. Реализация мероприятий Программы позволит предотвратить дальнейшее распространение и сократить площадь борщевика на территории района до 89,6 га, будет способствовать сохранению здоровья жителей района, а также сохранению от зарастания и рациональному использованию земли в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах.

5.2. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

5.3. Мониторинг реализации Программы будет проводиться  ежемесячно с мая по сентябрь в период вегетации сорного растения борщевика Сосновского. Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в таблице 4.   Методика расчета целевых показателей (индикаторов)  приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Выявление очагов распространения борщевика на территории Усть-Кубинского муниципального района; | 1.Обследование территорий района на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
|  |  | 2.Удельный вес обследованных территорий от общей площади земель, на которых произрастает борщевик | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение обработки земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 3.Площадь земельных участков, обработанных химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 5,4 | 11,0 | 11,7 | 13,1 |
|  |  | 4.Удельный вес территорий, на которых проведены химические способы борьбы, от общей площади произрастания борщевика | % | 3,9 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
|  |  | 5.Площадь земельных участков, обработанных механическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 7 |
|  |  | 6.Удельный вес территорий, на которых проведены механические способы борьбы, от общей площади произрастания борщевика | % | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 5,1 |

Таблица 4.1.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

| наименование целевого показателя | ед.изм. | характеристика целевого показателя | алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Обследование территорий района на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | площадь земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского |
| 2.Удельный вес обследованных территорий от общей площади земель, на которых произрастает борщевик | % | относительный показатель, характеризующий долю площади земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | Sо. УДо.=_______х100% Sобщ Sобщ- общая площадь, распространения сорного растения борщевик Сосновского; Sо.- площадь, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского |
| 3.Площадь земельных участков, обработанных химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по обработке химическими способами предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, обработанных химическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| 4.Удельный вес территорий, на которых проведены химические способы борьбы, от общей площади произрастания борщевика | % | относительный показатель, характеризующий долю площади земельных участков, на которых проведены химические способы борьбы, от общей площади произрастания борщевика | S х.о. УДх.о.=_______х100% Sобщ Sобщ- общая площадь, распространения сорного растения борщевик Сосновского; Sх.о.- площадь, на которой проведена химическая обработка от сорного растения борщевик Сосновского |
| 5.Площадь земельных участков, обработанных химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по обработке механическими способами предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, обработанных химическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| 6.Удельный вес территорий, на которых проведены механические способы борьбы, от общей площади произрастания борщевика | % | относительный показатель, характеризующий долю площади земельных участков, на которых проведены механические способы борьбы, от общей площади произрастания борщевика | S м.о. УДм.о.=_______х100% Sобщ Sобщ- общая площадь, распространения сорного растения борщевик Сосновского; Sм.о.- площадь, на которой проведена механическая обработка от сорного растения борщевик Сосновского |

VI.Механизм реализации Программы

6.1. Текущее  управление  реализацией Программы осуществляет администрация Усть-Кубинского муниципального района.

6.2. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых средств на ее выполнение.

6.3. Администрация Усть-Кубинского муниципального района, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств,  ежегодно уточняет затраты  по программным мероприятиям и с учетом этого целевые показатели Программы, для чего в установленном порядке готовит проект постановления администрации Усть-Кубинского муниципального района о внесении изменений в настоящую Программу.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

7.1. Контроль за ходом реализации программы осуществляет Глава администрации района.

7.2. Отдел развития муниципальных образований администрации района:

два раза в год (до 20 июля и 20 января) представляет Главе администрации района, а  копии в финансовое управление администрации района,   справку о выполнении мероприятий программы, с приложением информации в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации района от 30 декабря 2013 года № 1405;

ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит и направляет в финансовое управление администрации района годовой отчет о ходе реализации программы.

7.3. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

VIII. Оценка результатов реализации программы

8.1. Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно для контроля достижения запланированных результатов реализации программы и оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований по итогам отчетного периода.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется  отделом развития муниципальных образований администрации района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 30 декабря 2013 года № 1405.

8.2. На основании заключений об оценке эффективности реализации программы комиссией по повышению результативности бюджетных расходов может быть принято решение о необходимости:

продолжения реализации программы, неэффективности и нецелесообразности ее дальнейшего финансирования;

увеличения объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы начиная с очередного финансового года;

сокращения начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы;

о досрочном прекращении реализации программы.

8.3. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ, финансируемых в текущем году и подлежащих финансированию в очередном финансовом году, утверждаются администрацией района не позднее одного месяца до внесения проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год в Представительное Собрание района с указанием сокращения бюджетных ассигнований на реализацию программ.

При этом администрацией района может быть принято решение о досрочном прекращении реализации программ.

8.4. Отдел развития муниципальных образований  администрации района обязан обеспечить разработку и внесение проектов постановлений администрации района о внесении изменений в программу до внесения администрацией района проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год в Представительное Собрание района.