****

ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от №

О внесении изменений в постановление администрации округа от 3 июля 2023 года № 1057 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации округа от 21 февраля 2023 года № 322 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации округа от 3 июля 2023 года № 1057 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы», следующие изменения:
	1. В паспорте Программы в позиции «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в абзаце «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт, км» слова и цифры «2024 год - 2,1645 км;» заменить словами и цифрами «2024 год – 4,8145 км;».
	2. В паспорте Программы позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | «Прогнозный объем финансирования муниципальной программы в течение 2023-2027 гг. составляет 275214,2 тыс. руб. 1;из них;- 2023 год – 14 255,1 тыс. руб.;- 2024 год – 235863,3 тыс. руб.;-2025 год – 12328,9 тыс. руб.;-2026 год – 12766,9 тыс. руб.;-2027 год – 0,0 тыс. руб.в том числе:- средства областного бюджета (субсидии Дорожного фонда области) – 233380,90 тыс. руб.2 ; из них;- 2023 год – 3890,8 тыс. руб.;- 2024 год – 224168,30 тыс. руб.;-2025 год – 2660,9 тыс. руб.;-2026 год – 2660,9 тыс. руб.;-2027 год – 0,0 тыс. руб.- средства бюджета округа – 41833,3 тыс. руб.;из них:- 2023 год – 10364,30 тыс. руб.;- 2024 год – 11695,0 тыс. руб.;-2025 год – 9668,0 тыс. руб.;-2026 год – 10106,0 тыс. руб.;-2027 год – 0 тыс. руб. 1 объемы финансирования из Дорожного фонда округа подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей средств Дорожного фонда округа на очередной финансовый год; 2 объемы финансирования средств областного бюджета, бюджета округа подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год» |

* 1. В паспорте Программы в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» в абзаце третьем слова и цифры «ввод к 2027 году 3,888 км;» заменить словами и цифрами «ввод к 2027 году 9,4275 км;».
	2. В раздел 2 Программы:

- пункт 1 дополнить подпунктами 1.8-1.10 следующего содержания:

«1.8. Ремонт участка дороги ул. Профсоюзная в с. Устье, 0,95 км.

1.9. Ремонт участка дороги улица Центральная в с. Богородское, 0,64 км.

1.10. Ремонт дороги ул. Лесная в п. Высокое, 1,06 км».

1.5. В подпункте 5.1 раздела 5 Подпрограммы цифры «151668,40» заменить цифрами «275214,2», цифры «39315,0» заменить цифрами «41833,3», цифры ««112353,4» заменить цифрами ««233380,9».

1.6. В Приложении 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы» в строке 1 столбца 7 «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт» цифры «1,6185» заменить цифрами «4,2685».

1.7. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы» в строке 1 столбца 3 после строки «В том числе ремонт подъезда к историческому зданию ул. Октябрьская д. 4 в с. Устье» дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе ремонт участка дороги ул. Профсоюзная в с. Устье | км | - | - | 0,95 | - | - | - |
| В том числе ремонт участка дороги ул. Центральная в с. Богородское | км | - | - | 064 | - | - | - |
| В том числе ремонт участка дороги ул. Лесная в п. Высокое | км | - | - | 1,06 | - | - | - |

».

1.8. Приложении 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» после строки 1.8 дополнить строками 1.9, 1.10, 1.11 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.9. Ремонт участка дороги ул. Профсоюзная в с. Устье | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности автомобильных дорог местного значения | п.6.1.4.3 повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | - | 1,3 | - | - | - |
| 1.10. Ремонт участка дороги улица Центральная в с. Богородское | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности автомобильных дорог местного значения | п.6.1.4.3 повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | - | 1,3 | - | - | - |
| 1.11. Ремонт дороги ул. Лесная в п. Высокое | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности автомобильных дорог местного значения | п.6.1.4.3 повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | - | 1,3 | - | - | -» |

1.9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложении 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа» после строки 10 дополнить строками 10.1, 10.2, 10.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Мероприя-тие | Ремонт участка дороги ул. Профсоюзная в с. Устье | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,00 | 40430,06247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,00 | 1176,56247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,00 | 39253,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Мероприя-тие | Ремонт участка дороги ул. Центральная в с. Богородское | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,00 | 43600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,00 | 436,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,00 | 43164,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Мероприя-тие | Ремонт участка дороги ул. Лесная в п. Высокое | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,00 | 39000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные доходы бюджета округа\* | 0,00 | 390,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 0,00 | 38610,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.11. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава округа И.В. Быков

Приложение 1

к постановлению администрации округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

«Приложение 4 к муниципальной Программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение (тыс. руб) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего за2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | 14255,10 | 235863,3 | 12328,90 | 12766,90 | 0,0 | 275214,2 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 10364,30 | 11695,0 | 9668,0 | 10106,0 | 0,0 | 41833,3 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 3890,8 | 224168,30 | 2660,9 | 2660,9 | 0,0 | 233380,90 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Усть-Кубинского муниципального округа  | Всего, в том числе: | 14255,10 | 235863,3 | 12328,90 | 12766,90 | 0,0 | 275214,2 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 10364,30 | 11695,0 | 9668,0 | 10106,0 | 0,0 | 41833,3 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 3890,8 | 224168,30 | 2660,9 | 2660,9 | 0,0 | 233380,90 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

\*\* Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального и областного бюджетов при условии подтверждения поступления средств.

\*\*\*Указываются при условии документального подтверждения поступления средств.

Приложение 2

к постановлению администрации округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

«Приложение 6 к муниципальной Программе

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | Всего за 2023 – 2027 годы |
| 2023 год3 | 2024 год3 | 2025 год3 | 2026 год3 | 2027 год3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего | 3890,8 | 224168,30 | 2660,9 | 2660,9 | 0,00 | 233380,90 |
| 2. | федеральный бюджет1  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | областной бюджет1 | 3890,8 | 224168,30 | 2660,9 | 2660,9 | 0,00 | 233380,90 |
| 4. | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе в форме государственно-частного партнерства2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 Объемы расходов федерального и областного бюджетов указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, отраженных в приложении № 5.

2 Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнерства с муниципальными органами власти, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

3 Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).