ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

- от                                                                                                                                №

Об утверждении муниципальной программы

«Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа»

В соответствии постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 31 мая 2024 года № 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа»,  ст. 42 Устава округа администрация округа

ПОСТАВНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

Глава округа                                                                                        И.В. Быков

Утверждена

постановлением администрации

округа от _______№ _____

(приложение)

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  УСТЬ-КУБИНСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

- (ДАЛЕЕ –  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА)

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Физическая культура и спорт Усть-Кубинского муниципального округа»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Комарова Елена Борисовна, заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители государственной программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области МУ «Центр физической культуры и спорта» |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел физкультуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027гг. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп населения к занятиям физической культурой и спортом в Усть-Кубинском муниципальном округе |
| Направления (подпрограммы) | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе, путем вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе» |
| Связь с государственными программами | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <4> | Единица измерения (по ОКЕИ) <4> | Базовое значение<5> |  | Значение показателя по годам<6> |  |  | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей<7> | Связь с показателями государственных программ РФ и Вологодской области<8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: «Увеличение числа жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | % | 51,7 | 2023 | 57,9 | 60,9 | 60,9 | Отдел физической культуры и спорта округа | 1 | - |
| 2 | доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП | % | 78,0 | 2023 | 83,9 | 84,1 | 84,1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | - |
| 3 | доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП | % | 56,5 | 2023 | 60,8 | 62,7 | 62,7 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | - |
| 4 | доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП | % | 29,66 | 2023 | 23,3 | 25,7 | 25,7 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | - |
| 5 | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | 94,16 | 2023 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | 1 | - |

<4> Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя для муниципальной программы: "НП" (национального проекта) "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<5> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<6> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<7> Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»", вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы), с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация" (пример: "1 - обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации").

<8> Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области).

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента <9> | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) <10> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 1.2 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта |  |
| 2. | Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение надлежащего исполнения подведомственными администрации округа учреждениями возложенных полномочий, муниципальных заданий | - |

9> Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

<10> Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) <11> | Источник финансового обеспечения <12> | Объем финансового обеспечения по годам <13>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | Всего, в том числе: | 8559,6 | 7804,1 | 0,0 | 16363,7 |
| 2 |  | Бюджет округа, в том числе: | 8559,6 | 7804,1 | 0,0 | 16363,7 |
| 3 |  | Собственные доходы бюджета округа | 7622,3 | 6866,8 | 0,0 | 14489,1 |
| 4 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 937,3 | 937,3 | 0,0 | 1874,6 |
| 5 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Всего, в том числе: | 8559,6 | 7804,1 | 0,0 | 16363,7 |
| 8 |  | Бюджет округа, в том числе: | 8559,6 | 7804,1 | 0,0 | 16363,7 |
| 9 |  | Собственные доходы бюджета округа | 7622,3 | 6866,8 | 0,0 | 14489,1 |
| 10 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 937,3 | 937,3 | 0,0 | 1874,6 |
| 11 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» | Всего, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 15 |  | Бюджет округа, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 16 |  | Собственные доходы бюджета округа | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 133,4 |
| 17 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 18 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Результат проекта: Выплачено вознаграждение «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | Всего, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 21 |  | Бюджет округа, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 22 |  | Собственные доходы бюджета округа | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 133,4 |
| 23 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 24 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» | Всего, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |
| 27 |  | Бюджет округа, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |
| 28 |  | Собственные доходы бюджета округа | 38,1 | 38,1 | 0.0 | 76,2 |
| 29 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 337,3 | 337,3 | 0.0 | 674,6 |
| 30 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Результат проекта: Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | Всего, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |
| 33 |  | Бюджет округа, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |
| 34 |  | Собственные доходы бюджета округа | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 76,2 |
| 35 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |
| 36 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 |  | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Результат процессных мероприятий: Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 |  | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 |  | Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Направление 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 51 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 52 |  | Бюджет округа, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 53 |  | Собственные доходы бюджета округа | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 54 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Результат процессных мероприятий: обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | Всего, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 58 |  | Бюджет округа, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 59 |  | Собственные доходы бюджета округа | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| 60 |  | Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 |  | Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<11> Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и требований настоящего Порядка.

<12> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<13> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 1 к Паспорту

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов <14> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. <15> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства (результат из соглашения с Департаментом физической культуры и спорта области № 22) | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства (КЦСР 10004S1) | Затраты на обеспечение деятельности вознаграждения «народных» тренеров | 666.7 | 666.7 | 1333.4 |
|  |  | Субсидия автономным учреждениям |  | 666.7 | 666.7 | 1333.4 |
| 1.2 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Закупка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники для муниципальной физкультурно-спортивной организации (результат из соглашения с Департаментом физической культуры и спорта области № 20) | Закупка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники для муниципальной физкультурно-спортивной организации (КЦСР 10002S1 ) | Предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям округа на закупку спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники для муниципальной физкультурно-спортивной организации | 375.4 | 375.4 | 375.4 |
|  |  | Субсидии автономным учреждениям |  | 375.4 | 375.4 | 375.4 |

<14> Указывается в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

<15> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 2 к Паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <16> | Динамика показателя <17> | Метод расчета <18> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <19> | Показатели, используемые в формуле <20> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <21> | Ответственные за сбор данных по показателю <22> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | удельный вес численности населения округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения округа трудоспособного возраста | возрастание | дискретный | Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100 | Чз - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, человек; Чн - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года, человек. Чнп - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, человек | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 2 | доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | удельный вес численности населения округа в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан округа в данной возрасте 3 - 29 лет | возрастание | годовая, показатель на дату | Дздм = Чз/Чн х 100 | Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики в возрасте 3-29 лет. Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений в сфере физической культуры и спорта культуры округа. | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 3 | доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | Удельный вес численности населения округа в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан округа в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) | возрастание | годовая, показатель на дату | Дзсрв= Чз/Чн х 100 | Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом ( женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по и форме №1ФК «Сведения о физической культуре и спорте» Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет ) Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №1-ФК | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 4 | доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | Удельный вес численности населения округа в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан округа от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно | возрастание | годовая, показатель на дату | Дсдо = Чдо/Чоб х 100 | Чдо-численность занимающихся физической культурой и спортом (женщины 55-79 лет, мужчины 59-79 лет) в соответствии с данными Федерального статистического наблюдения по форме № 1 ФК «Сведения о физической культуре и спорте» Чоб – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики (женщины 55-79 лет, мужчины 59-79 лет) Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1 ФК | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |
| 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | возрастание | дискретный | Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения; ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |

<16> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<17> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<18> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<19> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<20> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<21> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<22> Приводятся наименования органов и структурных подразделений администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 3 к Паспорту

Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта <23> | Мощность объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам <24>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<23> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.

<24> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

- Форма 5

СВЕДЕНИЯ

об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд округа,

превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год <25> | 2026 год <25> | 2027 год<25> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

<25> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

- Форма 6

ОЦЕНКА

объема налоговых расходов по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе)

| № п/п | Наименование налогового расхода | 2025 год <26> |  | 2026 год <26> |  | 2027 год <26> |  | Всего за период 2025-2027годов |  | Задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n | n + 1 | n + 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В целом по муниципальной программе <27> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<26> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<27> Данная строка предусматривается в таблице в случае, если сведения об оценке налоговых расходов невозможно отразить в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) ввиду предоставления налоговых льгот налогоплательщикам по одному основанию в сфере реализации двух и более подпрограмм структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 4 к Паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 8559,6 | 7804,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет <29> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет<29.1> | 937,3 | 937,3 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <30> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <31> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<28> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<29> Указываются объемы расходов федерального бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<29.1> Указываются объемы расходов областного бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов областного бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<30> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<31> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на достижение целей муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 1 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 20.08.2024 г. № 2

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

муниципальный проект «Спорт – норма жизни»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Спорт – норма жизни |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Спорт – норма жизни |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой от 23.12.2023 года № 22 |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Численность систематически занимающихся в организованных группах | - ГП ВО | - человек | - 213 | - 2023 | - 500 | - 700 | - 700 |
| - 1.2 | - Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | - ГП ВО | - процент | - 51,7 | - 2023 | 57,9 | 60,9 | 60,9 |

──────────────────────────────

* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Обеспечение создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организованы и проведены для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | единиц | иное | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 |  |  | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечена выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджет округа, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | собственные доходы бюджета округа |  | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 133,4 |
| 5 | субвенции и субсидии федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | субвенции и субсидии областного бюджета |  | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 7 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 |  | Итого по проекту: |  |  |  |  |
| 9 |  | Бюджет округа, в том числе: | 666,7 | 666,7 | 0,0 | 1333,4 |
| 10 |  | собственные доходы бюджета округа | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 133,4 |
| 11 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 13 |  | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Обеспечение создания условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства |  |  |  |  |  |
| 3 |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | областной бюджет |  | 600,00 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 5 |  | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 |  |  | областной бюджет | 600,00 | 600,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 10 |  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнов А.Л. | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Смирнов А.Л. | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Мелков С.В. | Директор МУ «Центр физкультуры и спорта» | Смирнов А.Л., начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Количество организованных и проведенных для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | единиц | - Количество организованных и проведенных для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | положительная | дискретный | А=F | F – Количество организованных и проведенных для граждан на территории округа по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия физической культурой | официальная статистическая информация | Отдел физкультуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |
| 2 | доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | удельный вес численности населения округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения округа трудоспособного возраста | возрастание | дискретный | Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100 | Чз - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, человек; Чн - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года, человек. Чнп - численность населения округа в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, человек | официальная статистическая информация | Отдел физкультуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Спорт – норма жизни»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечено создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр физкультуры и спорта» на выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Выплата вознаграждения «народным» тренерам, организующим занятия с населением по месту жительства | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Иной документ |  |
| 1.1.3 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 1 квартал |  | 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.4 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал |  | 05.04.2025 05.04.2026 05.04.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 01.07.2026. 01.07.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025 05.07.2026 05.07.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026. 01.10.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025 05.10.2026 05.10.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.9 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 05.01.2028 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689.

Приложение 2 к муниципальной программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 20.08.2024 г. № 2

- ПАСПОРТ

- муниципального проекта

- «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа»

1. Основные положения

| Наименование проекта | «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа» |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области» |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2026 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 12.04.2024 года № 20 |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

- Показатели проекта

| - № п/п | - Задачи, показатели проекта | Уровень показателя - ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО* | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Период, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | - | % | 94,16 | 2023 | 94,16 | 94,16 | 94,16 |

* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

- ГП ВО - государственной программы Вологодской области

- 3. Мероприятия и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип мероприятия | Значение | Год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |  |  |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | единиц | Приобретение товаров, работ, услуг | 3 | 2024 | 1 | 1 | 1 | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |  |  |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджет округа, в том числе: |  | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |  |
| 4 | собственные доходы бюджета округа |  | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 76,2 |  |
| 5 | субвенции и субсидии федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | субвенции и субсидии областного бюджета |  | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |  |
| 7 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 |  | Итого по проекту: | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 9 | Бюджет округа, в том числе: |  | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 750,8 |  |
| 10 | собственные доходы бюджета округа |  | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 76,2 |  |
| 11 | субвенции и субсидии федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | субвенции и субсидии областного бюджета |  | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |  |
| 13 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 5.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов,  физических и юридических лиц на решение проекта

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации |  |  |  |  |  |
| 3 |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | областной бюджет |  | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |
| 5 |  | внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | физические и юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 |  |  | областной бюджет | 337,3 | 337,3 | 0,0 | 674,6 |
| 10 |  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Смирнов А.Л. | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Смирнов А.Л. | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель | Мелков С.В. | Директор МУ «Центр физкультуры и спорта» | Смирнов А.Л., начальник отдела физкультуры и спорта администрации округа |

- 7. Сведения о порядке сбора информации и методикерасчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | возрастание | дискретный | Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения; ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 | официальная статистическая информация | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов округа

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 1 | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние и создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждения физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь, специализированная техника для муниципальной физкультурно-спортивной организации | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с МУ «Центр физкультуры и спорта» на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы | 01.01.2025 01.01.2026 | 01.04.2025 01.04.2026 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Проведение конкурсных процедур |  | 01.05.2025 01.05.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Муниципальный контракт |  |
| 1.1.3 | Поставка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, специализированной техники |  | 01.08.2025 01.08.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.4 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 2 квартал |  | 01.07.2025 01.07.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.5 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал |  | 05.07.2025 05.07.2026 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.6 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за 3 квартал |  | 01.10.2025 01.10.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.7 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал |  | 05.10.2025 05.10.2026 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.8 | Завершены работы |  | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.9 | Предоставление МУ «Центр физкультуры и спорта» отчета о расходовании денежных средств в рамках заключенного соглашения за год |  | 31.12.2025 31.12.2026 | МУ «Центр физкультуры и спорта» | Отчет о расходовании денежных средств |  |
| 1.1.10 | Предоставление администрацией округа отчета о расходовании денежных средств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за год |  | 05.01.2026 05.01.2027 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689.

Приложение 3 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие физической культуры и массового спорта»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Отдел физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> |  | Значение показателя по годам <34> |  |  | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа | - | % | 56,7 | 2024 | 56,8 | 57,0 | 57,2 | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам <37> |  |  | Связь с показателем <38> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено проведение комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения <39> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей <40> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта», всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | из них: |  |  |  |  |
| 8 | «Обеспечено проведение комплексных массовых мероприятий, направленных на увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечено внедрение единой цифровой платформы в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических

и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей<41> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет <42> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество жителей округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа | % | удельный вес численности населения округа принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа в общей численности населения округа | возрастание | дискретный | Дз = Чз / Чн x 100 | Чз - численность населения округа, принимающих участие в комплексных спортивных массовых мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Усть-Кубинского округа, человек; Чн - численность населения округа на 1 января отчетного года, человек. | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации округа |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 4 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Отдел физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта» |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> |  | Значение показателя по годам <34> |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечена деятельность отдела физкультуры и спорта администрации Усть-Кубинского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | - | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Отдел физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| 2 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Отдел физической культуры и спорта администрация Усть-Кубинского муниципального округа |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) |  | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам <37> |  |  | Связь с показателем <38> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | 2025-2027 |  | Осуществление текущей деятельности | Расходы по содержанию муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения <39> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей <40> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | из них: |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта» всего, в том числе: | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 9 | бюджет округа, в том числе | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 10 | собственные доходы бюджета округа | 7517,5 | 6762,0 | 0,00 | 14279,5 |
| 11 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических

и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей <41>, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 7517,5 | 6762,0 | 0,0 | 14279,5 |
| федеральный бюджет <42> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | % | доля основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы | возрастающий | 1 раз в год, показатель за год | КПвып = ОМвып / ОМплан x 100 | ОМвып - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы; ОМплан - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы | 3 | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |
| 2 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере физической культуры и спорта | % | исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями области в сфере физической культуры и спорта | возрастающий | 1 раз в год, показатель на дату | Vгз = Кф / Кп x 100 | Кф - фактическое исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями области в сфере физической культуры и спорта (ед.); КN - утвержденное муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями | 3 | Отдел физической культуры и спорта администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.