****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от 07.10.2024 № 1636

Об утверждении муниципальной программы «Экономика

Усть-Кубинского муниципального округа»

( с изменениями от 31.03.2025 № 559)

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=76C081B2098D44A31928E9BAFFEA97EDE369045A12D655B2563C3D7E683582AC94994548C401F264C0EC5CVEy3J) администрации округа от 31 мая 2024 года № 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономика Усть-Кубинского муниципального округа**»**.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий полномочия главы округа первый заместитель главы округа | А.О. Семичев |

Утверждена

постановлением администрации округа

от 07.10.2024 № 1636

( с изменениями от 31.03.2025 № 559)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

[Федерального закона](https://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/0) от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

[Указа](https://internet.garant.ru/document/redirect/408992634/0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ о национальных целях развития Российской Федерации);

[государственной программы](https://internet.garant.ru/document/redirect/70644224/1000) Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/70644224/0) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316;

[перечня](https://internet.garant.ru/document/redirect/402892803/1000) инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденного [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/402892803/0) Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года N 2816-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года N 920;

Стратегии социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального района от 18 декабря 1918 года № 77.

2. Приоритетом государственной политики в сфере экономического развития является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение эффективности государственного управления.

3. В рамках муниципальной программы:

на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Устойчивая и динамичная экономика" направлены:

муниципальный проект «Экономика Усть-Кубинского муниципального округа (приложение 1 к муниципальной программе);

муниципальный проект "Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» (приложение 2 к муниципальной программе).

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Экономика Усть-Кубинского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Фомичев Сергей Николаевич, заместитель главы округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации Усть-Кубинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации Усть-Кубинского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025 – 2027гг. |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1. Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе;  Цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для округа отраслях экономики |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1: «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе»;  Направление (подпрограмма) 2: «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Устойчивая и динамичная экономика» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Вологодской области | Государственная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика  Государственная программа «Развитие агропромышленного комплексов и торговли Вологодской области»  Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | | Уровень показателя <4> | Единица измерения (по ОКЕИ) <4> | Базовое значение<5> | | | Значение показателя по годам[<6>](#P624) | | | | | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей[<7>](#P626) | | Связь с показателями государственных программ РФ и Вологодской области[<8>](#P626) |
| значение | год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| 1. Цель: «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс оборота розничной торговли | | | ГП | % | 100,04 | 2023 | | 105,1 | | 105,3 | 105,9 | | Отдел экономики, отраслевого развития и контроля администра-ции округа | 4 | | - |
| 1.2 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли | | | ГП | единиц | 47 | 2023 | | Не менее 45 | | Не менее 45 | - | | Отдел экономики, отраслевого развития и контроля администра-ции округа | 4 | | - |
| 1.3 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины | | | ГП | единиц | 0 | 2023 | | Не менее 4 | | Не менее 4 | - | | Отдел экономики, отраслевого развития и контроля администра-ции округа | 4 | | - |
| 1. Цель: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для округа отраслях экономики» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку | ГП | | единиц | 0 | | 2023 | | - | - | | - | Отдел экономики, отраслевого развития и контроля администра-ции округа | 4 |  | |

<4> Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя для муниципальной программы: "НП" (национального проекта) "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<5> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<6> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<7> Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281005822A2DDF487232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»", вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы), с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация" (пример: "1 - обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации").

<8> Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области).

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента [<9>](#P706) | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) [<10>](#P707) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление 1 «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе» | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе», связанный с региональным проектом «Развитие торговли и услуг» | Отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | 2025-2027 гг. | Обеспечение создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Индекс оборота розничной торговли;  Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли;  Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины |
| 2. | Направление 2 «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» | | | | |
| 2.1 | Муниципальный проект «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» | Отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | 2025-2027 гг. | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку |

9> Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

<10> Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) из [раздела 2](#P540) паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(в редакции постановления администрации округа от 31.03.2025 № 559)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) [<11>](#P1485) | Источник финансового обеспечения [<12>](#P1486) | Объем финансового обеспечения по годам [<13>](#P1487), тыс. руб. | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | N |
| 1 | Муниципальная программа | всего, в том числе: (1 = 2) | **1086,3** | **1144,3** | **1144,3** | **3374,9** |
| 2 | бюджет округа (2 = 3 + 4 + 5 + 6), в том числе: | 1086,3 | 1144,3 | 1144,3 | 3374,9 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа (3) | 54,3 | 57,2 | 57,2 | 168,7 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета (5) | 1032,0 | 1087,1 | 1087,1 | 3206,2 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ответственный исполнитель  Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе: | **1086,3** | **1144,3** | **1144,3** | **3374,9** |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 1086,3 | 1144,3 | 1144,3 | 3374,9 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 54,3 | 57,2 | 57,2 | 168,7 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 1032,0 | 1087,1 | 1087,1 | 3206,2 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.Направление 1 «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе» | | | | | | |
| 14 | Муниципальный проект «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе, связанный с региональным проектом «Развитие торговли и услуг» | всего, в том числе: | **1086,3** | **1144,3** | **1144,3** | **3374,9** |
| 15 | бюджет округа, в том числе | 1086,3 | 1144,3 | 1144,3 | 3374,9 |
| 16 | собственные доходы бюджета округа | 54,3 | 57,2 | 57,2 | 168,7 |
| 17 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | субвенции и субсидии областного бюджета | 1032,0 | 1087,1 | 1087,1 | 3206,2 |
| 19 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Результат проекта:  Предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах округа. | всего, в том числе: | **818,3** | **799,0** | **799,0** | **2416,3** |
| 21 | бюджет округа, в том числе | 818,3 | 799,0 | 799,0 | 2416,3 |
| 22 | собственные доходы бюджета округа | 40,9 | 39,9 | 39,9 | 120,7 |
| 23 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | субвенции и субсидии областного бюджета | 777,4 | 759,1 | 759,1 | 2295,6 |
| 25 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Результат проекта:  Предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах округа. | всего, в том числе: | **268,0** | **345,3** | **345,3** | **958,6** |
| 27 | бюджет округа, в том числе | 268,0 | 345,3 | 345,3 | 958,6 |
| 28 | собственные доходы бюджета округа | 13,4 | 17,3 | 17,3 | 48,0 |
| 29 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | субвенции и субсидии областного бюджета | 254,6 | 328,0 | 328,0 | 910,6 |
| 31 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 Направление 2 «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» | | | | | | |
| 33 | Муниципальный проект «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» | всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 34 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Результат проекта:  Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением  предпринимательской деятельности. | всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 40 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<11> Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и требований настоящего Порядка.

<12> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<13> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 1 к Паспорту

Приложение 2

к постановлению администрации округа

от 31.03.2025 № 559

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов,  вид расходов | | | Характеристика направления расходов [<14>](#P1684) | | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. [<15>](#P1684) | | | |
| 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Направление 1 «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект«Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе», связанный с региональным проектом «Развитие торговли и услуг» | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведен отбор получателей компенсации части затрат на горюче смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные пункты  (результат из соглашения с Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области) | Предоставлений субсидий юридическим лицам | | | Возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку и реализацию продовольственных товаров в малонаселённые и труднодоступные населённые пункты округа | | 818,3 | 799,0 | | 799,0 |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | | |
| 1.1.2. | Проведен отбор получателей компенсации части затрат на горюче смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимые магазины (результат из соглашения с Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области) | | Предоставлений субсидий юридическим лицам | Возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах округа. | | 268,0 | | 345,3 | 345,3 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг |
| 2 | Направление 2 «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| 1.2 | Муниципальный проект «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проведен отбор получателей и обеспечено предоставление организациям и (или) индивидуальным предпринимателям субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Предоставлений субсидий юридическим лицам | | | Возмещение затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в приоритетных для округа отраслях экономики. | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | | |
|  | | | |

<14> Указывается в соответствии с [приложением](#P2635) 4 к настоящему Порядку.

<15> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 2 к Паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <16> | Динамика показателя <17> | Метод расчета <18> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <19> | Показатели, используемые в формуле <20> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <21> | Ответственные за сбор данных по показателю <22> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Индекс оборота розничной торговли | % | Индекс оборота розничной торговли | возрастание | дискретный | По методическим указаниям, определенным Росстатом | - | официальная статистическая информация | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |
| 2 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли | единиц | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли | возрастание | дискретный | А=F | F – Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли | официальная статистическая информация | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |
| 3 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины | процент | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины | возрастание | дискретный | А=F | F – Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины | официальная статистическая информация | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |
| 4 | Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку | единиц | Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку | возрастание | дискретный | А=F | F – Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку | Ведомственная отчетность | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |

<16> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<17> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<18> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<19> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<20> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<21> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<22> Приводятся наименования органов и структурных подразделений администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 3 к Паспорту

Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта [<23>](#P1894) | Мощность объекта | | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам [<24>](#P1895), тыс. руб. | | | |
| единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81CC62AC804281075924AADCF687232E34B28759E8CBBD6F7249EE390B077EC44D91BB171By3G)) | значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<23> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.

<24> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 5

СВЕДЕНИЯ

об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд округа,

превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. | | | |
| всего | в том числе | | |
| 2025 год <25> | 2026 год <25> | 2027 год<25> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

<25> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 6

ОЦЕНКА

объема налоговых расходов по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование налогового расхода | 2025 год <26> | | 2026 год <26> | | 2027 год <26> | | Всего за период 2025-2027годов | | Задача структурного элемента |
| количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n | n + 1 | n + 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В целом по муниципальной программе [<27>](#P2051) | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<26> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<27> Данная строка предусматривается в таблице в случае, если сведения об оценке налоговых расходов невозможно отразить в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) ввиду предоставления налоговых льгот налогоплательщикам по одному основанию в сфере реализации двух и более подпрограмм структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 4 к Паспорту

Приложение 3

к постановлению администрации округа

от 31.03.2025 № 559

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 1032,0 | 1087,1 | 1087,1 |
| федеральный бюджет <29> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет<29.1> | 1032,0 | 1087,1 | 1087,1 |
| внебюджетные фонды <30> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <31> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<28> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<29> Указываются объемы расходов федерального бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<29.1> Указываются объемы расходов областного бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов областного бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<30> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<31> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на достижение целей муниципальной программы (комплексной программы).

Приложение 1 к Программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 30.08.2024 г. №4

Приложение 4

к постановлению администрации округа

от 31.03.2025 № 559

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

Муниципальный проект «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе», связанный с региональным проектом «Развитие торговли и услуг»

(наименование проекта)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта (муниципальный, региональный, национальный) | Муниципальный проект «Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе, связанный с региональным проектом «Развитие торговли и услуг» |
| Вид проекта | Муниципальный проект |
| Сроки реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Руководитель проекта | Шарова О.Н., Начальник отдела экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |
| Связь с муниципальными программами Усть-Кубинского муниципального округа | Муниципальная программа «Экономика  Усть-Кубинского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | | Уровень показателя  ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](#sub_1111) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Период, год | | |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Индекс оборота розничной торговли | ГП ВО | % | 100,04 | 2023 | 105,1 | 105,3 | 105,9 |
| 1.2 | | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли | ГП ВО | Ед. | 47 | 2023 | Не менее 45 | Не менее 45 | - |
| 1.3 | | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины | ГП ВО | Ед. | 0 | 2023 | Не менее 4 | Не менее 4 | - |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**──────────────────────────────**

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа | |
| Значение | Год | первый год | второй год | | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| Обеспечение создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы условия для обеспечения услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют социально- значимые магазины | единиц | иное | 47 | 2023 | Не менее 45 | Не менее 45 | - | | | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли |
| 1.2. | Созданы условия для обеспечения услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты | единиц | иное | 0 | 2023 | Не менее 4 | Не менее 4 | 0 | | | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины |
| 1.3. | К 2027 году увеличен индекс оборота розничной торговли на 5,9% | % | иное | 100,04 | 2023 | 105,1 | 105,3 | 105,9 | | | Индекс оборота розничной торговли |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обеспечение создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | | | | | |
| 1.1 | Предоставлена субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку и реализацию продовольственных товаров в малонаселённые и труднодоступные населённые пункты округа | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | | **818,3** | **799,0** | **799,0** | **2416,3** |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 40,9 | 39,9 | 39,9 | 120,7 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | | 777,4 | 759,1 | 759,1 | 2295,6 |
| 1.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах округа. | |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Бюджет округа, в том числе: | | **268,0** | **345,3** | **345,3** | **958,6** |
| 1.2.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 13,4 | 17,3 | 17,3 | 48,0 |
| 1.2.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | | 254,6 | 328,0 | 328,0 | 910,6 |
| 1.2.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: | | |  |  |  |  |
| 2.1. | | Бюджет округа, в том числе: | **1086,3** | **1144,3** | **1144,3** | **3374,9** |
| 2.1.1. | | собственные доходы бюджета округа | 54,3 | 57,2 | 57,2 | 168,7 |
| 2.1.2. | | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | | субвенции и субсидии областного бюджета | 1032,0 | 1087,1 | 1087,1 | 3206,2 |
| 2.1.4. | | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | | | | | |
| 1.1 | Предоставлена субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку и реализацию продовольственных товаров в малонаселённые и труднодоступные населённые пункты округа | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет | | 777,4 | 759,1 | 759,1 | 2295,6 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах округа. | |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | областной бюджет | | 254,6 | 328,0 | 328,0 | 910,6 |
| 1.2.3. | внебюджетные фонды | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | физические и юридические лица | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: | | |  |  |  |  |
| 2.1 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | | областной бюджет | 1032,0 | 1087,1 | 1087,1 | 3206,2 |
| 2.3 | | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Шарова О.Н. | Начальник отдела экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Фомичев С.Н., заместитель главы округа |
| 2 | Администратор проекта | Блохинова Е.Б. | Заместитель начальника отдела экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Фомичев С.Н., заместитель главы округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Индекс оборота розничной торговли | % | - | дискретный | А=F | F – Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли | официальная статистическая информация | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |
| 2 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной торговли | единиц | - | дискретный | А=F | F – Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины | официальная статистическая информация | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |
| 3 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально значимые магазины | единиц | возрастающий | дискретный | По методическим указаниям, определенным Росстатом | - | официальная статистическая информация | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |

8. Дополнительная информация

Отсутствует

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Развитие торговли и услуг в Усть-Кубинском муниципальном округе», связанный с региональным проектом «Развитие торговли и услуг»

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](#sub_2222) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечено создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено предоставление субсидии возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку и реализацию продовольственных товаров в малонаселённые и труднодоступные населённые пункты округа;  Обеспечено предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных | 01.01.2025 | 31.12.2027 | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Основным результатом реализации проекта является обеспечение жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов округа качественными товарами |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | 01.01.2025  01.01.2026  01.01.2027 | 31.03.2025  31.03.2026  31.03.2027 | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Соглашение  о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Отбор участников на получение субсидии.  Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. | 2 квартал | 2 квартал | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Соглашение  о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.3 | Выплата субсидии | 20.07.2025  20.07.2026  20.07.2027  20.10.2025  20.10.2026  20.10.2027  20.02.2026  20.02.2027 | 31.07.2025  31.07.2026  31.07.2027  31.10.2025  31.10.2026  31.10.2027  01.03.2026  01.03.2027 | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.4 | Предоставление администрацией округа отчета об использовании субсидий и о достижении значений показателей в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов вологодской области |  | Не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом. | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Отчет о расходовании денежных средств |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374).

Приложение 2 к Программе

Утвержден

решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 30.08.2024г. №4

Приложение 5

к постановлению администрации округа

от 31.03.2025 № 559

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**муниципальный проект «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе»**

(наименование проекта)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта (муниципальный, региональный, национальный) | Муниципальный проект «Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе» |
| Вид проекта | муниципальный проект |
| Сроки реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Руководитель проекта | Шарова О.Н., Начальник отдела экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |
| Связь с муниципальными программами Усть-Кубинского муниципального округа | Муниципальная программа «Экономика  Усть-Кубинского муниципального округа» |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя  ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](#sub_1111) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, годы | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для округа отраслях экономики | | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку | - | Ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 |

**──────────────────────────────**

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа | |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для округа отраслях экономики | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы условия для развития МСП | единиц | иное | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | | Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для округа отраслях экономики | | | | | |
| 1.1 | Предоставлена субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Итого по проекту: | | |  |  |  |  |
| 2.1. | | Бюджет округа, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.1. | | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для округа отраслях экономики | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидий | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Итого по проекту: | | |  |  |  |  |
| 2.1. | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Шарова О.Н. | Начальник отдела экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Фомичев С.Н., заместитель главы округа |
| 2 | Администратор проекта | Блохинова Е.Б. | Заместитель начальника отдела экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Фомичев С.Н., заместитель главы округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку | единиц | возрастающий | дискретный | А=F | F – Количество субъектов МСП, получивших государственную (муниципальную) финансовую поддержку | Муниципальная статистическая информация | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа |

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

«Развитие предпринимательской деятельности в Усть-Кубинском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](file:///F:\988_o_proektnoy_deyatel_nosti_v_administratsii_okruga.doc#sub_2222) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечено создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для округа отраслях экономики | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. | 01.01.2025 | 31.12.2027 | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Основным результатом реализации проекта является создание комфортных условий для развития МСП на территории округа |  |
| 1.1.1. | Отбор участников на получение субсидии.  Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. | 2 квартал | 3 квартал | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Соглашение  о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Выплата субсидии | 3 квартал | 4 квартал | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Иной документ |  |
| 1.1.3 | Предоставление получателем субсидии администрации округа отчета о достижении значений показателей и характеристик, установленных Соглашением о предоставлении субсидии |  | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027 | отдел экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа | Отчет по форме установленной Соглашением о предоставлении субсидии |  |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374)