## Прил 1
Приложение 1
СПРАВКА
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы
(наименование программы)
постановление от 28.12.2017 № 1318
(дата и номер акта об ее утверждении)
№ | Мероприятия (в разрезе подпрограмм) | Выполнение мероприятий
п/п
1 | 2 | 3
1 | Благоустройство дворовых территорий | Выполнено в полном объеме
2 | Благоустройство общественных территорий | Выполнено в полном объеме
2 | Прочие мероприятия в области благоустройства | Выполнено в полном объеме

## Табл. 8
Таблица 8
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации программы
Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы
(наименование программы)
постановление от 28.12.2017 № 1318
(дата и номер акта об ее утверждении)
тыс. руб.
Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы | [5 empty] | Финансирование в текущем году
|  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  |  |  | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 июля (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 июля (на 1 января)
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Бюджет района, всего | 33427.7 | 13148.6914 | 921.0071 | 1142.6709 | 1062.7134 | 10022.3 |  | 18106.0266 | 16332.2 | 16100.5 | 16100.5
в том числе:
капитальные расходы | 33427.7 | 13148.6914 | 921.0071 | 1142.6709 | 1062.7134 | 10022.3 |  | 18106.0266 | 16332.2 | 16100.5 | 16100.5
текущие расходы
Справочно:
федеральный бюджет, всего | 4580.8 | 2489.52 | 439.1473 | 758.7926 | 634.8801 | 656.7 |  | 672.2 | 672.2 | 672.2 | 672.2
Областной бюджет, всего | 2169.3 | 1157.4029 | 253.8527 | 256.3856 | 321.3646 | 325.8 |  | 336.2 | 336.2 | 336.2 | 336.2
Бюджет района | 3182.6 | 9450.054 | 193.0071 | 110.7782 | 106.4687 | 9039.8 |  | 17097.6 | 15323.8 | 15092.1 | 15092.1
в т.ч.межбюджетный трансферт от сельского поселения Устьянское, всего | 3182.6 | 2683.354 | 193.0071 | 110.7782 | 106.4687 | 2273.1 |  | 230 | 230 | 215.3 | 215.3
Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства объектов, выполненных работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.):

## Табл 9
Таблица 9
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах, достигнутых в рамках реализации программы
Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы
(наименование программы)
постановление от 28.12.2017 № 1318
(дата и номер акта об ее утверждении)
Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год 2018 |  | Второй отчетный год 2019 |  | Третий отчетный год 2020 |  | Третий отчетный год 2021 |  | Четвертый отчетный год 2022 |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Проценты | 9.4 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 4.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | -
Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -
| Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий Программы | % | 0 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количесва граждан в возрасте от 14 лет | Проценты | 0 | - | - | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | -

## Прил 2
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.
Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.
Отчет о результатах реализации программы
| Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | [6 empty] | Фактическое значение (по годам реализации программы) | [6 empty] | Отклонение (%) (по годам реализации программы)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 4; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 3; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 4; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 3; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 2
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Проценты | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 4.7; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 3.5; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 1.2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 2.4; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 1.2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 1.2; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 4.7; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 3.5; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 1.2; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 2.4
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 1.7; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 1.7; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 1.1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 0.2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 1.7; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 1.7; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 1.1
Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 2; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 1
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: 10; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 20; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 10; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 10; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 10; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 10; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 10; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: 10; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 20; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 10; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 10; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 10
Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 1; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 2; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 1; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 1
Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 4.7; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 3.5; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 1.2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 2.4; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 1.2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 1.2; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 4.7; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 3.5; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 1.2; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 1.2
Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 1.2; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 0; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 0; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: 0; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 1.2; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 0; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 0; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 0
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Проценты | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: -; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: 9; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 12; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 15; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 20; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 25; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 30; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: -; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: 9; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 12; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 15; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 20
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий Программы | Проценты | Плановое значение (по годам реализации программы) 2018: -; Плановое значение (по годам реализации программы) 2019: -; Плановое значение (по годам реализации программы) 2020: 90; Плановое значение (по годам реализации программы) 2021: 90; Плановое значение (по годам реализации программы) 2022: 90; Плановое значение (по годам реализации программы) 2023: 90; Плановое значение (по годам реализации программы) 2024: 90; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2018: -; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2019: -; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2020: 90; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2021: 90; Фактическое значение (по годам реализации программы) 2022: 90
Финансирование программы | тыс. руб | 921.0071 | 1142.6709 | 1062.7134 | 10022.3 | 18106.0266 | 2497.9 | 1190.2 | 921.0071 | 1142.6709 | 1062.7134 | 10022.3 | 16100.5 | [6 empty] | -2005.5266
Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

## Табл 3
Таблица 3
| Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение
A | 0.3 | 3 | 0.9
B | 0.05 |  | 0
C | 0.05 | 3 | 0.15
D | 0.2 | 3 | 0.6
E | 0.1 | 2 | 0.2
F | 0.1 | 1 | 0.1
G | 0.2 | 1 | 0.2
Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | 2.15
Эффективность реализации программы в баллах
Программа эффективна |  | от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна |  | от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна |  | менее 1,5
Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.
|  | Состояние |  | Значение в баллах
1 | 2 | 4 |  | 5
КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой |  | 3
|  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой |  | 2
|  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой |  | 1
|  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой |  | 0
B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено |  | 3
|  | выполнено частично |  | 2
|  | не выполнено |  | 1
C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий |  | 3
|  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий |  | 2
|  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий |  | 1
|  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий |  | 0
D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% |  | 3
|  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% |  | 2
|  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% |  | 1
КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
E. | Уровень использования средств бюджета района | средства освоены на 100% |  | 3
|  | средства освоены от 80 до 99% |  | 2
|  | средства освоены от 60 до 79% |  | 1
|  | средства освоены менее чем на 60% |  | 0
F. | Наличие экономии бюджетных средств | да |  | 2
|  | нет |  | 1
G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | да |  | 3
|  | нет |  | 1
Заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры
администрации округа |  |  | Кокалова Е.Ю. | 2023-02-28