ОТЧЕТ

о ходе реализации  муниципальной  программы «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»  за 2022 год

Основная цель программы - создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и сферы потребительского рынка.

Для достижения поставленной цели и решения  задач  определенных  в    программе основными направлениями  муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства являются :

- активизация взаимодействия органов местного самоуправления района с органами государственной власти области, областным фондом государственной поддержки малого предпринимательства, общественными объединениями и некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства;

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района;

- совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района;

- оказание консультационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства

Финансирование программы в отчетном периоде было предусмотрено в бюджете района в сумме  537,1 тыс. рублей.

Информация о выполнении основных мероприятий программы приведена в таблице № 1.

Информация о выполнении целевых индикаторов программы приведена в таблице № 3.

Начальник отдела развития муниципальных

образований                                                                              О.Н.Шарова

Таблица 1

СПРАВКА

О ВЫПОЛНЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа

«Содействие развитию предпринимательства и торговли в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

(наименование программы )

Утверждена постановлением администрации района от 20.11.2020  №1096, с изменениями  (постановления администрации района от 15.03.2021 № 243; от 29.07.2021 № 653; от 20.12.2021 № 1082,от 08.02.2022 № 83)

_________________________________________________________________________________________________________

(дата и номер акта об ее утверждении)

| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства. Подготовка ежегодных аналитических обзоров о состоянии малого и среднего предпринимательства в районе. | Постоянно, в течении отчетного периода |
| 22 | Разработка и исполнение нормативных правовых актов в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. | Постоянно, в течении отчетного периода |
| 33 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте района информации о существующей системе поддержки предпринимательства, аналитических материалов по малому и среднему бизнесу. | Постоянно, в течении отчетного периода |
| 44 | Организация информационных совещаний, семинаров; обучающих мероприятий; консультационные услуги; размещение информации в части требования соблюдения законодательства, норм, правил на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | В отчетном периоде проводились совещания с представителями малого бизнеса по вопросам организации развозной торговли в отдаленные населенные пункты района, вывоза твердых коммунальных отходов, а также о мерах поддержки МСП в условиях санкций. Бизнес-сообщество Усть-Кубинского района активно принимали участие в совещаниях, проводимых отраслевыми Департаментами области в режиме видеоконференции. Также предприниматели и самозанятые граждане района участвуют в обучающих семинарах, проводимых АНО «Мой бизнес». АУ «Многофункциональный центр Усть-Кубинского района» оказывает консультационные услуги субъектам малого предпринимательства. В отчетном году обращений представителей МСП не было. Информации в части требования соблюдения законодательства, норм, и правил, а так же о видах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса размещается на официальном сайте Усть-Кубинского района в сети Интернет. |
| 5 55 | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, планирующих осуществление деятельности в приоритетных для района секторах экономики на создание и развитие собственного дела в соответствии с Положением (приложение 3 к муниципальной программе) | В отчетном году субъекты МСП за финансовой поддержкой не обращались |
| 66 | Предоставление муниципальных гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства. | Субъекты малого и среднего предпринимательства за предоставлением муниципальных гарантий в 2022 году не обращались. Порядок предоставления муниципальных гарантий от имени Усть-Кубинского муниципального района утвержден решением Представительного собрания района от 29 января 2008 года № 7. (с изм. № 40 от 27.02.2013) |
| 77 7 | Предоставление залогового имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Субъекты малого и среднего предпринимательства за предоставлением залогового имущества в 2022 году не обращались. Положение о залоговом фонде Усть-Кубинского муниципального раойна утверждено решением Представительного собрания района от 26 августа 2011 года № 63 ( с изм. .№ 59 от 19.06.2014) |
| 88 | Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Передача муниципального имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством. | Осуществляется управлением имущественных отношений администрации района. Имущественная поддержка субъектов МСП осуществляется путем предоставления муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим (далее - Перечень). Перечень утвержден постановлением администрации района от 2 декабря 2015 года №1058 (с последующими редакциями) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». На 01.01.2023 года в перечень включено 25 объектов (+5 к уровню прошлого года). - В 2022 году предоставлена имущественная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим: передача в аренду : -ИП Алексеев А.А.- земельный участок; ИП Ганичев В.Л.- земельный участок; -ООО «КАСА»- нежилое помещение и земельный участкок; -ООО «У-Упак»- земельный участок; ООО «Вектор»- земельный участок; -Викулов В.Э.- нежилое помещение и земельный участок. -Бурина С.С.- часть нежилого помещения. |
| 99 9 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района, не включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Положением (приложение 4 к муниципальной программе) | Передачи в аренду муниципального имущества района, не включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном году не осуществлялось. |
| 110 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» | За предоставлением преимущественного права выкупа на объекты арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» в 2022 году субъекты МСП не обращались. |
| 11 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальной программы и мониторинг их деятельности. | Реестры финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства размещены на официальном сайте Усть-Кубинского района в сети Интернет: https://estate.kubena35.ru/assets/uploads/estate/msp/сайт_Реестр%20получателей%20поддержки.xlsx https://kubena35.ru/KUBENA/ORMO/reestr-podderzka-MSP-za-2022.docx |
| 12 | Организация деятельности Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Усть-Кубинского муниципального района создан постановлением администрации района от 21 ноября 2014 года № 1193. Заседания проводятся по мере необходимости. |
| 13 | Освещение вопросов работы малого и среднего бизнеса, его роли в развитии экономики района, пропаганда успешного опыта предпринимательской деятельности через СМИ, на официальном сайте района в соответствующем разделе. | Постоянно в течение года |
| 14 | Организация и проведение районных конкурсов и профессиональных праздников с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. | Организован профессиональный праздник к Дню предпринимательства в мае 2022 года: почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами главы района было отмечено 8 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Усть-Кубинского района. |
| 15 | Привлечение субъектов малого предпринимательства к размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | В 2022 году заключено 11 муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства на общую сумму 51315,7 тыс.рублей. |
| 16 | Оказание поддержки (консультационной, методической, информационной) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, в соответствие со статьей 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» | Информация об оказании поддержки размещена на официальном сайте администрации района: https://kubena35.ru/otrasli/razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/soczialnoe-predprinimatelstvo.html В отчетном периоде за консультацией в администрацию представители МСП не обращались. |
| 17 | Содействие участию представителей малого и среднего предпринимательства в областных и межрегиональных конкурсах, выставках и ярмарках. | В областном соревновании в агропромышленном комплексе за 2021 год за достижение наивысших показателей деятельности СППК «Возрождение» признан победителем в номинации среди коллективов организаций пищевой и перерабатывающей промышленности АПК (среди предприятий хлебопекарной и зерноперерабатывающей отрасли). Предприятию вручены Почетные грамоты Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, Вологодской областной организации профсоюза работников АПК РФ, памятным кубком «Победителю областного соревнования в отраслях АПК», а также денежная премия в размере 50,0 тыс. рублей. Награждение победителей состоялось 15.04.2022 года в Правительстве области. На территории района представители СМП принимали участие в ярмарке в день Усть-Кубинского района в июле 2022 года и осенней ярмарке «Дары осени» в сентябре 2022 г. |
| 18 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах (Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района области, услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты) и приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | В 2022 году из бюджета Усть-Кубинского района предоставлена субсидия трём организациям малого и среднего бизнеса (ООО «Заозерье», ИП Фомичева М.С., ПО «Кубенаторг») на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров первой необходимости в труднодоступные и малонаселенные пункты в размере 537,1 тыс. рублей; |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации  Муниципальной  программы

«Содействие развитию предпринимательства и торговли в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

(наименование программы )

Постановление  администрации района от 20.11.2020  №1096, с изменениями  (постановления администрации района от 15.03.2021 № 243; от 29.07.2021 № 653; от 20.12.2021 № 1082, от 08.02.2022 № 83)

(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  |  |  | Финансирование в текущем году 2022году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  |  |  | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы)с последующими изменениями | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января |
|  |  |  | 2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района, всего | 2710,8 | 345,2 | 345,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,2 | 537,1 | 537,1 | 537,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 2710,8 | 345,2 | 345,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,2 | 537,1 | 537,1 | 537,1 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет, всего | 1625,1 | 327,9 | 327,9 | 0 | 0 | 0 |  | 432,4 | 510,2 | 510,2 | 510,2 |
| Бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации  муниципальной программы  «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

(наименование программы )

Постановление  администрации района от 20.11.2020  №1096, с изменениями  (постановления администрации района от 15.03.2021 № 243; от 29.07.2021 № 653; от 20.12.2021 № 1082; от 08.02.2022 № 83)

(дата и номер акта об ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год 2021г. |  | Второй отчетный год 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Задача 1 Развитие малого и среднего предпринимательства | 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 282,67 | 290 | 385 | 295 | 488 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165% (В показателе учтено 197 субъектов МСП+170 физических лиц, применяющим специальный налоговый режи). |
|  | 2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку | Ед. | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Задача 2 . Развитие сферы потребительского рынка | 3.Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | Ед. | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | 4.Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием области и организацией или индивидуальным предпринимателем | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2022 ГОД

«Содействие развитию предпринимательства и торговли в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

(наименование программы )

Постановление  администрации района от 20.11.2020  №1096, с изменениями  (постановления администрации района от 15.03.2021 № 243; от 29.07.2021 № 653; от 20.12.2021 № 1082; от 08.02.2022 № 83)

(дата и номер акта об ее утверждении)

Оценка эффективности реализации программы проведенена в соответствии с  Порядком разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным   постановлением администрации района от 30.12.2013 № 1405

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

- Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 290 | 295 |  |  |  |  | 385 | 488 |  |  |  |  | 133% | 165% |  |  |  |  |
| 2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку | Ед. | 11 | 12 |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 3.Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | Ед. | 47 | 47 |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 4.Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием области и организацией или индивидуальным предпринимателем | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
| Финансирование программы | Тыс.руб | 345,2 | 705,2 |  |  |  |  | 345,2 | 537,1 |  |  |  |  | 100% | 76,1% |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

- Таблица 2

|  |  | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено | 3 |
|  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |
| E. | Уровень использования средств бюджета района | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | да | 2 |
|  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | да | 3 |
|  |  | нет | 1 |

Полученные оценки отражены в таблице 3, к ним применен весовой коэффициент, итоги  суммируются.

- Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 3 | 0,15 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | 2,4 |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

- Таблица 4

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Программа эффективна | от 2,0 до 3,0 |
| Программа частично эффективна | от 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | менее 1,5 |

Программа имеет  итоговую оценку состояния -2,4 балла

(имеет  уровень оценки эффективности согласно таблицы -4 (эффективна )

Начальник отдела

экономики, отраслевого развития

и контроля администрации округа							О.Н.Шарова

28.02.2023

Исп.Блохинова

881753 2-17-18