**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

«Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023годы» **за 2022 год**

Основной целью муниципальной программы является создание условий для развития туризма на территории Усть-Кубинского муниципального района.

Программа предполагает решение следующих основных задач:

-привлечение инвестиций на развитие туристкой инфраструктуры района;

-устойчивое развитие, эффективное использование и информационное продвижение историко-культурного и природного потенциала района в сфере туризма;

-увеличение туристского потока в районе.

Годовой отчет содержит:

-справку о выполнение основных мероприятий муниципальной программы (Приложение 1 таблица 1)

-информацию о ходе реализации муниципальной программы Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы» за 2022 год, отражена (Приложение 1 таблица 2);

-информацию о результатах, достигнутых в рамках реализации муниципальной программы Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы» за 2022 год (Приложение 1 таблица 3);

- Оценка эффективности реализации программы (Приложение 2 , таблица 1,2,3,4)

- описательный отчет о развитии туризма в Усть-Кубинском районе за 2022 год.

Заместитель руководителя администрации

Усть-Кубинского муниципального района,

начальник отдела культуры и молодежи Е.Б.Комарова

28.02.2023

Л.Ю.Смирнова

Тел.:(81753) 2 11 35

Приложение 1

Таблица1

СПРАВКА

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы» в 2022 году

(наименование программы)

Постановление администрации района № 404 от 29.04.2019г.

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма Усть-Кубинского и района на 2019-2021 годы».

Постановление администрации района от 12.11.2020года № 1081

«О внесении изменений в постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма Усть- Кубинского и района на 2019-2021 годы»

«О несении изменений в постановление администрации района «Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2021 годы» «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»

(дата и номер акта об ее утверждении)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия ( в разрезе подпрограмм) | Выполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Строительство(реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров( «Берегоукрепление набережной реки Кубены в селе Устье») | Выполнение работ по берегоукреплению набережной реки Кубены в селе Устье Вологодской области осуществляет администрация Усть-Кубинского муниципального района.  Весь объем работ разделен на 3 этапа. В 2021 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 1 этапу. Подрядчик ООО «Беллона». |
| 1.2 | Проведение рекламно-информационных мероприятий и формирование позитивного образа Усть-Кубинского района для развития туризма. | Рекламно-информационные мероприятия по формированию позитивного образа Усть-Кубинского района для развития туризма осуществляют: АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района», отдел по работе с органами местного самоуправления АУ МФЦ «Усть-Кубинского района», муниципальное учреждение культуры «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе реализации программы

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы» в 2022г.

(наименование программы)

Постановление администрации района №404 от 29.04.2019г.

«Об утверждении муниципальной программы ««Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2021 годы».

Постановление администрации района от12.11.2020г. № 1081

«О несении изменений в постановление администрации района «Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2021 годы» «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы» (дата и номер акта об ее утверждении)

тыс руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы | | | | Финансирование в текущем году | | | |
| Всего | В том числе по годам кроме текущего года | | | Предусмотрено программой на текущий 2022 год(на дату утверждения программы) | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий 2022год | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 июля.(на 1 января) | Фактически выполнено (фактические расходы ( на 1 июля) на 1 января) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Бюджет района, всего | 96093,4 | 39622,4 | 1305,1 | 5056,9 | 33260,4 | 2045,7 | 2045,7 | 2045,7 | 2045,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы | 37844,0 | 36162,8 |  | 4950, 0 | 31212,8 | 1598,1 | 1598,1 | 1598,1 | 1598,1 |
| Текущие расходы | 58249,4 | 3459,6 | 1305,1 | 106,9 | 2047,6 | 447,6 | 447,6 | 447,6 | 447,6 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, всего | 23050,0 | 23050,0 |  |  | 23050,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего | 16685,1 | 11736,1 |  | 4851,0 | 6885,1 | 1566,2 | 1566,2 | 1566,2 | 1566,2 |
| Бюджет сельского поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства объектов, выполненных объектах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.) | | | | | | | | | |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»

(наименование программы)

Постановление администрации района № 404 от 29.04.2019г.

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма Усть-Кубинского и района на 2019-2021 годы».

Постановление администрации района от 12.11.2020года № 1081

«О внесении изменений в постановление администрации района «Развитие туризма Усть-Кубинского и района на 2019-2021 годы»

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма Усть-Кубинского и района на 2019-2023 годы»

(дата и номер акта об ее утверждении)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год  2019 | | 2020  отчетный год | | 2021  отчетный год | | | 2022  отчетный год | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| план | факт | план | факт | план | факт | | план | | факт |
| Задача 1  Привлечение инвестиций на развитие туристской инфраструктуры района | Объем инвестиций в сферу туризма района | Тыс. руб. | 0,0 | 6305,1 | 1305,1 | 5181,9 | 5056,9 | 30571,0 | 33260, 4 | | 2045,7 | | 2045,7 |  |
| Задача 2  Устойчивое развитие, эффективное использование и информационное продвижение историко-культурного и природного потенциала района в сфере туризма | Количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях | Чел. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | | 2 | | Возобновление работы кафе «Трактир» |
| Задача 3  Увеличение туристского потока в районе | Количество посетителей в районе: туристов и экскурсантов | Чел. | 24,4 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 9,1 | 25,2 | 15,6 | 26,5 | | 25,1 | | Невыполнение в связи прекращением предоставления информации о посетителях объекта размещения «Дом для приезжих». Приостановка приема посетителей объектов экскурсионного показа, расположенных в районной библиотеке на время ремонта. |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | | | | Фактическое значение (по годам реализации программы) | | | | Отклонение (%) (по годам реализации программы) | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Индикаторы (показатели) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций на развитие туристской инфраструктуры района | Тыс.руб. | 6305,1 | 5181,9 | 30571,0 | 2045,7 | 1305,1 | 5056,9 | 33260,4 | 2045,7 | -79,3 | -2,4 | +8,9 | 0,0 |
| Количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях | Чел. | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | +1 | -3 | -4 | -1 |
| Количество посетителей в районе: туристов и экскурсантов | Чел. | 25,0 | 15,0 | 25,2 | 26,5 | 25,4 | 9.1 | 15,6 | 25,1 | +0,4 | -5,9 | -10,2 | -1,4 |
| Финансирование программы | Тыс. руб. | 6305,1 | 5181,9 | 30571,0 | 2045,7 | 1305,1 | 5056,9 | 33260,4 | 2045,7 | -79,3 | -2,4 | +8,9 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | **1** |
|  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено | **3** |
|  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | **3** |
|  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | **3** |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |
| E. | Уровень использования средств бюджета района | средства освоены на 100% | **3** |
|  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | да | 2 |
|  |  | нет | **1** |
| G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | да | **3** |
|  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0,3 | 1 | 0,3 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 3 | 0,15 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 3 | 0.3 |
| F | 0,1 | 1 | 0.1 |
| G | 0,2 | 3 | 0,6 |
| **Итоговая оценка состояния (ИОС)** |  |  | **2,2** |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| **Программа эффективна** | **от 2,0 до 3,0** |
| Программа частично эффективна | от 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | менее 1,5 |

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета района.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального**

**района на 2019-2023 годы» за 2022 год**

В 2022 году в Усть-Кубинском муниципальном районе продолжалась работа по проведению мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в районе, стабилизацию туристского потока, развитие туристской инфраструктуры.

Привлекательность Усть-Кубинского района расширяется за счет проведенных мероприятий по улучшению качества жизни местных жителей, созданию условий для отдыха гостей района. Конкурентным преимуществом в сфере туризма является наличие многочисленных водных объектов, в том числе несколько крупных водных объектов Вологодской области - Кубенское озеро, река Кубена - одна из самых протяженных рек региона. Ради отдыха на природе, рыбалки и охоты район ежегодно посещают вологжане и гости из других регионов России.

Развитие транспортной и туристской инфраструктуры, сохранение, рациональное использование историко-культурного и природного наследия, изучение и возрождение народных традиций, поддержка общественных инициатив граждан способствуют тому, что в настоящее время в районе успешно реализуется несколько экскурсионных программ, сформировался устойчивый туристский поток. Это являются основой для развития культурно-познавательного, религиозно-познавательного, экологического и событийного видов туризма как для организованных групп взрослых и детей, так и для индивидуальных посетителей района.

Туристский поток в Усть-Кубинском районе стабилизируется и восстанавливается после снижения показателей в связи с распространением короновирусной инфекции в 2020-2021 годах. Общее количество посетителей района (туристов и экскурсантов) в 2019 году составило 25,0 тысяч человек, в 2020-9,1 тысяч человек, в 2021 – 15,6 тыс. человек. Количество посетителей района в 2022 году составило 25,1 тысяч человек.

Туристский поток Усть-Кубинского района в 2019-2022 годах (тыс. человек)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 25, 0 | 9,1 | 15,6 | 25,1 |

Достижениями района в расширении туристской привлекательности можно назвать завершение берегоукрепления набережной реки Кубены в селе Устье и активизацию деятельности по сохранению, восстановлению и использованию объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Объекты культурного наследия-объекты туристской привлекательности

Уникальными объектами туристской привлекательности района являются объект культурного наследия федерального значения «Спасо-Каменный монастырь XVI в., о.Каменный в Кубенском озере» и объекты культурного наследия регионального значения.

В 2022 году продолжились ремонтные и реставрационные работы на Спасе Каменном и на 3 объектах культурного наследия регионального значения в селе Устье.

«Церковь Николая Чудотворца Мирликийского, 1820-1836 годы», построенная по одному и тому же проекту, что и Воскресенский собор в городе Вологде,  в числе нескольких храмов Вологодчины планируется отреставрировать за счет средств пожертвований благотворительного фонда «Наследие Русского Севера», который возглавляет Губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников.

Ремонт и реставрация церкви, и территории всего Воскресенского погоста, расположенных вблизи набережной реки Кубены, улучшат состояние памятников. Ремонт и открытие для посетителей (прихожан церкви, паломников и экскурсантов) второго этажа Николаевского храма значительно расширит туристскую привлекательность села Устье. Улучшение состояния объектов культурного наследия в районе будет способствовать развитию культурного-познавательного туризма в районе. В 29022 году проведены работы по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия, входящих в ансамбль Воскресенского погоста в с. Устье. Разрабатывается проектно-сметная документация.

Три объекта культурного наследия регионального значения в селе Устье находятся в стадии ремонта, в том числе: один объект находящийся в муниципальной собственности - «Дом жилой В.И. Ганичева, XIXв.», («МОУ ДОД «Усть-Кубинская детская школа искусств») и 2 объекта находящиеся в частной собственности - «Дом жилой Никуличева, 1900-е годы», «Дом жилой ресторан «Париж», вт. пол.XIX в».

Ежегодно возле объектов культурного наследия, расположенных на территории Усть-Кубинского района проводятся работы по благоустройству их территорий, прилегающих к ним улиц и площадок.

В 2022 году были проведены субботники на набережной реки Кубены возле церкви Воскресения Христова(1763-1773гг.), входящей в «Комплекс Воскресенского погоста»(II пол.XVIII- I пол.XIXвв.); работы по уборке территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Преображения, 1888-1890гг.», с. Устье, ул. Октябрьская, д.13.

Силами работников колхоза «Заря» под руководством председателя совета директоров колхоза Е.А. Шломы, выполнили работы по благоустройству территории возле объекта культурного наследия регионального значения «Часовни Вознесения Христова в д.Гризино, кон. XIX –н. XX вв.», подготовили ее для проведения долгожданного и знакового события**. 2 июня 2022 года, в праздник Вознесения Господня, в храме-часовне Вознесения Господня деревни Гризино митрополит Вологодский и Кирилловский Савва совершил Божественную литургию иерейским чином.**

Два объекта культурного наследия регионального значения: «Церковь Воскресения Христова 1763-1773гг.» и «Церковь Преображения Господня, 1888-1890гг.», находившиеся в собственности Усть-Кубинского района, в 2022 году были переданы в собственность местной православной религиозной организации «Прихода Храма Воскресения Христова села Устье Усть-Кубинского района Вологодской области Русской Православной церкви (Московский Партиархат).

19 августа 2022 года в церкви Преображения Господня впервые за долгие годы состоялось богослужение .

Усадебный парк дворян Межаковых, объект культурного наследия регионального значения, особо охраняемая природная территория в селе Никольское был более качественно подготовлен к приему посетителей в летний туристский сезон. Регулярно прокашивались пешеходные дорожки на всей территории парка, проведена акарицидная обработка территории площадью 4 гектара.

В 2022 году в селе Устье по адресу :ул. Октябрьская , д.19 продолжила работу туристская гостиная, которая стала новой выставочной и информационной площадкой для местных жителей и туристов. На базе гостиной проводятся интерактивные, деловые, информационные встречи и выставки для взрослых и детей. На мероприятиях в гостиной в 2022 году побывало около 300 человек.

Создана официальная страничка туристской гостиной в <https://vk.com/public213368650> где размещается информация для местных жителей и гостей Усть-Кубинского района Вологодской области об уникальной истории, достопримечательностях, интересных экскурсиях, туристских маршрутах и событиях.

Повышение квалификации

В 2022 году в обучающих мероприятиях, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере туризма, местного самоуправления, культуры, охраны объектов культурного наследия, деятельности некоммерческих организаций приняли участие 42 человека (слушателя), проходивших в нескольких форматах: личного участия в семинарах и совещаниях, выставках; вебинарах, онлайн-лекциях, , дистанционном участии в конференциях.

Туристский потенциал района в 2022 году был представлен на нескольких областных и межрегиональных мероприятиях.

Экспозиция района на XX Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» была посвящена теме сохранения и популяризации народного искусства и культурного наследия. На выставке работали специалисты администрации района, районного краеведческого музея, культурно-досугового объединения «Заднесельское» Любовь Смирнова, Светлана Алупова, Татьяна Таланова, Фаина Широкова, Елена Плохова, Валентина Блискунова организующие экскурсионные программы в районе.

Интерес у всех посетителей выставки вызвал мастер-класс кружевниц из села Заднее-«Заднесельский кружевной десант».

Собственник одного из самых привлекательных объектов культурного наследия регионального значения в селе Устье – «Дом Никуличева, 1910-годы» архитектор Иван Магарев рассказал гостям выставки о ходе ремонтных работ и дальнейшем использовании здания в туристских целях.

На областной выставке, посвященной дню местного самоуправления «Вологодчина гостеприимная» был представлен баннер с достопримечательностями Усть-Кубинского района.

Опытом работы по сохранению и развитию традиций лодочного мастерства в селе Устье Усть-Кубинского района Вологодской области заинтересовался Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск" Республики Татарстан.

Район получил приглашение рассказать о нем на   
Второй научно-практической конференции "Речная жизнь".

С докладом по теме «Традиции лодочного мастерства в селе Устье Усть-Кубинского района Вологодской области» на конференции выступила Л.Ю.Смирнова, ведущий документовед в сфере туризма АУ МФЦ Усть-Кубинского района.

В 2022 году продолжился прием туристов и экскурсантов на основных туристских маршрутах на территории района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Описание программы |
| Экскурсионная программа. «Устьянщина древняя и величавая»  МУК "Усть-Кубинский районный краеведческий музей» | Знакомство с основными экспозициями музея: "История Спасо-Каменного монастыря", "Художественные промыслы устьянщины", "История судостроения", "Бытовая культура крестьян Кадниковского уезда", "Село Устье- торговый и промышленный центр", "Духовная культура края", "Великая Отечественная война в судьбах земляков", " Село никольское- дворянская усадьба помещиков Межаковых".  Пешеходная экскурсия по селу Устье. |
| Экскурсионная программа "В гостях у Скопидомов"  КДО "Заднесельское" АУ "Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района" | В древнем торговом селе Заднее для экскурсионных групп и индивидуальных посетителей реализуется интерактивная развлекательная экскурсионная программа для взрослых и детей Знакомство с выставочными экспозициями: "Чердак недавнего прошлого" созданного на чердаке купеческого дома. "Хлебная лавка" в здани бывшей пекарни, "Музей кружева», Кинобудка. Вход разрешен". Выставки, посвященные выдающимся землякам-участникам Великой Отечественной войны, выставка декоративно-прикладного творчества местных жителей. |
| ООО "Турбаза "Экзопарк" | На территории соснового бора на берегу реки Кубены расположен экзопарк и туристская база. В коллекции экзопарка десятки видов птиц, животных, содержащихся в комфортных условиях, в т.ч. животных-рыжие и черные лисы, еноты, соболи |
| Действующий Спасо-Каменный Преображенский монастырь | Спасо-каменный монастырь-древнейший каменный монастырь на Русском и Европейском Севере, основан в середине 13 века. В советский период находился в запустении, восстанавливается с 1991 года. Для экскурсантов проводятся обзорные экскурсии по территории острова с посещением колокольни, небольшого музея и церковной лавки. Паломники и экскурсанты могут принять участие в богослужениях, которые проводятся по расписанию монастыря. |
| Школьный краеведческий музей | Школьный музей в селе Бережное-один из лучших школьных музеев Вологодской области. В экспозиции музея представлены предметы быта и документы, свидетельствующие о древней истории села , истории развития производств советский период,. В музее ведется плодотворная работа по патриотическому воспитанию, собранные материалы активно используются в урочной и внеклассной деятельности. Ежегодно организуются временные выставки, встречи с выпускниками школы. |

В экскурсионный маршрут по исторической части села Устье включены новые объекты туристского показа - ремонтируемый частный дом- объект культурного наследия регионального значения Дом Никуличевых и примыкающий к нему «купеческий дворик», скульптура купца возле памятника «Дом А.И.Ганичева», обновленная набережная реки Кубены.

Интерактивная экскурсионная программа «В гостях у Скопидомов» в селе Заднее ежегодно дополняется и расширяется. В нее входит знакомство с историей и традициями древнего торгового села Заднее на почтовом тракте Кадниковского уезда Вологодской губернии и современной жизнью жителей небольшого уютного и самого музеефицированного населенного пункта в 17 километрах от районного центра села Устье.

Основные объекты туристского показа - выставочные экспозиции, созданные специалистами учреждения культуры и администрации сельского поселения Устьянское в исторических зданиях. С 2010 года местными активистами постоянно ведется сбор и сохранение предметов быта и воспоминаний земляков.

В здании сельского дома культуры в 2022 году расширилась выставка, посвященная памяти заднесел - участников Великой Отечественной войны. В том числе посвященная земляку - Герою Советского Союза Н.А.Яковлеву, выставка декоративно-прикладного творчества с мастер-классами, выставка, посвященная советской школе, выставка, посвященная местному цветоводу-селекционеру, участнику Великой Отечественной войны И.А.Ожерелкову.

В здании администрации сельского поселения создана выставка «Под звон коклюшек нить переплетая, здесь кружевницы создают узор» (интерактивная программа об истории развития Заднесельской кружевной артели Заднесельского кружевного участка).

Кроме этого туристы и экскурсанты посещают новую Георгиевскую часовню в селе Заднее, Поклонный крест на острове в Белавинском озере в память о Белавинской Богоявленской пустыни (1630г.) и ее основателе Марке Белавинском, памятные места и общественные пространства, созданные в честь выдающихся земляков.

В 2022 году на острове в Белавинском озере заложен фундамент деревянной часовни в память о преподобном Марке Белавинском. Ежегодно 15 августа проводятся богослужения в день его памяти.

В селе Заднее ежегодно отмечаются традиционный праздник «Березовая Троица»- один из самых массовых сельских праздников района и открывающий летний событийный календарь района.

В летний период 2022 года в селе Заднее был проведен ремонт дороги центральной улицы Яковлева.

Для дальнейшего развития экскурсионного маршрута в селе Заднее требуется благоустройство территории и ремонт зданий, где расположены выставочные экспозиции «Музей хлеба» и музей кружева. Приобретение и установка знаков ориентирующей туристской информации. При обретение выставочного оборудования для экспозиций, проведение исследовательской работы по истории села , разработка новых экскурсионных и выставочных проектов.

С октября 2021 года в селе Заднее продолжается работа по созданию частного музея «Старая школа».

История села Никольского с 400-летней историей обязана ее основателям – нескольким поколениям дворянского рода Межаковых. В настоящее время объектами туристского показа экскурсионной программы «Воспоминание о прекрасном имении» являются: дворянский усадебный парк, магазея, Николаевская часовня.

Несколько лет назад местными жителями в здании сельского дома культуры был создан «музей истории села Никольское». Собранные экспонаты сформированы по нескольким темам, для местных жителей и гостей пенсионерами-инициаторами его создания проводятся экскурсии.

Развитию туристской привлекательности села Никольское способствует проведение событийных и тематических мероприятий, экскурсионных программ. Ежегодно проводится праздник села «Земли любезный уголок».

4-5 июня 2022 года в усадебном парке дворян Межаковых в селе Никольское работали участники акции «Ехаловская артель» под руководством вологодского писателя Анатолия Ехалова выполнен значительный объем работ по уборке парка и созданию условий комфортного отдыха посетителей. На центральной поляне парка построена новая беседка. Построен новый мостик на видовую площадку «Островок любви».

Более 90 человек из разных городов и районов Вологодчины, других регионов России в свои выходные дни, на своем личном транспорте, со своими инструментами 4 июня 2022 года прибыли в село с готовностью помочь в благоустройстве парка-памятника природы. За 2 дня участники акции выполнили очень много, необходимой парку работы и его посетителям-местным жителям и гостям района.

Перед началом работы гости познакомились с историей возникновения парка и приняли участие в открытии нового стенда, посвященного 200-летию со дня рождения Николая Яковлевича Данилевского, автора известной книги «Россия и Европа». С селом Никольское связаны лучшие годы его жизни, здесь он встретил свою судьбу, женившись на дочери помещика А.П.Межакова-Ольге Александровне Межаковой в 1861 году.

Для участников акции специалистом в сфере туризма Л.Ю.Смирновой, директором и экскурсоводом районного краеведческого музея Е.В.Шитовой и С.Н.Алуповой были проведены экскурсии по парку.

Ранее местные жители села Никольское во время субботника привели в порядок территорию старого сада Бывшей Октябрьской школы.

В местечке Александрово восстанавливается церковь Николая Чудотворца Александро-Куштского монастыря, основанного выходцем Спасо-Каменного монастыря Александром Куштским. Именно здесь располагалась древняя деревянная Успенская церковь Пресвятой Богородицы( 1 четв. 16 в.) , которая была перевезена в Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь.

Объекты туристского показа- Восстанавливаемая церковь Николая Чудотворца Александро-Куштского монастыря, колодец, восстановленный на месте первоначально созданного Александром Куштским, живописный берег реки Кубены.

В 2022 году проведено несколько экскурсионных и паломнических поездок, волонтерских и благотворительных акций. Религиозно-познавательный маршрут: «Александро-Куштский монастырь» включен в экскурсионную программу одной из туристских организаций города Вологды. Для увеличения туристского потока в район, сохранения и популяризация культурного наследия Александро-Куштского монастыря необходимо продолжать ремонтных работ по восстановлению Николаевской церкви, благоустройство территории, ремонт дороги до м. Александрово.

Традиции лодочного мастерства

Село Устье является центром возрождения лодочного промысла Вологодчины в месте его исторического бытования. Ежегодно с 2001 года на живописной набережной и на акватории реки Кубены проводятся конкурсы мастерства изготовления традиционных деревянных весельных лодок, комбинированных лодок из современных материалов, в которых принимают участие местные лодочники, мастера других районов Вологодской области и нескольких регионов Северо-Запада России, в том числе - семейные династии.

Праздник лодки в селе Устье - одно из самых популярных событийных мероприятий для местных жителей и гостей Вологодской области.

В истекшем году праздник день района и 22 конкурс среди мастеров -лодочников состоялся в селе Устье в привычном формате, после того, как в период ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции проходил только конкурс мастеров-лодочников, а масштабный праздник 2 предыдущих года не проводился. Традиционная программа праздника включала в себя мероприятия конкурса лодочного мастерства, проведение конкурсов, выставок, концертов, презентаций культурного и исторического потенциала района. В центральной части села прошла обширная Устьянская ярмарка с участием мастеров и сельских подворий района, участников художественной самодеятельности учреждений культуры..

В дни праздника в районе работала съемочная группа из Череповца для проекта "Туризм.35" о туристской привлекательности Усть-Кубинского района, села Устье, празднике лодки и гостеприимстве устьян.  
Передача вышла в эфир осенью 2022года.

В течение 2022 года в районе были проведены традиционные праздники - встреча Нового года, Масленица, праздники сел и деревень во всех сельских поселениях района, осенняя Устьянская ярмарка.

Берегоукрепление реки Кубены

Одним из главных мероприятий муниципальной программы развития туризма в районе является проект «Берегоукрепление р. Кубена в с. Устье» в рамках реализации проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега». В 2022 году были завершены основные работы по проекту.

Новые объекты туристской индустрии и новые объекты показа, средства размещения, объекты питания для туристов и экскурсантов в Усть-Кубинском муниципальном округе за 2022 год

|  |
| --- |
| Объект туристской инфраструктуры  Объект туристского показа Набережная реки Кубены (Завершение реализации проекта «Берегоукрепление р. Кубены в с. Устье») на экскурсионном маршруте в центральной части села Устье. |
| Объект туристского показа  Закладка фундамента новой часовни на острове в Белавинском озере (д.Стафилово) в память о преподобном Марке Белавинском(XVIIв.) основателе монастыря Белавинская Богоявленская пустынь. |
| Объект туристской инфраструктуры  Строительство деревянного мостика для купания местных жителей и гостей на Белавинском озере в д. Стафилово |
| Объект туристского показа  Установка Поклонного креста на месте основания Космо-Дамиановской церкви в д.Кихть. |
| Объект туристского показа  Создание выставки о жизни и деятельности ветерана Великой Отечественной войны Ожерелкова Ивана Алексеевича, цветовода-любителя, друга вологодских поэтов и писателей В. Коротаева, С.Викулова |
| Объект туристской инфраструктуры  Установка новой уличной сценической площадки в д. Марковская возле Авксентьевского |
| Объект туристской инфраструктуры  Туристский бивак на берегу реки Кубены, созданный по инициативе и при непосредственном участии председателя и заместителя председателя Попечительского Совета Вологодского регионального отделения Русского географического общества Рыжкова П.А и Филькова С.И. |
| Объект туристского показа  Информационный стенд возле памятника землякам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в д. Никифоровская в честь Воробьева Сергея Ильича генерал-полковника береговой службы, заместителя наркома военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны ,уроженца д. Претиха Верхнераменского сельсовета |
| Объект туристского показа  Информационный стенд, посвященный 200 летию со дня рождения «Русского гения», автора книги «Россия и Европа» Н.Я.Данилевского в  с. Никольское |
| Объект туристского показа  Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой В.И.Ганичева, XIXв.» |
| Объект туристской инфраструктуры  Зона отдыха на территории соснового бора в с. Устье. (продолжение работ по проекту- 2023г.) |
| Объект туристской инфраструктуры  Ремонт дорог к объектам туристского показа, в т.ч.:  Объезд с. Устье(ул.Мелиораторов, ул. Окружная) 1,6 км  Устье-Королиха, 1,5 км,  Никольськое-Юково, 1,1 км.,  Подъезд к с. Заднее, 0,8 км,  С.Заднее-д.Стафилово, 0,64 км,  Асфальтирование грунтовых дорог к объектам тури тстскогго показа и объектам туристской инфраструктуры:  Ул.Пролетарская-ул.Лесная, 0,5 км,  Ул.Мира в с.Бережное, 0,8км,  Ул.Яковлева в с. Заднее |
| Объект туристской инфраструктуры  Обновление входной группы и интерьера столовой центра обеспечения учреждений образования по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д. 12.(старая школа) |
| Объект туристской инфраструктуры  Ремонт и возобновление работы после 2-летнего перерыва кафе «Трактир на Советской» в с. Устье |
| Объект туристского показа  Начало ремонта здания старой школы в с. Заднее для создания музейного центра |
| Объект туристской инфраструктуры  Детская площадка в д. Малая Гора |
| Объект туристской инфраструктуры  Детская площадка в д. Афанасовская |
| Объект туристской инфраструктуры  Дополнение новыми элементами комплекса детской площадки в с. Бережное |
| Объект туристской инфраструктуры  Открытие новой пекарни и магазина с продукцией предприятия «Богослово» (мясные консервы, колбасы, мясные полуфабрикаты и другая мясная продукция для приобретения в качестве гастрономических сувениров)в с. Никольское |
| Объект туристской инфраструктуры  Объект туристского показа  Продолжение ремонтных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Никуличевых, н. XX в.» в с. Устье. Владелец дома проводит экскурсии по восстанавливаемому дому по договоренности. |
| Объект туристской инфраструктуры  Объект туристского показа  Открытие после ремонта здания Филисовского сельского дома культуры в д. Порохово |
| Объект туристской инфраструктуры  Передача катера бывшей рыбинспекции в муниципальную собственность |
| Объект туристской инфраструктуры  Благоустройство территории автостанции в с. Устье |
| Объект туристского показа  Установка плит с нанесением имен участников Великой Отечественной войны возле памятника в с. Никола Корень |
| Объект туристского показа  Сохранение и консервация деревянной часовни в д. Горшково участниками экспедиций проекта «Общее дело» |
| Объект туристского показа. Объект туристской ориентирующей информации  Замена баннера «Спасо-Каменный монастырь» на набережной р. Кубены в с. Устье |
| Объект туристской инфраструктуры  Объект туристского показа  Ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Устье (открытие декабрь 2022г.) |
| Объект туристской инфраструктуры  Объект туристского показа  Ремонт здания центра физической культуры и спорта в с. Устье (открытие декабрь 2022г.) |
| Объект туристской инфраструктуры  Объект туристского показа  Капитальный ремонт здания районной библиотеки в с. Устье(открытие декабрь 2022г.-начало 2023г.) |
| Объект туристской инфраструктуры  Объект туристского показа  Открытие после ремонта здания Филисовского сельского дома культуры в д. Порохово |
| Объект туристской инфраструктуры  Объект туристского показа  Открытие после ремонта здания Высоковского сельского дома культуры в п. Высокое |
| Объект туристского показа  Установка мемориальной доски в память о выпускнике Авксентьевской ООШ Мохове Анатолии Юрьевиче, погибшем в ходе специальной военной операции |
| Объект туристского показа  Установка новой информационной доски на здании жилого дома на ул. Лебедевой в память о разведчице в годы Великой Отечественной войны Любови Лебедевой в с. Устье |
| Объект туристской инфраструктуры  Строительство беседки и обустройство места для отдыха в с. Богородское |
| Объект туристской инфраструктуры  Благоустройство зоны отдыха «Площадь историческая» в с. Устье |
| Объект туристской инфраструктуры  Благоустройство территории детской площадки в с. Бережное |
| Объект туристского показа  Благоустройство сквера памятного знака к 50-летию гибели земляков в авиакатастрофе 1968 года |

Экологический туризм

На берегу реки Кубены в июне 2022 года создано оборудованное место отдыха - туристский бивак. Место отдыха создано под руководством и непосредственном участии Председателя Попечительского Совета Вологодского регионального отделения Русского Географического общества П.А. Рыжкова и его заместителя С.И.Филькова.

В последующее время бивак был дополнен информационной табличкой, где в том числе и с помощью GR-кода, можно узнать о реке Кубене. Где берет начало, по территории каких регионов и районов протекает, общая протяженность и в том числе по территории Вологодской области.

Таким образом, посетители могут совмещать отдых с расширением знаний об уникальной природе района.

Оригинальные и простые конструкции из природных материалов обеспечивают все самое необходимое для отдыха на природе для семьи или небольшой компании.

Одним из самых посещаемых объектов экологического туризма в районе является экзопарк «Высоковское» в д. Ананьино.

Для расширения туристской привлекательности Усть-Кубинского района необходимо продолжить работу по развитию существующих и создание новых объектов круглогодичного посещения туристами и экскурсантами. Модернизировать объекты туристской инфраструктуры – объекты туристского показа, объекты питания и размещения гостей.

Одним из факторов, влияющих на посещаемость района, является сезонность. Учитывая то, что привлекательным для посетителей района является самостоятельный отдых вблизи водоемов (рек и озер), расположенных на территории района в период высоких температур окружающего воздуха, необходимо продолжить развитие береговой инфраструктуры. В том числе: обустраивать пляжные территории и места для размещения палаток, продолжать работу по обеспечению транспортной доступности мест массового отдыха, оборудовать стоянки автотранспорта. Обеспечить сбор мусора и устройство туалетов. Организовать контроль и взаимодействие с гражданами, оказывающими дополнительные услуги туристам - такие, как прокат лодок и туристского инвентаря, доставка туристов на частных лодках и катерах до Спаса Каменного в целях обеспечения безопасности на водных объектах. Необходимо продолжить создание оборудованных кострищ и биваков.

В зависимости от погодных условий приток посетителей в район не является гарантированным ежегодно. Основной организованный туристский поток (туристы, осуществляющие ночевки в объектах размещения и экскурсанты) в район также осуществляется в летний период.

Для дальнейшего привлечения посетителей района необходимо: своевременно улучшать состояние объектов туристского показа, активно посещаемых в летний период; обеспечивать благоустройство и текущее содержание общественных пространств, расположенных на территории района. Необходимо строительство причалов для лодок и катеров, качественное  экскурсионное обслуживание, создание мест реализации сувениров и гастрономической продукции местного производства.