Приложение 1

СПРАВКА

О ВЫПОЛНЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2022 год

«Совершенствование системы муниципального управления Усть-Кубинского муниципального района на 2021-2027 годы»

(наименование программы )

____08.12.2021 г.  № 1042 Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района____

(дата и номер акта об ее утверждении)

| № п/п | Мероприятия ( в разрезе подпрограмм) | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятие 1«Обеспечение деятельности администрации района» |  |  |
| 1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Реализация выполнения расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 2 «Прочие расходы администрации района» |  |  |
| 1 | Выполнение муниципальных полномочий органами местного самоуправления. Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением | Дополнительный взнос в уставный капитал МУ «Устье-Водоканал», ООО «Печатный двор» и «Усть-Кубинское АТП» |
| 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий | Ежегодно (выполняется) |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации, авторский, технический надзор и экспертиза проектов, археологические изыскания по строительству систем газо и водоснабжения на территории района | Не проводились |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения | Ежегодно (выполняется) |
| 5 | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | Приобретение муниципального жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |
| 1 | Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Реализация выполнения расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности финансового управления» |  |  |
| 1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Реализация выполнения расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы | Ежегодно (выполняется) |
| 3 | Стимулирование муниципальных служащих за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц. | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 5 «Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности» |  |  |
| 1 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет собственных доходов бюджета района | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции на осуществление государственных полномочий. в соответствии с законом области | Ежегодно (выполняется) |
| 3 | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 6 «Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ"» |  |  |
| 1 | Расходы для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Реализация выполнения расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы МКУ «ЦБ» | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 7 «Предоставление мер социальной поддержки» |  |  |
| 1 | Публичные нормативные обязательства по социальным выплатам гражданам | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Дополнительные меры социальной поддержки на оплату жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности | Ежегодно (выполняется) |
| 3 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 8 «Обеспечение деятельности управления имущественных отношений» |  |  |
| 1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Реализация выполнения расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 9 «Проведение комплексных кадастровых работ земельных участков» |  |  |
| 1 | Проведение комплексных кадастровых работ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Усть-Кубинского района для дальнейшего их предоставления на торгах или по публикации | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 400 участков |
| Мероприятие 10 «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка» |  |  |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" в рамках мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | В 2022 году произведена 1 единовременная выплата |
| Мероприятие 11 «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания» |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания АУ МФЦ | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания МУ МТО | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 12 «Предоставление субсидий на иные цели» |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий на иные цели АУ МФЦ | Выполнение работ по ремонту здания АУ «МФЦ», расположенного по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д. 4 |
| Мероприятие 13 «Предоставление субсидий на иные цели» |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий на иные цели МУ МТО | 1) Реализация проекта «Народный бюджет», выполнение работ на следующих объектах: - приобретение и доставка колец для колодца д. Кузнечеевская; - замена насоса на скважине в с. Старое; - ремонт водопроводной сети от ул. Профсоюзная до ул. Центральная в с. Устье; - ремонт водопроводной сети по ул. Яковлева в с. Заднее; - ремонт водопроводной сети по ул. Молодежная в с. Заднее; - ремонт водопроводной сети ул. Пролетарская - ул. Заречная в с. Устье; - ремонт водопроводной сети ул. Речной переулок в с. Устье; - ремонт тепловых сетей у аварийно-спасательной службы; - ремонт тепловых сетей у д. 17 по ул. Зеленая в с. Устье; - ремонт тепловых сетей у д. 17 по ул. Коммунаров в с. Устье; - утепление теплотрассы у д. 15 по ул. Садовая в с. Никольское. 2) выделение субсидии МП «Устье-Водоканал» для обеспечение расходов, связанных с проведением ремонта очистных сооружений канализации в с.Устье и технологическое присоединение к системе водоотведения многоквартирных домов, а также приобретение насосного оборудования на очистные сооружения 3) Благоустройство общественной территории площадь «Историческая» в с. Устье 4) Выполнение работ по разработке научно-проектной документации "Проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории с. Устье, Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области" 5) Проведение работ по оценке имущества и земельных участков за счет средств районного бюджета 6) Осуществление мероприятий по обеспечению населения района качественной питьевой водой 7) Строительство мастерской по обслуживанию газовых котельных в с. Устье по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д.8 |
| Мероприятие 14 «Прочие мероприятия управления имущественных отношений в области жилищного хозяйства» |  |  |
| 1 | Расходы на имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" содержание имущества казны (муниципального жилого фонда) | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Расходы по содержанию имущества казны (муниципального жилого фонда) | Ежегодно (выполняется) |
| 3 | Расходы на мероприятия в сфере архитектурной деятельности | Ежегодно (выполняется) |
| Мероприятие 15 «Проведение выборов и референдумов» |  |  |
| 1 | Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального округа | Проведение выборов депутатов первого созыва |

- Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

«Совершенствование системы муниципального управления Усть-Кубинского муниципального района на 2021-2027 годы»

(наименование программы)

08.12.2021 г.  № 1042 Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района

(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  | Финансирование в текущем году 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) | в том числе по годам (кроме текущего года) | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 июля (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 июля (на 1 января) |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| Бюджет района, всего | 341829,6 | 20565,0 | 20565,0 |  | 128801,5 | 140125,3 | 139615,4 | 139615,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | 2487,6 | 900,0 | 900,0 |  | 224,7 | 1351,9 | 1351,9 | 1351,9 |
| Областной бюджет, всего | 35722,6 | 6609,0 | 6609,0 |  | 14441,6 | 14922,3 | 14922,3 | 14922,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Совершенствование системы муниципального управления Усть-Кубинского муниципального района на 2021-2027 годы»

(наименование программы)

08.12.2021 г.  № 1042 Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района

(дата и номер акта об ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год (2021) |  | Отчетный год (2022) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |
| Задача1: Исполнение муниципальных функций, в целях обеспечения реализации, полномочий органов местного самоуправления | Инд 1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации района | % | 59 | 38 | 57 | 40 | 57 |
| Задача 2: Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами | Инд.1 Исполнение показателей бюджета района по налоговым и неналоговым доходам | % | 100 | 100 | 102 | 100 | 103 |
|  | Инд. 2 Исполнение показателей бюджета района по расходной части | % | 99 | 100 | 96 | 100 | 97 |
|  | Инд. 3 Уровень муниципального долга района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | Не более 5 | 0 | Не более 5 | 0 |
|  | Инд. 4 Количество проведенных мероприятий внутреннего финансового контроля за использованием бюджетных средств | Ед. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Задача 3: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Усть-Кубинского муниципального района | Инд.1 Удельный вес земельных участков, охваченных комплексными кадастровыми работами | % | 80 | 87 | 97 | 90 | 139 |
|  | Инд. 2 Доля многодетных семей, обратившихся за получением единовременной денежной выплатой и получивших ее, взамен земельного участка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4: Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг | Инд.1Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | Мин | 5 | 15 | 4 | 15 | 2 |
|  | Инд. 2 Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 68 | 70 | 76 | 71 | 79 |
| Задача 5: Обеспечение исполнения функций и полномочий органов администрации, совершенствование учета деятельности | Инд.1 Отсутствие ДТП при осуществлении транспортного обслуживания органов местного самоуправления района муниципальным учреждением «Центр материально-технического обеспечения учреждений района» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инд.2 Уровень выполнения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказанных (выполненных) работ по содержанию и использованию имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | % | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 |
|  | Инд.3 Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной, налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым муниципальным учреждениям | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инд.4 Отсутствие ошибок, в предоставленной, в финансовый орган администрации района, бюджетной отчетности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инд.5 Отсутствие грубых нарушений бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного учета | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 2

к Порядку  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

- Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  | Отклонение (%) (по годам реализации) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации района | % | 38 | 40 | - | 57 | - | - |
| Исполнение показателей бюджета района по налоговым и неналоговым доходам | % | 100 | 100 | 102 | 103 | 1 | - |
| Исполнение показателей бюджета района по расходной части | % | 100 | 100 | 96 | 97 | - | 3 |
| Уровень муниципального долга района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 5 | Не более 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| Количество проведенных мероприятий внутреннего финансового контроля за использованием бюджетных средств | Ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Удельный вес земельных участков, охваченных комплексными кадастровыми работами | % | 87 | 90 | 1102 | 139 | - | - |
| Доля многодетных семей, обратившихся за получением единовременной денежной выплатой и получивших ее, взамен земельного участка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | Мин. | Не более 15 | Не более 15 | 4 | 2 | - | - |
| Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 70 | 71 | 76 | 79 | - | - |
| Отсутствие ДТП при осуществлении транспортного обслуживания органов местного самоуправления района муниципальным учреждением «Центр материально-технического обеспечения учреждений района» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Уровень выполнения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказанных (выполненных) работ по содержанию и использованию имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | % | 99 | 99 | 100 | 100 | - | - |
| Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной, налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым муниципальным учреждениям | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Отсутствие ошибок, в предоставленной, в финансовый орган администрации района, бюджетной отчетности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Отсутствие грубых нарушений бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного учета | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Финансирование программы | Тыс.руб. | 19753,9 | 128801,5 | 20565,0 | 139615,4 | +811,1 | +10813,9 |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

- Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,3 | 2 | 0,6 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 2 | 0,1 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 3 | 0,6 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  | 17 | 2,45 |

Эффективность реализации программы в баллах составила - 2,45. Данный показатель говорит о высоком уровне оценки эффективности реализации программы.

- Таблица 4

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Программа эффективна | от 2,0 до 3,0 |
| Программа частично эффективна | от 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | менее 1,5 |

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета района.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.

28.02.2023

Исп. Теленкова Е.И.

8(81753) 2-17-15