| ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В 2022 году  в данной программе приняла участие 1 семья (строительство жилого дома).  Выделено  бюджетных средств в сумме 2331,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 215,256  тыс. руб., областного – 1999,194 тыс. руб., бюджета района – 116,550 тыс.руб.

В ходе реализации данной программы целевые индикаторы на 2022 год по мероприятиям улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях  выполнены (при плане 90 кв.м - введено 158,2 кв.м).

Проведя оценку эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2025 годы», определено, что данная программа  имеет высокий уровень оценки эффективности реализации (ИОС - 2,4) и подлежит дальнейшему финансированию из бюджета района.

Начальник экономики, отраслевого развития

и контроля администрации округа                                                             О.Н.Шарова

28.02.2023

Исп.Майорова Т.Н.

8(81753)21559

- Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»

(наименование программы)

постановление администрации района от 24.12.2019 г.  № 1282

(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации |  | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  |  |  | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 июля (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 июля (на 1 января) |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |  |  |  |  |
| Бюджет района, всего | 1690,9 | 723,492 | 380,772 | 342,720 |  |  |  | 116,550 | 116,550 | 116,550 | 116,550 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях, всего | 1690,9 | 723,492 | 380,772 | 342,720 |  |  |  | 116,550 | 116,550 | 116,550 | 116,550 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | 24738,1 | 1711,344 | 1277,1 | 434,244 |  |  |  | 215,256 | 215,256 | 215,256 | 215,256 |
| Областной бюджет, всего | 7389,38 | 12035,036 | 5957,6 | 6077,436 |  |  |  | 1999,194 | 1999,194 | 1999,194 | 1999,194 |

- Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»

(наименование программы)

постановление администрации района от 24.12.2019 г.  № 1282

(дата и номер акта об ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Задача 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, всего | кв.м. | 360 | 360 | 0 | 288 | 364,7 | 90 | 158,2 |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

- Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  | Ед. изм. | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Индикаторы (показатели) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, всего | кв.м. | 360 | 288 | 90 |  |  |  | 0 | 364,7 | 158,2 |  |  |  | 0 | 126,6 | 175,8 |  |  |  |
| Финансирование программы | Тыс.руб. | 380,772 | 434,244 | 116,550 |  |  |  | 380,772 | 434,244 | 116,550 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

- Таблица 2

|  |  | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено | 3 |
|  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |
| E. | Уровень использования средств бюджета района | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | да | 2 |
|  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | да | 3 |
|  |  | нет | 1 |

Оценка эффективности реализации программы.

- Приложение № 4

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 3 | 0,15 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | 2,4 |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Программа эффективна | от 2,0 до 3,0 |
| Программа частично эффективна | от 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | менее 1,5 |

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2025 годы» имеет итоговую оценку состояния 2,4 (программа эффективна), следовательно,  подлежит дальнейшему финансированию из бюджета района.