Приложение 1

СПРАВКА

О ВЫПОЛНЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2022 год

«Развитие системы

образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы»

(наименование программы )

____12.01.2018 г.  № 10 Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района____

(дата и номер акта об ее утверждении)

| № п/п | Мероприятия ( в разрезе подпрограмм) | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подпрограмма 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального района» |  |  |
| 1 | Обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных организациях | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Модернизация содержания общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) | Ежегодно (выполняется) |
| 3 | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | Ежегодно (выполняется) |
| 4 | Обеспечение транспортной доступности общеобразовательных организаций | Ежегодно (выполняется) |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ в образовательных организациях | Ежегодно (выполняется) |
| 6 | Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам | Ежегодно (выполняется) |
| 7 | Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района | Ежегодно (выполняется) |
| 8 | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в образовательных организациях района | Ежегодно (выполняется) |
| 9 | Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных организаций района | Ежегодно (выполняется) |
| 10 | Обеспечение функционирования объективной оценки результатов образования на территории района | Ежегодно (выполняется) |
| 11 | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Ежегодно (выполняется) |
| 12 | Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Ежегодно (выполняется) |
| 13 | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ежегодно (выполняется) |
| 14 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства | Ежегодно (выполняется) |
| Подпрограмма 2 «Одаренные дети» |  |  |
| 1 | Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Обеспечение условий для реализации подпрограммы 2 | Ежегодно (выполняется) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам | Ежегодно (выполняется) |
| 3 | Организация летней оздоровительной кампании | Ежегодно (выполняется) |
| 4 | Единовременная выплата молодым педагогическим работникам | В 2021 году единовременную выплату получил 1 педагогический работник. В 2022 году единовременная выплата педагогическим работникам не предоставлялась. |
| 5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Ежегодно (выполняется) |
| Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Усть-Кубинского муниципального района» |  |  |
| 1 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | Ежегодно (выполняется) |
| 2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | Ежегодно (согласно определения мероприятий по годам реализации программы) |
| 3 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» оснащен необходимой материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Проведена работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием, развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. В рамках реализации проекта "Цифровая образовательная среда" в центр образования закуплены новые ноутбуки для использования их в образовательном процессе, внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Общая сумма финансирования составила 1655,6 тыс. рублей: федеральный бюджет 1521,5 тыс. рублей, областной бюджет 63,4 тыс. рублей и бюджет района 70,7 тыс. рублей |
| 4 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | В рамках реализации государственной программы области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»: В 2021 году в Усть-Кубинском центре образования (с. Устье, ул. Зеленая, д.7а) проведен ремонт школьных спортзалов - большого и гимнастического. Был покрашен потолок, стены, отремонтирован пол и раздевалки на сумму 2000,00 тыс. рублей; В 2022 году в Усть-Кубинском центре образования (с. Устье, ул. Октябрьская, д.12) проведен ремонт школьного спортзала на сумму 899,53 тыс. рублей. |
| 5 | Реализация регионального проекта «Современная школа» | В 2020 году в реализации регионального проекта «Современная школа» по созданию Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» принял участие МАОУ «Усть-Кубинский центр образования». В рамках проекта созданы условия для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технологического и гуманитарного профилей по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ». В 2021 году в реализации регионального проекта «Современная школа» по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В рамках проекта созданы рабочие зоны (учебные кабинеты и лаборантские) по предметным областям «Биология», «Химия», «Физика» для углубленного изучения предметов. |
| Подпрограмма 5 «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» |  |  |
| 1 | Ликвидация фактически нефункционирующих филиалов общеобразовательных школ | В 2021 году реорганизована МОУ «Авксентьевская ООШ» в форме присоединения к МАОУ «Усть-Кубинский центр образования». В 2022 году ликвидационных процедур не проводилось. |
| 2 | Проведение организационных мероприятий по ликвидации | Не проводились |
| 3 | Реорганизация малочисленного МОУ «Авксентьевская ООШ» с дошкольной группой в начальную школу-детский сад | В 2021 году реорганизована МОУ «Авксентьевская ООШ» в форме присоединения к МАОУ «Усть-Кубинский центр образования». В 2022 году реорганизационных процедур не проводилось. |
| 4 | Реконструкция и ремонт здания школы под размещение дошкольной группы, высвобождение одного неэффективно используемого в образовательном процессе здания | Подготовлена проектно-сметная документация на переоборудования части помещений МОУ «Уфтюжская ООШ» с целью размещения дошкольных групп МАОУ «Усть-Кубинский центр образования», размещенные на текущий день по другому адресу. |
| 5 | Приобретение школьного автобуса на 11 мест для подвоза обучающихся из д. Марковская к месту учебы в МБОУ «Первомайская ООШ» | Не проводилась |
| 6 | Расходы на приобретение ГСМ при организации подвоза обучающихся | Постоянно (выполняется) |
| 7 | Обновление парка школьных автобусов | Постоянно (выполняется) |
| 8 | Замена школьных автобусов со сроком эксплуатации 10 лет | 2020 г - МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» и МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» получили два новых школьных автобуса В 2021 году образовательные организации новых школьных автобусов не получали. В 2022 году образовательные организации новых школьных автобусов не получали. |
| 9 | Содержание аппарата управления образования администрации района | Ежегодно (выполняется) |
| 10 | Капитальный ремонт 1 здания МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» общей площадью 1605,7кв.м 1931 года постройки с 59% износа, в котором организован учебный процесс по адаптированным программам, располагаются учебные мастерские, школьный музей, пришкольный интернат и 1 спортивный зал, имеет, требует капитального ремонта. | В Усть-Кубинском центре образования проведен 1 этап капитального ремонта здания школы по адресу с. Устье ул. Октябрьская, д.12 на сумму 12376,03 тыс. рублей. Была проведена замена кровли, оконных блоков и ремонт обеденного зала в столовой. 2 этап запланирован на 2023 год. |

- Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

«Развитие системы  образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы»

(наименование программы)

12.01.2018 г.  № 10 Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района

(внесение изменений дата 10.01.20 г. и номер №12 акта об ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  |  | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинанси-ровано (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы на 1 января) |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| Бюджет района, всего | 1265480,2 | 821215,6 | 134969,7 | 143958,5 | 165985,8 | 168759,2 | 174718,4 | 207797,3 | 207542,4 | 207542,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | 48240,8 | 25527,8 |  | 3658,0 | 3658,0 | 8814,3 | 9009,1 | 9397,5 | 9397,5 | 9397,5 |
| Областной бюджет, всего | 780681,9 | 527638,8 | 82167,0 | 97495,9 | 109223,0 | 112582,6 | 107353,9 | 126587,6 | 126350,3 | 126350,3 |
| Внебюджетные источники | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства объектов, выполненных работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.): |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Развитие системы  образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы»

(наименование программы)

12.01.2018 г.  № 10 Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района

(дата и номер акта о ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год (2018) |  | Второй отчетный год (2019) |  | Третий отчетный год 2020 |  | Отчетный 2021 год |  | Отчетный 2022 год |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| З1Повышение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и района, современным потребностям общества и каждого гражданина | Инд 1. Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Инд.2 Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | % | 87 | 88 | 88 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | - |
| З 2Развитие независимой и прозрачной для общества оценки и контроля качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования, обеспечение публичной доступности её результатов | Инд.1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| З3 Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов | Инд.1Доля детей, охваченных мероприятий регионального и всероссийского уровней, в общей численности детей от 7 до 15 лет | % | 45,6 | 48 | 48 | 48,2 | 48,2 | 48,4 | 75 | 48,6 | 72 | 48,8 | 73 | - |
| З4 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан через оказание мер социальной поддержки в рамках реализации права на получение образования | Инд.1Доля обучающихся, родителей (законных представителей), получающих меры социальной поддержки в рамках реализации права на получение образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| З5 Развитие материально-технической базы и повышение уровня защиты зданий и сооружений образовательных организаций района | Инд.1Сохранение достигнутого уровня безопасности образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Инд.2 Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 33 | - |
|  | Инд.3 Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел. | 0 | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
|  | Инд.3 Ч Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел | 0 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
|  | Инд.4 Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | Чел. | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| З6 Создание в районе функционирования оптимальной сети общеобразовательных организаций в соответствии с прогнозируемой потребностью в местах и современными требованиями к условиям обучения | Инд.1 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

- Приложение 2

к Порядку  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

- Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Индикаторы (показатели) программы | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | % | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | - | +10 | +11 | +11 | +11 |
| доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| доля детей, охваченных мероприятий регионального и всероссийского уровней, в общей численности детей от 7 до 15 лет | % | 48 | 48,2 | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 48 | 48,2 | 75 | 72 | 73 | - | - | +55 | +48 | +49,6 |
| доля обучающихся, родителей (законных представителей), получающих меры социальной поддержки в рамках реализации права на получение образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Сохранение достигнутого уровня безопасности образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |  | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел. | - | - | - | 77 | 77 | - | - | - | 77 | 77 | - | - | - | - | - |
| Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел. | - | - | - | 66 | 66 | - | - | - | 66 | 66 | - | - | - | - | - |
| Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | Чел. | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Финансирование программы | Тыс.руб. | 134969,7 | 143958,5 | 159231,2 | 168759,2 | 174718,4 | 134969,7 | 143958,5 | 165985,8 | 168759,2 | 207542,4 | - | - | +4 | - | +18,8 |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

- Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 2 | 0,1 |
| C | 0,05 | 2 | 0,1 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  | 18 | 2,3 |

Эффективность реализации программы в баллах составила - 2,30. Данный показатель говорит о высоком уровне оценки эффективности реализации программы.

- Таблица 4

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Программа эффективна | от 2,0 до 3,0 |
| Программа частично эффективна | от 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | менее 1,5 |

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета района.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.

Начальник управления образования                                                    О.В. Смирнова

28.02.2023 г.