Оценка эффективности муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 – 2027 ГОДЫ» за 2023 год

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчётному * | отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 – 2027 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности детей, в возрасте от 7 до 18 лет, фактически проживающих на территории округа | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | процент | 94,9 | 95 | 95,1 | - |
| 5 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей), получающих меры социальной поддержки в рамках реализации права на получение образования, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | процент | 90 | 90 | 94 | - |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Доля детей, охваченных мероприятий регионального и всероссийского уровней, в общей численности детей от 7 до 15 лет | процент | 48,8 | 49,0 | 58,6 | - |
| 10 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений к общему объёму расходов бюджета округа | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля выпускников образовательных организаций, для которых созданы условия для прохождения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования. | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 100 | 96,4 | 96,4 | - |
| 5 | Доля детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях обеспеченных воспитанием и обучением | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | Процент | 16 | 16 | 16 | - |
| 9 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | Процент | 30 | 37 | 37 | - |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 73,1 | 77 | 72,79 | На территории Усть-Кубинского муниципального округа по данным федеральной статистики зарегистрировано 1077 ребенка, фактически проживает 762 несовершеннолетних граждан в возрасте от 5 до 18 лет. По факту показатель исполнен на 100% |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающих программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | Процент | 31,8 | 31,75 | 47,91 | Переход на социальный сертификат. |
| ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | Человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Средняя наполняемость классов в сельской местности | Человек | 13,3 | 13,3 | 12,9 | - |
| 14 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения, проживающего на территории округа в возрасте 5 - 18 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 15 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | Процент | 7,94 | 7,96 | 7,98 | - |
| 16 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | Процент | 99,0 | 99,5 | 100 | - |
| 17 | Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 18 | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 19 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Процент | 16,60 | 16,50 | 7,4 | Отсутствие притока молодого населения в округ |
| 20 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Количество детей школьного возраста, получающих по выбору качественные услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей, использующих современные технологии | Человек | 50 | 50 | 50 | - |
| 22 | Количество специалистов системы образования, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки "Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся | Человек | 5 | 5 | 5 | - |
| 23 | Доля учреждений, в которых внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве образовательных организаций округа | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 24 | доля руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации по модернизированным программам | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 25 | Количество ресурсных центров для координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | Единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 26 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений к общему объёму расходов бюджета округа. | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 27 | доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся - участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9 - 11 классов | Процент | 4,7 | 4,7 | 5,2 | - |
| 2 | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 16 лет | Процент | 94,9 | 95 | 95,1 | - |
| ПОКАЗАТЕЛЬ муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся - участников всероссийской олимпиады школьников на школьном и муниципальном этапах её проведения от общей численности обучающихся | Процент | 58,0 | 58,5 | 63,5 | - |
|  | Подпрограмма 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН" |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, в том числе с использованием дистанционных форм организации занятости | Человек | 285 | 290 | 290 | - |
| ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, родители которых обратились за получением льготного питания | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях по очной форме обучения, родители которых обратились за получением бесплатного питания | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля детей, обеспеченных проживанием в интернате при общеобразовательной организации, родители которых обратились за получением указанных мер социальной поддержки | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 4 " РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | Процент | 90 | 90 | 94 | - |
|  | Доля образовательных организаций, сохранивший достигнутый уровень безопасности | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Процент | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - |
|  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Процент | 25 | 25 | 25 | - |
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Процент | 40 | 40 | 40 | - |
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Процент | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - |
| ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы | Единиц | 0 | 1 | 0 | Исключены из реализации НП «Образования» по реализации мероприятий по ремонту спортивных залов |
|  | Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для занятия физической культурой и спортом | Единиц | 0 | 1 | 3 | В рамках решения национальных задач в сфере образования РФ школьные спортивные клубы открыты во всех ОО округа |
|  | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (отдельно по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в том числе по уровню начального общего образования | Человек | 0 | 222 | 222 | - |
|  | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (отдельно по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в том числе по уровню основного общего образования | Человек | 0 | 274 | 274 | - |
|  | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (отдельно по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в том числе по уровню среднего общего образования | Человек | 0 | 31 | 31 | - |
|  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Человек | 77 | 77 | 77 | - |
|  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Человек | 60 | 60 | 60 | - |
|  | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 5 «РАЗВИТИЕ СЕТИ И СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ В УСТЬ-КУБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» |  |  |  |  |  |
|  | Доля средств, составляющих затраты на содержание сети образовательных организаций | Процент | 15,4 | 15,4 | 15,2 | - |
| ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - всего | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в соответствии с современными требованиями к условиям обучения | Процент | 90 | 90 | 94 | - |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

С В Е Д Е Н И Я

о нормативных правовых актах,

принятых в целях реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета округа | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1«Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» |  |  |  |
| 1.1.1 | Постановление | Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | 29.06.2023 № 1033 |
| 1.1.2 | Постановление | Правил предоставления субсидии на приобретение услуг распределительно-логического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций округа | Управление образования | 31.01.2023 № 175 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Модернизация условий получения образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общеобразовательных организациях» |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |
| 1.3.1 | Постановление | Организация оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Управление образования | 22.08.2023 № 1306 |
| 1.3.2 | Постановление | Порядок формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | Управление образования | 22.08.2023 № 1307 |
| 1.3.3 | Постановление | Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Усть-Кубинском муниципальном округе | Управление образования | 22.08.2023 № 1308 |
| 1.3.4 | Постановление | Требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ | Управление образования | 22.08.2023 № 1309 |
| 1.3.5 | Постановление | План мероприятий по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в Усть-Кубинском округе в 2023 году | Управление образования | 09.01.2023 № 78 |
| 1.3.6 | Постановление | Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в Усть-Кубинском муниципальном округе | Управление образования | 22.08.2023 № 1332 |
| 1.3.7 | Постановление | Порядок заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в Усть-Кубинском муниципальном округе | Управление образования | 22.08.2023 № 1333 |
| 1.3.8 | Постановление | Комиссия по формированию реестров программ дополнительного образования детей в Усть-Кубинском округе | Управление образования | 24.04.2023 № 683 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях округа в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |
| 1.6.1 | Постановление | Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | 29.06.2023 № 1033 |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» |  |  |  |
| 2.1.1 | Постановление | Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | 29.06.2023 № 1033 |
| 2.1.2 | Постановление | Правила предоставления субсидии для проведения мероприятий в области образования, предусмотренных календарным планом областных, районных мероприятий и образовательных событий с обучающимися и педагогической общественностью образовательных организаций района | Управление образования | 13.01.2023 № 121 |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование" |  |  |  |
| 3.1.1 | Постановление | Правил предоставления субсидии на предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированным основным общеобразовательным программам и не проживающим интернате | Управление образования | 13.01.2023 № 126 |
| 3.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях». |  |  |  |
| 3.2.1 | Постановление | Правила предоставления субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Управление образования | 13.01.2023 № 128 |
| 3.3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация летней оздоровительной кампании» |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| 3.4 | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям граждан призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации» |  |  |  |
| 3.4.1 | Постановление | Правила предоставления субсидий в целях финансового обеспечения расходов, связанных с организацией бесплатного двухразового питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, у которых один из родителей (законных представителей) призван на военную службу по частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2.1 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», является добровольцем, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации | Управление образования | 13.01.2023 № 124 |
| 3.4.2 |  | Правил предоставления субсидии на предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 13.01.2023 № 125 |
| 3.5 | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа» |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| 4.3 | Основное мероприятие 1.3 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 5 |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1.1«Осуществление выплаты заработной платы, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» |  |  |  |
| 5.1.1 | Постановление | Правила предоставления субсидии в целях финансового обеспечения расходов, связанных с осуществлением закупок для органов местного самоуправления | Управление образования | 13.01.2023 №123 |
| 5.1.2 | Постановление | Оплата труда работников муниципальных учреждений | Управление образования | 26.06.2023 № 1005 |

С В Е Д Е Н И Я

об изменениях, внесённых

в муниципальную программу за отчётный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации округа от 03.07.2023 № 1058 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы» признана утратившей силу. | В связи с принятием новой муниципальной программы «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы», муниципальная программа «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы» признана утратившей силу |
| Постановление администрации округа от 23.08.2023 № 1323 | Программа 1 дополнена целевым индикатором | Изменения внесены в соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в РФ |

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1«Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ежегодно на уровне 100%; обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет ежегодно на уровне 100%; обеспечен охват 100 % детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 2027 года; реализованы образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | выполнено выполнено Выполнено выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Модернизация условий получения образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общеобразовательных организациях» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшено материально-техническое обеспечение образовательных организаций, в том числе приобретение оборудования и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечена доступность дополнительного образования для детей | выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80% к 2027 году; обеспечение к 2027 году охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" на уровне 16%; доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", составляет 40 % к 2027 году | Выполнено выполнено Выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях округа в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | в общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечено проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодых талантов | выполнено | - |
|  | Подпрограмма 2 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечено проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодых талантов | Выполнено | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование" | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | органами местного самоуправления предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ | Выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях». | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 % обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях получают бесплатное горячее питание | Выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация летней оздоровительной кампании» | Управление образования | 01.05.2023 | 31.08.2023 | 01.05.2023 | 31.08.2023 | Не менее 40 % детей, проживающих на территории округа будут охвачены мероприятиями летней оздоровительной кампании | Выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям граждан призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | органами местного самоуправления предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с решением Представительного Собрания округа от 25 октября 2022 года N 44, Представительного Собрания округа от 25 октября 2022 года N 45 | Выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | органами местного самоуправления предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с решением Представительного Собрания округа от 25 октября 2022 года N 43, Представительного Собрания округа от 25 октября 2022 года N 45 | Выполнено | - |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Усть-Кубинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100 % школ сохранят достигнутый уровень безопасности | Выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 90 % обучающихся муниципальных образовательных организаций, будут обучаться в условиях соответствующих основным современным требованиям | Выполнено | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды; доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | - |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1«Осуществление выплаты заработной платы, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повысится экономическая эффективность функционирования образовательных организаций округа | Выполнено | - |

ОТЧЕТ об исполнении бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы ФОРМА

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года* | на 31 декабря отчетно го года |  | Кассовое исполнение |
|  |  |  |  | По муниципальной программе** | По сводной бюджетной росписи* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы» | всего | 184473,1 | 100678,2 | 100678,2 | 100678,2 |
|  |  | Управление образования администрации района | 184473,1 | 100678,2 | 100678,2 | 100678,2 |
| Подпрограмма №1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального района» | всего | 127722,5 | 68084,0 | 68084,0 | 68084,00 |
|  |  | Управление образования администрации района | 127722,5 | 68084,0 | 68084,0 | 68084,00 |
| Основное меро- приятие 1.1 | «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» | всего | 118619,3 | 62118,5 | 62118,5 | 62118,5 |
|  |  | Управление образования администрации района | 118619,3 | 62118,5 | 62118,5 | 62118,5 |
| Основное меро- приятие 1.3 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 4070,0 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 |
|  |  | Управление образования администрации района | 4070,0 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 |
| Основное меро- приятие 1.5 | «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях округа в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» | всего | 451,5 | 300,9 | 300,9 | 300,9 |
|  |  | Управление образования администрации района | 451,5 | 300,9 | 300,9 | 300,9 |
| Основное меро- приятие 1.6 | «Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | всего | 4581,7 | 2934,7 | 2934,7 | 2934,7 |
|  |  | Управление образования администрации района | 4581,7 | 2934,7 | 2934,7 | 2934,7 |
| Подпрограмма № 2 | «Одаренные дети» | всего | 150,0 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
|  |  | Управление образования администрации района | 150,0 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | всего | 150,0 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
|  |  | Управление образования администрации района | 150,0 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| Подпрограмма №3 | «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 11778,0 | 5400,3 | 5400,3 | 5400,3 |
|  |  | Управление образования администрации района | 11778,0 | 5400,3 | 5400,3 | 5400,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование" | всего | 6841,8 | 2770,1 | 2770,1 | 2770,1 |
|  |  | Управление образования администрации района | 6841,8 | 2770,1 | 2770,1 | 2770,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | всего | 3888,2 | 2059,8 | 2059,8 | 2059,8 |
|  |  | Управление образования администрации района | 3888,2 | 2059,8 | 2059,8 | 2059,8 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Организация летней оздоровительной кампании» | всего | 390,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
|  |  | Управление образования администрации района | 390,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям граждан призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации» | всего | 622,0 | 209,4 | 209,4 | 209,4 |
|  |  | Управление образования администрации района | 622,0 | 209,4 | 209,4 | 209,4 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального района» | всего | 36,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | Управление образования администрации района | 36,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Подпрограмма №4 | Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Усть-Кубинского муниципального района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №5 | Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | всего | 44822,6 | 27116,3 | 27116,3 | 27116,3 |
|  |  | Управление образования администрации района | 44822,6 | 27116,3 | 27116,3 | 27116,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление выплаты заработной платы, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | всего | 44822,6 | 27116,3 | 27116,3 | 27116,3 |
|  |  | Управление образования администрации района | 44822,6 | 27116,3 | 27116,3 | 27116,3 |

| Муниципальная программа | «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего | 0,0 | 97624,9 | 97624,9 | 97562,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 97624,9 | 97624,9 | 97562,9 |
| Подпрограмма №1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 0,0 | 64425,9 | 64425,9 | 64363,9 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 64425,9 | 64425,9 | 64363,9 |
| Основное меро- приятие 1.1 | «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» | всего | 0,0 | 61917,7 | 61917,7 | 61855,7 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 61917,7 | 61917,7 | 61855,7 |
| Основное меро- приятие 1.3 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 0,0 | 1384,1 | 1384,1 | 1384,1 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 1384,1 | 1384,1 | 1384,1 |
| Основное меро- приятие 1.5 | «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях района, округа в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» | всего | 0,0 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
| Основное меро- приятие 1.6 | «Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | всего | 0,0 | 973,5 | 973,5 | 973,5 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 973,5 | 973,5 | 973,5 |
| Подпрограмма №2 | «Одаренные дети» | всего | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | всего | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
| Программа Подпрограмма №3 | «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 0,0 | 4242,1 | 4242,1 | 4242,1 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 4242,1 | 4242,1 | 4242,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» | всего | 0,0 | 2072,4 | 2072,4 | 2072,4 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 2072,4 | 2072,4 | 2072,4 |
| Основное меро- приятие 1.2 | «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | всего | 0,0 | 1828,4 | 1828,4 | 1828,4 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 1828,4 | 1828,4 | 1828,4 |
| Основное меро- приятие 1.3 | «Организация летней оздоровительной кампании» | всего | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| Основное меро- приятие 1.4 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям граждан призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации» | всего | 0,0 | 276,3 | 276,3 | 276,3 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 276,3 | 276,3 | 276,3 |
| Основное меро- приятие 1.5 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Подпрограмма №4 | «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образователь-ных организаций Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №5 | «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | всего | 0,0 | 28845,4 | 28845,4 | 28845,4 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 28845,4 | 28845,4 | 28845,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление выплаты заработной платы, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | всего | 0,0 | 28845,4 | 28845,4 | 28845,4 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 0,0 | 28845,4 | 28845,4 | 28845,4 |
| ВСЕГО ЗА 2023 ГОД муниципальная программа | «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего | 184473,1 | 198303,1 | 198303,1 | 198241,1 |
|  |  | Управление образования администрации округа | 184473,1 | 198303,1 | 198303,1 | 198241,1 |
| Подпрограмма №1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального округа» | Всего | 127722,5 | 132509,9 | 132509,9 | 132447,9 |
| Основное меро- приятие 1.1 | «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» | Всего | 118619,3 | 124036,2 | 124036,2 | 123974,2 |
| Основное меро- приятие 1.3 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Всего | 4070,0 | 4114,0 | 4114,0 | 4114,0 |
| Основное меро- приятие 1.5 | «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях округа в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» | Всего | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 |
| Основное меро- приятие 1.6 | «Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | Всего | 4581,7 | 3908,2 | 3908,2 | 3908,2 |
| Подпрограмма №2 | «Одаренные дети» | Всего | 150,0 | 189,1 | 189,1 | 189,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | Всего | 150,0 | 189,1 | 189,1 | 189,1 |
| Подпрограмма №3 | «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Всего | 11778,0 | 9642,4 | 9642,4 | 9642,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» | Всего | 6841,8 | 4842,5 | 4842,5 | 4842,5 |
| Основное меро- приятие 1.2 | «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 3888,2 | 3888,2 | 3888,2 | 3888,2 |
| Основное меро- приятие 1.3 | «Организация летней оздоровительной кампании» | Всего | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| Основное меро- приятие 1.4 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям граждан призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации» | Всего | 622,0 | 485,7 | 485,7 | 485,7 |
| Основное меро- приятие 1.5 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа» | Всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Подпрограмма №4 | «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образователь-ных организаций Усть-Кубинского муниципального округа» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №5 | «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | Всего | 44822,6 | 55961,7 | 55961,7 | 55961,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление выплаты заработной платы, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | Всего | 44822,6 | 55961,7 | 55961,7 | 55961,7 |

_____________________________________

*    Заполняется   в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью

бюджета округа на отчетный год.

**  Заполняется  с учетом изменений муниципальной  программы.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе  подпрограмм и исполнителей программы

| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета |  |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) |  |  |
|  | расходы на отчетный год (на 1 января) (1) | расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2) | кассовое испол нение | расходы на от четный год (на 1 янва ря) (1) | расходы на отчет ный год (на 31 декабря) (2) | кас совое ис пол не ние | расходы на отчетный год (на 1 января) (1) | расходы на отчетный год (на 31 декаб ря) (2) | кассовое испол нение | расходы на отчетный год (на 1 января) (1) | расхо- ды на отчет- ный год (на 31 декабря) (2) | кассо вое испол нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа1 «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы», ВСЕГО | 184473,1 | 100678,2 | 100678,2 | 57229,3 | 35517,8 | 35517,8 | 127243,8 | 65160,4 | 65160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполни- тель/соисполнитель Управление образования администрации района | 184473,1 | 100678,2 | 100678,2 | 57229,3 | 35517,8 | 35517,8 | 127243,8 | 65160,4 | 65160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального района» | 127722,5 | 68084,0 | 68084,0 | 10663,5 | 7427,0 | 7427,0 | 117059,0 | 60657,0 | 60657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Одаренные дети» | 150,0 | 77,6 | 77,6 | 150,0 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма3 «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 11778,0 | 5400,3 | 5400,3 | 1593,2 | 896,9 | 896,9 | 10184,8 | 4503,4 | 4503,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма4 «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образователь-ных организаций Усть-Кубинского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | 44822,6 | 27116,3 | 27116,3 | 44822,6 | 27116,3 | 27116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Программа 2 «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы», ВСЕГО | 0,0 | 97624,9 | 97562,9 | 0,0 | 36756,8 | 36756,8 | 0,0 | 60868,1 | 60806,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполни- тель/соисполнитель Управление образования администрации округа | 0,0 | 97624,9 | 97562,9 | 0,0 | 36756,8 | 36756,8 | 0,0 | 60868,1 | 60806,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального округа» | 0,0 | 64425,9 | 64363,9 | 0,0 | 7237,2 | 7237,2 | 0,0 | 57188,7 | 57126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Одаренные дети» | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,0 | 4242,1 | 4242,1 | 0,0 | 562,7 | 562,7 | 0,0 | 3679,4 | 3679,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образователь-ных организаций Усть-Кубинского муниципального округа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | 0,0 | 28845,4 | 28845,4 | 0,0 | 28845,4 | 28845,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе за 2023 год, ВСЕГО, в том числе | 184473,1 | 198303,1 | 198241,1 | 57229,3 | 72274,6 | 72274,6 | 127243,8 | 126028,5 | 125966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального округа» | 127722,5 | 132509,9 | 132447,9 | 10663,5 | 14664,2 | 14664,2 | 117059 | 117845,7 | 117783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Одаренные дети» | 150,0 | 189,1 | 189,1 | 150,0 | 189,1 | 189,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 11778,0 | 9642,4 | 9642,4 | 1593,2 | 1459,5 | 1459,5 | 10184,8 | 8182,9 | 8182,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образователь-ных организаций Усть-Кубинского муниципального округа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | 44822,6 | 55961,7 | 55961,7 | 44822,6 | 55961,7 | 55961,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.

(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Руководитель органа местного самоуправления - ответственного исполнителя муниципальной программы__________________(Смирнова О.В.)

Согласовано

Руководитель финансового управления округа	"   "	года _______________

Справочная информация

о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей  программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка рас ходов на от четный год* | Фактические расходы за отчетный год** | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины не освоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы» | всего | 100678,2 | 100678,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 35517,8 | 35517,8 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 60382,5 | 60382,5 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 4777,9 | 4777,9 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального района» | всего | 68084,0 | 68084,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 7427,0 | 7427,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 57433,4 | 57433,4 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3223,6 | 3223,6 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное меро приятие 1.1 | «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» | всего | 62118,5 | 62118,5 | 100 |  |
|  |  | Бюджет района | 4697,1 | 4697,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 57421,4 | 57421,4 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное меро приятие 1.3 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 2729,9 | 2729,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 2729,9 | 2729,9 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное меро приятие 1.5 | «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях района в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» | всего | 300,9 | 300,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 288,9 | 288,9 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное меро приятие 1.6 | «Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | всего | 2934,7 | 2934,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2934,7 | 2934,7 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №2 | «Одаренные дети» | всего | 77,6 | 77,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 77,6 | 77,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | всего | 77,6 | 77,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 77,6 | 77,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №3 | «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 5400,3 | 5400,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 896,9 | 896,9 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 2949,1 | 2949,1 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1554,3 | 1554,3 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» | всего | 2770,1 | 2770,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 285,3 | 285,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 2484,8 | 2484,8 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | всего | 2059,8 | 2059,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 41,2 | 41,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 464,3 | 464,3 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1554,3 | 1554,3 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Организация летней оздоровительной кампании» | всего | 343,0 | 343,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 343,0 | 343,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям граждан призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации» | всего | 209,4 | 209,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 209,4 | 209,4 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального района» | всего | 18,0 | 18,0 | 100 |  |
|  |  | Бюджет района | 18,0 | 18,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №4 | «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образователь-ных организаций Усть-Кубинского муниципального района» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №5 | «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | всего | 27116,3 | 27116,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 27116,3 | 27116,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление выплаты заработной платы, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | всего | 27116,3 | 27116,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 27116,3 | 27116,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего | 97624,9 | 97562,9 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | бюджет округа | 36756,8 | 36756,8 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 58370,5 | 58308,5 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | Федеральный бюджет | 2497,6 | 2497,6 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 64425,9 | 64363,9 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | бюджет округа | 7237,2 | 7237,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 56070,7 | 56008,7 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | федеральный бюджет | 1118,0 | 1118,0 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное меро приятие 1.1 | «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» | всего | 61917,7 | 61855,7 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | бюджет округа | 5853,1 | 5853,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 56064,6 | 56002,6 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное меро приятие 1.3 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 1384,1 | 1384,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 1384,1 | 1384,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное меро приятие 1.5 | «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях района, округа в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» | всего | 150,6 | 150,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 6,1 | 6,1 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 144,5 | 144,5 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное меро приятие 1.6 | «Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | всего | 973,5 | 973,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 973,5 | 973,5 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №2 | «Одаренные дети» | всего | 111,5 | 111,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 111,5 | 111,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | всего | 111,5 | 111,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 111,5 | 111,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №3 | «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 4242,1 | 4242,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 562,7 | 562,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 2299,7 | 2299,7 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1379,7 | 1379,7 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» | всего | 2072,4 | 2072,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 184,8 | 184,8 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 1887,6 | 1887,6 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | всего | 1828,4 | 1828,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 36,6 | 36,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 412,1 | 412,1 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1379,7 | 1379,7 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Организация летней оздоровительной кампании» | всего | 47,0 | 47,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 47,0 | 47,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям граждан призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации» | всего | 276,3 | 276,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 276,3 | 276,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 18,0 | 18,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 18,0 | 18,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №4 | «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образователь-ных организаций Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №5 | «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | всего | 28845,4 | 28845,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 28845,4 | 28845,4 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление выплаты заработной платы, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | всего | 28845,4 | 28845,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 28845,4 | 28845,4 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО ЗА 2023 ГОД муниципальная программа | «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего | 198303,1 | 198241,1 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | бюджет округа | 72274,6 | 72274,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 118753,0 | 118691,0 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | Федеральный бюджет | 7275,5 | 7275,5 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 132509,9 | 132447,9 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | бюджет округа | 14664,2 | 14664,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 113504,1 | 113442,1 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | федеральный бюджет | 4341,6 | 4341,6 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» | всего | 124036,2 | 123974,2 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | бюджет округа | 10550,2 | 10550,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 113486,0 | 113424,0 | 99,9 | Возврат невостребованных денежных средств в бюджет области |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 4114,0 | 4114,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 4114,0 | 4114,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях округа в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» | всего | 451,5 | 451,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 18,1 | 18,1 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 433,4 | 433,4 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | «Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | всего | 3908,2 | 3908,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3908,2 | 3908,2 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №2) | «Одаренные дети» | всего | 189,1 | 189,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 189,1 | 189,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | всего | 189,1 | 189,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 189,1 | 189,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №3 | «Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 9642,4 | 9642,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 1459,5 | 1459,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 5248,9 | 5248,9 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2934,0 | 2934,0 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» | всего | 4842,5 | 4842,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 470,0 | 470,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 4372,5 | 4372,5 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | всего | 3888,2 | 3888,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 77,8 | 77,8 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 876,4 | 876,4 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2934,0 | 2934,0 | 100 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Организация летней оздоровительной кампании» | всего | 390,0 | 390,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 390,0 | 390,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям граждан призванных на военную службу по частичной мобилизации, добровольцам, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции Российской Федерации» | всего | 485,7 | 485,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 485,7 | 485,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 36,0 | 36,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 36,0 | 36,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №4 | «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности образователь-ных организаций Усть-Кубинского муниципального округа» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма №5 | «Развитие сети и содействие созданию в Усть-Кубинском муниципальном округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | всего | 55961,7 | 55961,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 55961,7 | 55961,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление выплаты заработной платы, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | всего | 55961,7 | 55961,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 55961,7 | 55961,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

* В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в  соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

** Кассовые расходы бюджетов, фактические расходы  физических и юридических лиц.

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

- Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности детей, в возрасте от 7 до 18 лет, фактически проживающих на территории округа | процент | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процент | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | процент | - | - | 94,9 | 95 | - | - | 94,9 | 95,1 | - | - | - | +0,12 |
| Доля обучающихся, родителей (законных представителей), получающих меры социальной поддержки в рамках реализации права на получение образования, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90 | 90 | 90 | 94 | - | - | - | +4,4 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Доля детей, охваченных мероприятий регионального и всероссийского уровней, в общей численности детей от 7 до 15 лет | процент | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 53,2 | 51,4 | 56,2 | 58,6 | +9,9 | +5,8 | +15,2 | +19,6 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений к общему объёму расходов бюджета округа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Финансирование программы | Тыс. рублей | 159231,2 | 168759,2 | 174718,4 | 184473,1 | 165985,8 | 168759,2 | 207542,4 | 198241,1 | +4 | - | +18,8 | +13,8 |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 3 | 0,15 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | 2,4 |

Эффективность реализации программы в баллах составила - 2,4. Данный показатель говорит о высоком уровне оценки эффективности реализации программы.

Начальник управления образования                                                    О.В. Смирнова