|  |
| --- |
| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  по исполнению муниципальных программ «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах»  (постановление администрации района от 29.12.2020 года №1275)  «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах»  (постановление администрации округа от 06.06.2023 года № 905), действующих в 2023 году  Ответственный исполнитель:  Администрация Усть-Кубинского муниципального округа  Исполнители программы:  Администрация Усть-Кубинского муниципального округа,  Управление имущественных отношений администрации округа,  Управление образования администрации округа,  МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба»,  Отделение полиции МО МВД России «Сокольский».  Отчетный год: 2023 год  Дата составления отчета: 11.03.2024 года  Ответственный за подготовку отчета:  Тепляшова Наталья Павловна, документовед 1 категории отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа, тел. 2-17-37, адрес эл.почты: [u-kub\_gohs@mail.ru](mailto:u-kub_gohs@mail.ru)    **Информация о реализации муниципальной программы**  На 1 января 2023 года в Усть-Кубинском муниципальном округе реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах» (постановление администрации района от 29.12.2020 года №1275)  На основании постановления администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 3 марта 2023 года № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа» разработана и утверждена муниципальная программа округа **«**Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 06.06.2023 года № 905, в соответствии с п.2 данного постановления, постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района от 29.12.2020 года №1275 утратило силу.  В соответствии с пунктом 4 статьи 1 закона Вологодской области от 28 апреля 2022 г. № 5117 -ОЗ « О преобразовании всех поселений, входящих в состав Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области, путем их объединения наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области", Усть-Кубинский муниципальный округ Вологодской области является правопреемником Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области.  В связи с вышеизложенным и на основании постановления администрации Усть-Кубинского муниципального округа «О мониторинге реализации муниципальных программ» от 22 февраля 2024 года № 321 при формировании отчетности муниципальной программы за 2023 год в показатели результатов реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год, включены сведения по показателям, достигнутым на 31 декабря 2023 года по муниципальной программе «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах» и муниципальной программе **«**Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах», а также в целом общие данные об использовании бюджетных ассигнований на 31 декабря 2023 года по вышеуказанным программам.  Муниципальная программа **«**Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 06.06.2023 года № 905)  Цель программы:  - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.  Задачи программы:  - обеспечение защиты населения и территорий округа от чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера;  - обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  - повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления.  По итогам 2023 года количество преступлений, зарегистрированных на обслуживаемой территории, не изменилось в сравнении с 2022 годом. Число зарегистрированных преступлений в 2022 году -52, в 2023 году – 52.  В 2023 году не зарегистрировано особо тяжких преступлений, убийств, преступлений сексуального характера, грабежей, вымогательств, поджогов, краж автомототранспорта, преступлений, совершенных иностранными гражданами или в отношении них.  В течение 12 месяцев 2023 года не допущено роста краж (снижение на 31,3%, с 16 до 11), но при этом возросло число дистанционных мошенничеств с 5 до 9 (+80%).  Снизилось на 50% число преступлений, совершенных в общественных местах, с 8 до 4 (2 кражи, распространение наркотических средств и вождение в пьяном виде).  Наблюдается снижение выявленных административных нарушений, в 2023 году выявлено и пресечено всего 483 административных правонарушения, на 14,2% меньше, чем в 2022 году (563).  За текущий период на территории Усть-Кубинского муниципального округа не зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами (в 2022 году-1).  На дорогах округа выявлено 1378 нарушений ПДД, меньше чем в 2022 году на 10,8%, снизилось число ДТП с пострадавшими (с 4 до 2 в сравнении с 2022 годом), а также тяжесть последствий произошедших ДТП, а именно в 2022 году – 1 погибший и 7 раненых, в 2023 году – 1 погибший и 1 раненый. Уменьшилось количество ДТП с материальным ущербом – 23 (в 2022 году -36).  Проведена работа по выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 2023 году выявлено 3 правонарушения, в 2022 году -3.  В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведена оценка ее эффективности за отчетный год. Целевые показатели (индикаторы) программы и подпрограмм достигнуты на 90,1%. Требуется продолжение реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах».  Приложение 9  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ  Усть-Кубинского муниципального округа |
|  |
|  |

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

О муниципальной программе «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах» *(постановление администрации района от 29.12.2020 года №1275)*

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах»

*(постановление администрации округа от 06.06.2023 года №905)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | Обоснование отклонений значений  целевого  показателя (индикатора) на конец  отчётного  года (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному \* | | | отчётный год | | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1. | **Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | численность погибших при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера; | Чел. | 0 | | | 0 | | 0 | | - |
| 1.2. | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения); | Ед. | 52 | | | 1200  90  Пр. | | 422  31  Пр. | | снижение |
| 1.3. | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет | % |  | | | 2,8 | | 0 | | В 2017 году план -  2,0  (3 пр.) |
| 1.4. | снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2017 году); | % |  | | | 26 | | 4  1пр. | | В 2017 году план -25  снижение |
| 1.5. | социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. человек); | Ед. |  | | | 0 | | 0 | |  |
| 1.6. | снижение числа потребителей психоактивных веществ в области по отношению к 2017 году | % |  | | | 96 | | 62 | | В 2017 году план -100 |
| 2. | **Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания населения района»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | численность погибших при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера;  количество проведенных соревнований «Школа безопасности», в год; | Ед. |  | | | 0 | | 0 | |  |
| 2.2. | количество проведенных районных соревнований «Школа безопасности», в год; | Ед. |  | | | 1 | | 0 | | Мероприятие не проводилось |
| 2.3. | количество межмуниципальных и (или) областных соревнований «Школа безопасности» или полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда района; | Ед. |  | | | 1 | | 0 | | Не принимали участие |
| 2.4. | количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, дежурных ЕДДС (системы-112) и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам. | Чел. |  | | | 1 | | 0 | | Обучение 1 раз в 5 лет |
| 3. | **Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2017 году | % |  | | 1200,0  90 пр. | | 62  31 пр. | | | 2017 год -1093,3  (82 пр.) |
| 3.2. | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. |  | | 8 | | 4 | | | Установка и монтаж камер видеонаблюдения запланированы во 2 полугодии |
| 3.3. | прирост количества административных правонарушений, выявленных с помощью добровольных народных дружин, по отношению к предыдущему году. | % | 5 пр. | | 150 | | 10 пр.  100 | | | - |
| 4. | **Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | |
| 4.1. | транспортный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. транспортных средств). | Ед. |  | | | 0 | | 0 | |  |
| 4.2. | социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек) | Ед. |  | | | 0 | | 0 | |  |
| 4.3. | уменьшение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году | % |  | | | 0 | | 0 | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| 5. | **Подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»** | | | | | | | | | |
| 5.1. | доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной инспекции и ее филиалам, получивших социально-психологическую и иную помощь, от общего количества лиц, нуждавшихся в получении такой помощи |  |  | | | - | | - | |  |
| 6. | Подпрограмма 5  **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** | | | | | | | | | |
| 6.1. | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2017 году на 0,6%; | % |  | | | -0,4 | | -28 | | 2017 год план -0,0 %  311 чел – в 2017 году  227 чел.- на 01.06.2023 год |
| 6.2. | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2017 году на 3,7%; | % |  | | | -2,5 | | - | | 2017 год план -0,0% |
| 6.3. | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году на 4,3%; | % |  | | | -2,9 | | -28 | | 2017 год план -0,0  311 чел – в 2017 году  227 чел.- на 01.06.2023 год |
| 6.4 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году на 7,0% | % |  | | | -4,5 | | - | | 2017 год план -0,0 |
| 7. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | |
| 7.1. | степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | % |  | | | 100 | | 42 | | - |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах»** | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) |  |  | | |  | |  |  | |
| 1.1. | численность погибших при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера | Чел. | 0 | | | 0 | | 0 | - | |
| 1.2. | количество погибших на пожарах | Чел. | 1 | | | 3 | | 0 | снижение | |
| 1.3. | доля населенных пунктов, находящихся в пределах нормативного времени выезда подразделений пожарной охраны; | % | 54,6 | | | 100 | | 54,6 | Всего-236 нас.пунктов, из них 129 находятся в пределах нормативного времени ( норматив для сельской местности до 20 минут) | |
| 1.4. | снижение количества зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними, по отношению к 2017 году. | % | 1 | | | 0 | | 0 | - | |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания населения округа»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров центра обработки вызовов системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | Чел | 1 | | | 1 | | 0 | Обучение проводится 1 раз в 5 лет | |
| 2.2. | количество подразделений добровольной пожарной охраны, действовавших в рамках реализации общественно полезных проектов | Ед. | 2 | | | 2 | | 2 | - | |
| 3. | **Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | 4 | | | 4 | | 11 | Увеличение количества камер видеонаблюдения | |
| 3.2. | количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 52 | | | 52 | | 52 | - | |
| 3.3 | прирост количества административных правонарушений, выявленных с помощью добровольных народных дружин, по отношению к 2017 году | % | 5 пр. | | | 5 | | 15 пр.  200 | Увеличение выявленных административных правонарушений | |
| 4. | подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | |
| 4.1. | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек из расчета на 1000 чел. населения | Чел. | 1 | | | 0 | | 1 | На уровне прошлого года | |
| 4.2. | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2017 году | % | 0 | | | 0 | | 0 | - | |
| 4.3. | снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году | % | 0 | | | 0 | | **0** | - | |
| 5 | **подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной инспекции и ее филиалам, получивших социально-психологическую и иную помощь, от общего количества лиц, нуждавшихся в получении такой помощи | % | 100 | | | 100 | | 100 | - | |
| 6. | **подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы); | Чел. | 257 | | | 253 | | 227 | снижение | |
| 6.2. | количество лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | Чел. | 3 | | | 3 | | 5 | Увеличение выявляемости данного вида преступлений сотрудниками органов внутренних дел | |
| 6.3. | количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения; | Чел. | 7 | | | 8 | | 6 | снижение | |
| 6.4. | количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения | Чел. | 8 | | | 7 | | 4 | снижение | |
| 7. | подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | |
| 7.1 | доля основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | | | | 100 | - | |
| **Итого за текущий период** | | | | | | | | | | |
| 1. | численность погибших при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера; | Чел. | 0 | 0 | | | | 0 | - | |
| 2. | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения); | Ед. | 52 | 1200  90  Пр. | | | | 422  31  Пр. | снижение | |
| 3. | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет | % |  | 2,8 | | | | 0 | В 2017 году план -  2,0  (3 пр.) | |
| 4. | снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2017 году); | % |  | 26 | | | | 4  1пр. | В 2017 году план -25  снижение | |
| 5. | социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. человек); | Ед. |  | 0 | | | | 0 |  | |
| 6. | снижение числа потребителей психоактивных веществ в области по отношению к 2017 году | % |  | 96 | | | | 62 | В 2017 году план -100 | |
| 7. | численность погибших при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера;  количество проведенных соревнований «Школа безопасности», в год; | Ед. |  | 0 | | | | 0 | - | |
| 8. | количество проведенных районных соревнований «Школа безопасности», в год | Ед. |  | 1 | | | | 0 | Мероприятие не проводилось | |
| 9. | количество межмуниципальных и (или) областных соревнований «Школа безопасности» или полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда района | Ед. |  | 1 | | | | 0 | Не принимали участие | |
| 10. | Количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров центра обработки вызовов системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | Чел | 1 | 1 | | | | 0 | Обучение проводится 1 раз в 5 лет | |
| 11. | количество подразделений добровольной пожарной охраны, действовавших в рамках реализации общественно полезных проектов | Ед. | 2 | 2 | | | | 2 | На уровне прошлого года | |
| 12. | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2017 году | % |  | 1200,0  90 пр. | | | | 62  31 пр. | 2017 год -1093,3  (82 пр.) | |
| 13. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Шт. | 4 | 4 | | | | 11 | Увеличение количества камер видеонаблюдения | |
| 14. | количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 52 | 52 | | | | 52 | - | |
| 15. | прирост количества административных правонарушений, выявленных с помощью добровольных народных дружин, по отношению к 2017 году | % | 5 пр. | 5 | | | | 15 пр.  200 | Увеличение выявленных административных правонарушений | |
| 16. | транспортный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. транспортных средств) | Ед. |  | 0 | | | | 0 |  | |
| 17. | социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек) | Ед. |  | 0 | | | | 0 |  | |
| 18. | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек из расчета на 1000 чел. населения | Чел. | 1 | 0 | | | | 1 | На уровне прошлого года | |
| 19. | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | | | | 0 | - | |
| 20. | снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году | % | 0 | 0 | | | | 0 | - | |
| 21. | Доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной инспекции и ее филиалам, получивших социально-психологическую и иную помощь, от общего количества лиц, нуждавшихся в получении такой помощи | % | 100 | 100 | | | | 100 | - | |
| 22. | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2017 году на 0,6% | % |  | -0,4 | | | | -28 | 2017 год план -0,0 %  311 чел – в 2017 году  227 чел.- на 01.06.2023 год | |
| 23. | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2017 году на 3,7% | % |  | -2,5 | | | | - | 2017 год план -0,0% | |
| 24. | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году на 4,3% | % |  | -2,9 | | | | -28 | 2017 год план -0,0  311 чел – в 2017 году  227 чел.- на 01.06.2023 год | |
| 25. | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году на 7,0% | % |  | -4,5 | | | | - | 2017 год план -0,0 | |
| 26. | Количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | Чел. | 257 | 253 | | | | 227 | снижение | |
| 27. | количество лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | Чел. | 3 | 3 | | | | 5 | Увеличение выявляемости данного вида преступлений сотрудниками органов внутренних дел | |
| 28. | количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения | Чел. | 7 | 8 | | | | 6 | снижение | |
| 29. | количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения | Чел. | 8 | 7 | | | | 4 | снижение | |
| 30. | доля основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | | | | 100 | - | |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

|  |
| --- |
| Приложение 10  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

**(подпрограмм муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия, контрольного  события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия \*\*\* |
| начала  реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала  реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые \*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах»** | | | | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания населения района»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение районного финала соревнований «Школа безопасности» и участие в межмуниципальных и/или областных соревнованиях «Школа безопасности», и/или полевом лагере «Юный спасатель». | Управление образования администрации района | 2023 | - | - | - | Участие в областном финале соревнований «Школа безопасности», участие в межмуниципальных соревнованиях «Школа безопасности»  (полевом лагере «Юный спасатель») |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Усть-Кубинского района | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района, МУ Усть-Кубинского района АСС | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выполнение уставных задач муниципальным учреждением Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба», обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на территории района, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера | Выполняются постоянно | нет |
| 1.3 | Основное мероприятие  1.3. Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района, МУ Усть-Кубинского района АСС | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | проведение обучения по соответствующим программам должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, экстренных оперативных служб, дежурных ЕДДС (системы-112) и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | Выполняются постоянно | нет |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Развитие и повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны района. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района, МУ Усть-Кубинского района АСС | 2023 | - | - | - | обеспечение постоянной готовности необходимых сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  Управление образования администрации района,  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для проведения профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание граждан | Выполняются постоянно | нет |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  ОП МО МВД России «Сокольский;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для снижения количества экстремистских проявлений, недопущения террористических актов, оказание содействия правоохранительным органам в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Выполняются постоянно | нет |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  ОП МО МВД России «Сокольский | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для повышения активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка | Выполняются постоянно | нет |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  ОП МО МВД России «Сокольский» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для внедрения и/или обеспечения эксплуатации автоматизированных систем муниципального уровня аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Выполняются постоянно | нет |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС | 2023 | - | - | - | обеспечение эффективной деятельности межведомственных координационных органов в сфере правопорядка и профилактики правонарушений |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Реализация отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | Администрация района;  Юридический отдел администрации района | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение эффективной работы муниципальных комиссий (КДН и ЗП района, административная комиссия района) | Выполняются постоянно | нет |
| 3 | Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования администрации района | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для проведения профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения, в том числе с несовершеннолетними | Выполняются постоянно | нет |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации района | 2023 | - | - | - | организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | 2023 | - | - | - | создание условий для предупреждения рецидивной преступности, повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам оказания социальной помощи и помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества. |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | 2023 | - | - | - | создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказанию им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. Организация работы по трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы | Отдел занятости населения по Усть-Кубинскому району | 2023 | - | - | - | увеличение уровня трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4. Информационное сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о проводимых мероприятиях по социальной реабилитации и адаптации | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | повышение эффективности информационного сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о проводимых мероприятиях по социальной реабилитации и адаптации | Выполняются постоянно | нет |
| 5. | Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района;  БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (по согласованию). | 2023 | - | - | - | обеспечение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения района, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ | Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту;  Управление образования администрации района. | 2023 | - | - | - | повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы | Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района;  БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (по согласованию) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | проведение мероприятий, направленных на формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение общественного настроения в обществе, связанные с распространением наркомании и алкоголизма | Выполняются постоянно | нет |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения функций отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение деятельности отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | выполняются постоянно | нет |
| **Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории**  **Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах»** | | | | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания населения округа»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Усть-Кубинского района | Администрация округа,  МУ Усть-Кубинского района «АСС» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | выполнение уставных задач муниципальным учреждением Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба», обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на территории округа, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера | Выполняются постоянно | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | администрация Усть-Кубинского муниципального района, МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | обучение по соответствующим программам должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, экстренных оперативных служб, дежурных ЕДДС (системы-112) и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам | Выполняются постоянно | нет |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие и повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны округа | администрация Усть-Кубинского муниципального района, МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба» | 2023 | - | - | - | обеспечение постоянной готовности необходимых сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация округа,  Управление имущественных отношений администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | снижение пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров. | Выполняются постоянно | нет |
| 2 | подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Администрация округа;  управление образования администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для проведения профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание граждан | Выполняются постоянно | нет |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Администрация округа;  ОП МО МВД России «Сокольский;  управление образования администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для снижения количества экстремистских проявлений, недопущения террористических актов, оказание содействия правоохранительным органам в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Выполняются постоянно | нет |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин | Администрация округа;  ОП МО МВД России «Сокольский» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для повышения активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка | Выполняются постоянно | нет |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Администрация округа;  ОП МО МВД России «Сокольский» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для внедрения и/или обеспечения эксплуатации автоматизированных систем муниципального уровня аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | Выполняются постоянно | нет |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | Администрация округа | 2023 | - | - | - | обеспечение эффективной деятельности межведомственных координационных органов в сфере правопорядка и профилактики правонарушений |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Реализация отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | Администрация округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение эффективной работа муниципальных комиссий (КДН и ЗП округа, административной комиссии округа) | Выполняются постоянно | нет |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних | Администрация округа;  ОП МО МВД России «Сокольский» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для проведения профилактических и пропагандистских мер, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, занятость подростков, профилактика семейного насилия | Выполняются постоянно | нет |
| 3 | подпрограмма 3«Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для проведения профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения, в том числе с несовершеннолетними | Выполняются постоянно | нет |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация округа | 2023 | - | - | - | организация межведомственного взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |
| 4 | подпрограммы 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы,  и осужденных без изоляции от общества» | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности | Администрация округа | 2023 | - | - | - | создание условий для предупреждения рецидивной преступности, повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам оказания социальной помощи и помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | Администрация округа | 2023 | - | - | - | создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. Информационное обеспечение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о проводимых мероприятиях по социальной реабилитации и адаптации | Администрация округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Повышение эффективности информационного сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о проводимых мероприятиях по социальной реабилитации и адаптации | Выполняются постоянно | нет |
| 5 | подпрограммы 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Управление образования администрации округа;  БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского округа» (по согласованию). | 2023 | - | - | - | проводение профилактических мероприятий среди различных слоев населения округа, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ | Администрация округа;  Управление образования администрации округа. | 2023 | - | - | - | повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы | Администрация округа;  управление образования администрации округа;  БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского округа» (по согласованию) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | проведение мероприятий, направленных на формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение общественного настроения в обществе, связанного с распространением наркомании и алкоголизма | Выполняются постоянно | нет |
| 6 | подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения функций отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | Администрация округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение деятельности отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | Выполняются постоянно | нет |

\* Основными характеристиками контрольных событий являются:

значимость для достижения результата основного мероприятия (мероприятия) и решения соответствующих задач программы (подпрограммы) в установленные сроки;

отсутствие периода реализации (имеют только дату наступления);

возможность однозначной оценки достижения (выполнено или не выполнено).

\*\* Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

\*\*\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**«**Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах» (постановление администрации района от 29.12.2020 года № 1275) (за период январь – май);

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах» (постановление администрации района от 06.06.2023 года № 905) (за период июнь- декабрь)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Отчет о проведенных мероприятиях по реализации программы  в течение отчетного периода | Финансирование (тыс. руб.) | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах»** | | | | |
| *Подпрограмма 1 ««Обеспечение безопасности проживания населения района»* | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение районного финала соревнований «Школа безопасности» и участие в межмуниципальных и/или областных соревнованиях «Школа безопасности», и/или полевом лагере «Юный спасатель» | Управление образования администрации района | Проводятся занятия программы дополнительного образования «Школа безопасности» | *-* | |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МУ Усть-Кубинского района «аварийно-спасательная служба». | МУ Усть-Кубинс  кая «АСС» | За текущий период проведены мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, в том числе обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на территории района. | 3431,9 тыс. рублей | |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС | Мероприятия не проводились | *-* | |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие и повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны района. | МУ Усть-Кубинская «АСС» | обеспечение постоянной готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны района.  осуществление деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района;  проведение учений и тренировок с органами управления, силами и средствами районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области;  проверка готовности систем оповещения при угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций;  обеспечение учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности |  | |
| *подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»* | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  Управление образования администрации района,  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района | Авксентьевский СДК 24.01.2023 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Vivat здоровье!» (11 чел.)  Высоковский СДК. 11.01.2023 Игровая программа «Квест!» (11 чел.)  Заднесельский СДК 11.02.23Игровая программа на открытом воздухе «Защитник Отечества – гордое звание» (23 чел.)  Никольский СДК 22.02.2023 Спортивная программа «Веселые старты»  Первомайский СДК 20.01.2023 Беседа «Азбука здоровья»  Митинги «День герое Отечества» д. Дешевиха, с. Богородское  Час мужества «День Неизвестного солдата»  Час мужества «Герои нашего времени»  Участие в акции «Свеча Памяти»  Участие в акции «Своих не бросаем», «Фронтовая открытка», «Письмо солдату»  Классный час для 1- 4 классов «День КОНСТИТУЦИИ», 5-7 классов «Первое знакомство с Конституцией», 8- 9 класс интеллектуальная игра «День Конституции РФ»,  Акция «Ветеран живет рядом»  - Смотр-конкурс «Юный спасатель»  - Квест-игра «Папа дяди Федора», посвященная Всероссийскому празднику Дню отца  - Уроки безопасности  - Акция «Добрые письма»  - Образовательный муниципальный юнармейский форум  - Региональный форум «Юнармия ZA»  - Игры, классные часы, посвященные Дню народного единства.  - Митинг, профориентационные уроки, квест-игра, приуроченные к Дню сотрудников МВД  - «Классная встреча», «Зарница», посвященная Дню призывника  - Участие в презентации книги «Женская рота Бессмертного полка»  - Урок мужества «Помни войну…», посвященный Дню Неиз-вестного солдата  - Акция «Новый год вместе!»  - «Свеча памяти», посвященная Дню Героя  - Вероссийский открытый урок ОБЖ  - Уроки правовой помощи, посвященные Дню правовой по-мощи  - Разговор о важном: «Настоящая ответственность бывает только личная», «Повзрослеть – это значит чувствовать ответственность за других»,  - Турнир по шахматам «Белая ладья»,  - Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  - Школьный турнир по мини-футболу среди обучающихся 2-5 классов,  - Спортивный праздник «Посвящение второклассников в спортсмены»  - Легкоатлетическая эстафета для обучающихся 5-11 классов,  - Соревнования по баскетболу для обучающихся 5-7 классов |  | |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  ОП МО МВД России «Сокольский;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района | Авксентьевский СДК 23.02.2023 Тематическая игровая программа « Во имя жизни на земле» 23 чел.)  Высоковский ДК 24.02.2023 Информационный час « Терроризм не имеет границ!» (5 чел.)  Заднесельский ДК 02.02.23 Урок мужества «Сталинград – 200 дней стойкости и мужества» (10 чел.)  23.02.2023ИП на открытом воздухе для детей «Солдатом быть – Родине служить» (10чел.)  28.02.2023Исторический час по страницам истории афганской войны «Солдат войну не выбирает» (16 чел.)  Никольский СДК 20.02.203- 27.02.2023 Выставка «Солдаты России – мои земляки» (98 чел.)  День героев  Первомайский СДК 22.02.2023 Возложение цветов к памятнику в память о погибших на фронтах ВОВ, в зоне СВО и всех земляков – воинов, не доживших до сегодняшнего дня (11чел.)  Районный дом культуры 01.02 – 28.02.2023 Онлайн-фотовыставка «Портрет солдата» (19 чел.)  Районная библиотека им.К.И.Коничева 10.02.2023 Районная эколого-краеведчесаяй конференция «Малая родина ждет своих исследователей» (160 чел.)  Месячник патриотического воспитания:  -Разговоры о важном «Прорыв блокады Ленинграда»  - Мозгобойня «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»  - Патриотический урок «День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста»  - Выставка в школьном музее «Участники Сталинградской битвы»  - Музейный урок «15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».  -Акция-поздравление воинов-интернационалистов с. Бережное  - 13 февраля – день Памяти Сергея Смирнова  - Памяти учителя «100 лет А.К. Климовой»  - Киноурок «Повесть о настоящем человеке» (8-9 кл.)  - Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (школьный этап).  - Акция «Подарок солдату»  - Библиотечный час «Памяти героев» (1-4 кл.)  «23 февраля - День защитников Отечества» - поздравление юнармейцев отряда «Соколы»  «23 февраля - День защитника Отечества» - спортивное мероприятие (5-11 кл.)  -Конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну…»  - Акция «Звезды Героев»  - Разговоры о важном  - «Крымская весна»  - Митинг, памяти Шибаева О.  - Районные соревнования по Биатлону  - Акция «Снежный десант» у мемориальной доски  Шибаева О.  - Праздничное мероприятие «ФевроМарт»  - Мероприятия, посвященные празднованию Дню защитника Отечества  - Рейтин юнармейцев  - Митинг памяти Ванеевой Н.А.  - Экскурсия в воинскую часть  - Муниципальный этам «Призывник года»  - День кадета  - Акция «Снежный десант» и митинг памяти воинам интернационалистов в с.Устье  - День памяти, посвященный открытию памятной доски Л. Кокареву, погибшего на Украине  - Акция «Письмо солдату»  - Постановка спектакля «Победный май с пожелтевших страниц»  - Акция «Подарок солдату»  - Музейный урок «Сталинградская битва»  - Исторический квест «Сталинградская битва»  - Обучающий семинар «Молодежная команда 35»  - Игра «РИСК»  - Музейный урок «Город герой!»  - Акция «Прорыв80»  - Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста  Месячник физкультуры и спорта:  - Ежедневные зарядки всей школой  -Школьные соревнования по лыжным гонкам и стрельбе  -Районные соревнования по биатлону;  -Квест-игра «Скажи позитиву - ДА!» с. Бережное  - Президентские состязания  - Веселые старты 1-4 кл.  - «Лыжня здоровья» (катание с горки и лыжные прогулки с классными руководителями)  3.Проведение уроков по предметам «ОРКСЭ», «ОДНКР», «Истоки», «Родной язык», «Родная литература» с привлечением представителей церкви.  4. 21 февраля – Международный день родного языка  - Квест-игра «О русских обычаях, традициях и народном творчестве»  -Акция «Вологодский говорок»  - Викторина «Как я знаю родной язык?»  - Выставка «Юбилеи русских писателей».  5. Участие во Всероссийской олимпиаде «Основы православной культуры» муниципальный этап  6. Неделя мероприятий и дней единых действий, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма, Севастополя и России  - Участие в обучающих вебинарах «Важно знать»  - Участие в «Перезагрузке»  - Проведение инструктажей с обучающимися и сотрудниками центра образования по отработке алгоритма действий в ситуации при возникновении чрезвычайной ситуации,  - Проведение учебных тренировок по эвакуации на возникновение чрезвычайной ситуации обучающихся и сотрудников центра образования (по всем адресам ведения деятельности) |  | |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  ОП МО МВД России «Сокольский | Проводятся мероприятия по привлечению к охране общественного порядка, обеспечению безопасности граждан, активизации деятельности добровольных народных дружин, внештатных сотрудников полиции, юных помощников полиции и иных общественных объединений. Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам. В настоящее время на территории оперативного обслуживания работает две добровольных народных дружины.  Прорабатывается вопрос создания условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка.  Сотрудниками отделения полиции проводится обучение членов добровольных народных дружин. |  | |
| Основное мероприятие 2.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  ОП МО МВД России «Сокольский» | Обслуживание 4 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | 30,8 тыс.рублей | |
| Основное мероприятие 2.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  ОП МО МВД России «Сокольский | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности антитеррористической комиссии администрации района, районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. | 277,4 тыс. рублей | |
| Основное мероприятие 2.6. Реализация отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  ОП МО МВД России «Сокольский | В рамках реализации данного мероприятия ежеквартально проводятся заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии округа.  Содержание комиссии КДН и ЗП округа | 277,4 тыс. рублей | |
| *подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»* | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования администрации района,  Отдел коммунальной инфраструктуры администрации района | На основании письменного обращения МО МВД России "Сокольский" выделены денежные средства на проведение районного конкурса «Безопасное колесо – 2023»  Классные часы по безопасности в ОО  -Акции по ПДД: «Гололёд и другие опасности на дороге», «Засветись», «50 лет ЮИД»  - Размещение информации о безопасности в Интернете  -Работа отряда ЮИД.  -Включение в повестку классных родительских собраний вопросов профилактики безопасного поведения на дороге, включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля с разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей  -Организация безопасной перевозки обучающихся с. Никольское, д. Афанасовская;  -Ежедневные пятиминутки после последнего урока по БДД  --Мероприятия, посвящённые празднования 50-летия ЮИД  - Профилактические беседы с обучающимися по правилам безопасного движение  - Участие в региональном конкурсе письменных работ «Оживи светофор»  - Участие в региональном конкурсе «Безопасные дороги глазами ребенка»  Районная акция "Внимание, дети!"  -проведение инструктажей, профилактических бесед по безопасности дорожного движения с распространением светоотражающих браслетов  - встречи с инспекторами ГИБДД по Усть - Кубинскому району; участковым уполномоченным Широковым Е.А. (правила безопасного поведения); Смирновой С.В., инспектор ПДН  - выпуск и распространение буклетов;  - оформление школьного стенда и классных уголков по предупреждению детского травматизма на дорогах  Акция ЮИД «Засветись!»  Включение в повестку классных родительских собраний вопросов профилактики безопасного поведения на дороге, включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля с разъяс-нением требований законодательства по содержанию и воспи-танию детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей  Организация безопасной перевозки обучающихся с. Никольское, д. Афанасовская;  Ежедневные пятиминутки после последнего урока по БДД  Мониторинг наличия световозвращающих элементов у обу-чающихся школы, наличие безопасных маршрутов у обучаю-щихся 1-5 кл,  Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»,  - участие в акции «Засветись»,  -профилактические беседы с обучающимися 1-6 классов «Безопасность на дорогах»,  - участие в проекте партии «Единая Россия» - «Безопасные дороги» (конкурс рисунков «Безопасные дороги глазами ребенка» для детей 6-10 лет) |  | |
| Основное мероприятие 3.2. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации района | Ежеквартально проводятся заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения  10.01.2023 года проведено внеочередное заседание районной комиссии по обеспечению БДД, 17.03.2023 года проведено очередное заседание районной комиссии по обеспечению БДД. Для исполнения решений копии протоколов направлены членам комиссии и ответственным исполнителям. Протоколы размещены на сайте администрации района. |  | |
| *подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»* | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. Организация межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы |  | |
| Основное мероприятие 4.2. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | Ежемесячно проводятся профилактическая работа (индивидуально-профилактические беседы, осуществляется помощь в оказании социальной поддержки, оказывается помощь в трудоустройстве) |  | |
| Основное мероприятие 4.3. Организация работы по трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы | Отдел занятости населения по Усть-Кубинскому району | Лица, отбывшие наказание и освободившиеся из мест лишения свободы по вопросу трудоустройства не обращались |  | |
| Основное мероприятие 4.4 Информационное сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о проводимых мероприятиях по социальной реабилитации и адаптации | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | Израсходовано на изготовление информационных материалов (памяток), приобретение стенда | 10,0 тыс. рублей | |
| *подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»* | | | | |
| Основное мероприятие 5.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. | Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района;  БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (по согласованию). | Заднесельский СДК. 04.02.23 Познавательная программа о вреде наркотиков «Мы здоровью скажем - Да» (23 чел.)  В БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» специалистами центра с получателями социальных услуг проводятся профилактические беседы с выдачей информационных буклетов по профилактике незаконного оборота наркотиков, и наркозависимости.  Проведение недели профилактики наркозависимости «Независимое детство!»;  -Спортивные эстафеты «А ну-ка, мальчишки!» - 51 чел., школьные соревнования по лыжным гонкам  - «Лыжня здоровья» (катание с горки и лыжные прогулки с классными руководителями»  -участие в районных соревнованиях по биатлону  -Уроки ОБЖ- 9кл «Здоровье человека», «Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления», «Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье»  - Квест-игра «Скажи позитиву - ДА!»  - Формирование ЗОЖ – ежедневные зарядки с обучающимися школы  - Тематические уроки в рамках урока ОБЖ в 10 кл. |  | |
| Основное мероприятие 5.2. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактвных веществ. | Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту;  Управление образования администрации района | Участие специалистов управления образования и педагогов ОО в кустовом семинаре по вопросам деструктивного поведения среди молодежи в г. Вологде |  | |
| Основное мероприятие 5.3 Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы | Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района;  БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (по согласованию). | Изготовление наглядной агитации антинаркотической направленности и распространение буклетов антинаркотической направленности.  Размещение информационных материалов по противодействию незаконного оборота наркотиков и зависимости от психоактивных веществ на сайтах и в группах ВКонтакте общеобразовательных организаций.  Реализация мероприятий в рамках внеурочной деятельности «Территория свободная от ПАВ»  На сайте Автономного учреждения «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» <https://ukub-kbsc.vlg.muzkult.ru/> и в группе социальной сети Вконтакте <https://vk.com/ukubck> размещена информация о  ежегодной Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Также размещена информация для граждан о мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни и профилактику наркопотреблений.  Родительское собрание «Ведем детей по ступенькам нравственности».  В БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» ведется работа по антинаркотической пропаганде и размещение информации в сети интернет в группе ВКонтакте на официальной странице (<https://vk.com/ustiekcon>)  Волонтеры отряда «Новое поколение» в период прохождения 1 этапа общероссийской акции «Сообщи. где торгуют смертью» провели уличную акцию с выдачей информационных буклетов про антинаркотической пропаганде.  На стендах в учреждении размещена наглядная информация по агитации антинаркотической направленности. |  | |
| *подпрограмма 6* *«Обеспечение реализации муниципальной программы»* | | | | |
| Основное мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения функций отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается финансирование расходов на содержание отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района за счет средств, предусмотренных в районном бюджете. | 1037,7 тыс. рублей | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории**  **Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах»** | | | | |
| ***подпрограмма 1 «***Обеспечение безопасности проживания населения округа» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Усть-Кубинского округа | МУ Усть-Кубинского округа АСС | проводились мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, в том числе обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на территории района | | 4967,6 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | - | | 0.0. |
| Основное мероприятие Основное мероприятие 1.3. Развитие и повышение готовности сил и средств районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны округа | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | обеспечение постоянной готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны района.  осуществление деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района;  проведение учений и тренировок с органами управления, силами и средствами районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области;  проверка готовности систем оповещения при угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций;  обеспечение учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности | | 0.0. |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | обустройство пожарного водоема с. Устье ул. Афросининская | | 2306,4 тыс. рублей |
| *подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»* | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа;  Управление образования администрации района,  Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа;  Отдел физической культуры и спорта администрации округа | подготовку, издание и распространение информационно-разъяснительных материалов (памяток) с разъяснением законодательства и правовым просвещением граждан по предупреждению совершения в отношении их социальных и дистанционных мошенничеств  изготовление баннера по дистанционному мошенничеству *(5,0 тыс. рублей перенесены с основного мероприятия 1.2. Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера подпрограммы 1).*  Районная библиотека им. К.И. Коничева:  1. Урок мужества с участием представителя Боевого Братства «Мужество в современном мире» 01.09.2023 (50 человек);  2. Урок патриотизма «Человек. Гражданин. Патриот» 01.09.2023 (50 человек);  3. Книжная выставка «Человек – гражданин» 12.07.2023  (46 человек);  4.Книжная выставка «День государственного флага РФ»  10.08.2023 (170 человек);  5. Первые районные Воскресенские чтения по истории православной культуры Усть-Кубинского района 05.07.2023  (40 человек);  6. Фотовыставка «Воскресенский приход и его прихожане», «По дороге к Богу» 05.08.2023 (40 человек);  7. Акция «Белые кораблики» - день памяти детей жертв войны в Донбассе 27.07.2023 (15 человек);  8. Спортивная, игровая площадка «Настольный теннис»  21.07.2023 (16 человек).  Богородская сельская библиотека:  1.Коллективное творчество детей «Я люблю Россию» 8 человек;  2.Мастер-класс «Российский триколор», 6 человек.  Митенская сельская библиотека:  1.Игровая программа «Мы выбираем ЗОЖ», 01.07.2023 - 11 чел (дети);  2.Участие в районном фестивале народной культуры «Усть-Кубинского округа: верста за верстой» «Гастрономическое путешествие» выставка ярмарка сельских территорий округа. Интерактивная площадка «Солдатский привал» 15.07.2023 -300 чел.;  3.Патриотическая акция «Флаг державы символ славы» 11.08.2023-12 чел.;  4.Викторина «Белый, синий, красный цвет –символ славы и победы» 12.08.2023 – 7 чел.  Никольская сельская библиотека:  1. Игровая программа «Спортивное лето» для летнего детского лагеря «Солнышко», 27 чел. - 05.07.2023.  2. Участие в районном фестивале народной культуры «Усть – Кубинского округа «верста за верстой». Интерактивная площадка «Советская столовая», 300 чел.- 15.07.2023.  Томашская сельская библиотека:  1.Информационный стенд "Расти здоровым и сильным, нарко-мания-болезнь 21 века", 24-30.07.2023, 43 чел.  2.Выставка «Наш флаг» Выставка информационных материалов о государственном флаге России, 21-28.08.2023 г., 14 чел.  3.Выставка рисунков «Моя семья», 03.07.2023 г., 11 чел.  4.Участие в районном фестивале народной культуры «Усть –Кубинская округа: верста за верстой» .Выставка- ярмарка сельских территорий округа «Гастрономическое путешествие» в рамках праздника День района в с.Устье.Участие в оформлении и работе ярмарочного стола.Выставка-продажа «Томашские хлеба и пироги», 15.07.2023 г., 320 чел.  5.Игра «Путешествие на Остров Дружбы», в рамках летней программы для детей В ходе игры дети ,выполняя различные задания, собирают по лепесткам «цветок дружбы», 19.07.2023 г., 15 чел.  6.Выставка рисунков «Любимый мульт- герой» Рисуем любимого мульт- героя,с использованием трафаретов, 24.07.2023 г., 14 чел.  7.Остров «Вежливости» в рамках летней программы для детей. Беседа «Правила поведения в обществе», 26.07.2023 г., 14 чел.  8.Акция « Конвертик-комплиментик» Изготовление мини открытки с комплиментом для друзей , 26.07.2023 г.,  9.Выставка цветов «Краски лета», 19.08-21.08.2023 г., 80 чел.  10.«Яблочный спас-нам яблок припас» день деревни. Концертная программа с участием солистов РДК и гостей деревни, 19.08.2023 г., 150 чел.  11.Подвижные игры на детской площадке, в рамках летней программы для детей Игры: «Охотники и утки», «Мяч соседу», «Третий лишний», 17.07.2023 г. 14 чел.  12.Подвижные игры на детской площадке ,в рамках летней программы для детей Игры : «Светофор», «Обстрел», эстафета, 19.07.2023 г., 15 чел.  13.Викторина «Правила дорожного движения», в рамках летней программы для детей. Настольная игра с заданиями «Правила дорожного движения», 24.07.2023 г., 14.Веселая эстафета «Береги здоровье с молодости», в рамках летней программы для детей. Игры-эстафеты с мячом: «Не урони мяч», «Живая цель», «Передача мяча в колоннах», 26.07.2023 г., 14 чел.  15.Остров «Прощания». Игра по станциям «Поиск клада», в рамках летней программы для детей, 28.07.2023 г., 15 чел.  16.КВН «До новой встречи» по сказкам Носова Н.Н, 28.07.2023 -15 чел.  17.Дискотека «Фестиваль красок», 28.07.2023 г-15 чел.  Троицкая сельская библиотека:  1.«Ромашка белая символ семьи, любви и верности» мастер класс, 06.07.2023-20 чел.  2.«Ромашка на счастье» акция поздравление, 07.07.2023-45 чел.  3.«Белые кораблики детства» участие во всероссийской акции «Дети Донбаса – жертвы войны», 27.07.2023-7 чел.  4.«Российский триколор», информационная выставка,  5.«Под флагом России» патриотическая акция,, 22.07.2023-35 чел.  6.«Триколор во весь двор» флеш-моб, 22.07.2023-28 чел.  7.«Флаг в ладошках» час рисунка, 22.07.2023-20 чел.  Филисовская сельская библиотека:  1.«Движенье – это сила», игровая программа, 04.07.2023 - 9 чел.  2.Усть-Кубинская округа: верста за верстой»: - «Гастрономическое путешествие»: выставка-ярмарка сельских территорий округа. 15.07.2023 - 100 человек.  3.Усть-Кубинская округа: верста за верстой»: Живая история Усть-Кубинских сёл и деревень. «Деревенская мода из филисовских сундуков». Ярморочный стол - «Крестьянское застолье», интерактивная фотозона 15.07.2023 – 100 человек.  4.«Копилка памяти», выставка декоративно-прикладного искусства, в рамках праздника деревни «День с ароматом яблок» 19.08.2023 - 35 чел.  Филисовский ДК:  1. Интерактивная площадка «Мода из сундука» 15.07.2023 - 100 чел.  2. Участие в ярмарке «Крестьянское застолье» 15.07.2023 – 100 чел.  3. Мастер – класс «Плетение кос» 15.07.2023 – 40 чел.  4.Мастер – класс «Плетение пояса оберега» 15.07.2023 – 50 чел.  5.Экскурсия на выставку «Преданье старины глубокой» 19.08.2023 – 60 чел.  6.Концертная программа «День с ароматом яблок» 19.08. – 150 чел.  Никольский ДК:  1.Летний детский лагерь «Солнышко».  ИП «Спортивное лето» 05.07.2023- 27 детей,  2.Участие в районном фестивале народной культуры «Усть – Кубинского округа «верста за верстой». Интерактивная площадка «Советская столовая» 15.07.2023- 300 чел.  Районный дом культуры:  1.Большой праздничный концерт «Русь православная» с участием творческих коллективов г. Вологды, 14.07.2023 -220 чел.  2. Районный фестиваль народной культуры «Усть-Кубинская округа: верста за верстой»,15.07.2023 -3000 чел.  3.VI региональный волонтерский форум «Территория добра и мудрости», 31.09.2023 – 300 чел.  Авксентьевский ДК:  Праздник деревни «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край», 05.08.2023 – 101 чел.  Заднесельский ДК:  Открытие выставки букетов и композиций «Сохраняем традиции», посвященной памяти И.А. Ожерелкова,12.08.2023 – 25 чел.  Первомайский ДК:  1.Праздник села «Богородский хоровод-2023», 29.07.2023 – 150 чел.  2. Праздник деревни «Медовый Спас», 14.08.2023 – 245 чел.  Троицкий ДК:  1.Праздник день деревни «Бережновская завалинка», 08.07.2023 – 250 чел.  2.День флага России. Праздничное шествие по селу «Гордо реет флаг Российский!», 22.08.2023 – 30 чел. | | 15,0 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа;  ОП МО МВД России «Сокольский;  Управление образования администрации округа;  Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа;  Отдел физической культуры и спорта администрации округа | на проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности МУ «Усть-Кубинское АТП» (установка видеонаблюдения на 3 автобусах);    на опубликование статьи в районной газете «Северная новь»  Богородская сельская библиотека:  Информационный стенд «Терроризм - война против беззащитных», 01.09.2023-08.09.2023, 32 чел.  Митенская сельская библиотека:  Информационный стенд «Беслан. Трагедия, которую никто не забудет», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 28.08.2023-04.09.2023, 20 чел.  Никольская сельская библиотека:  Беседа «Терроризм - угроза обществу», 04.09.2023 г., 9 чел.  Томашская сельская библиотека:  Беседа «НЕТ ТЕРРОРУ», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 01.09.2023 - 6 чел.  Троицкая сельская библиотека:  Информационная выставка «Смертельные шаги терроризма», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 01-08. 09.2023 -15 ч.  Филисовская сельская библиотека:  «Мы - против террора!», беседа 03.09.2023 - 5 чел.  Филисовский ДК:  «Терроризм – угроза современного мира» беседа 03.09.2023 - 10 чел.  Высоковский ДК:  Информационный час « Терроризм угроза человечеству!»  21.07.2023– 7чел.  Авксентьевский ДК:  Акция, посвященная Дню памяти детей- жертв войны в Донбассе «Мы помним», 27.07.2023 – 16 чел.  Заднесельский ДК:  Всероссийская акция « День памяти детей-жертв войны на Донбассе», 27.07.2023 – 21 чел.  Первомайский ДК:  Конкурс детского рисунка «Мы за МИР!»,02.07.2023 – 8 чел. | | 300,0 тыс. рублей  10,0 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа;  ОП МО МВД России «Сокольский | материальное поощрение члена добровольной народной дружины «Устьянская» (постановление администрации округа от 08.11.2023 года № 1677). | | 9,9 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 2.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа;  ОП МО МВД России «Сокольский» | обслуживание камер видеонаблюдения, закупка и монтаж вышедшего из строя оборудования, выделены и освоены денежные средства в сумме  - 70,2 тыс. рублей – средства областного бюджета;  - 256,85 тыс. рублей – средства районного бюджета. | | 327,1 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 2.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | В рамках реализации данного мероприятия ежеквартально проводятся заседания комиссии по профилактике правонарушений и иных преступлений округа | | 0.0. |
| Основное мероприятие 2.6. Реализация отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | Администрация округа;  Юридический отдел администрации округа | В рамках реализации данного мероприятия ежеквартально проводятся заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии округа.  Содержание комиссии КДН и ЗП округа | | 544,6 тыс. рублей |
| «Основное мероприятие 2.7. Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа,  КДН и ЗП округа | - 3,75 тыс. рублей на изготовление баннера,  - 5,0 тыс. рублей на памятки,  - 6,25 тыс. рублей на памятки и буклеты. | | 15,0 тыс. рублей |
| *подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»* | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел коммунальной инфраструктуры адми-нистрации округа | Закуплены световозвращающие элементы (брелки) для учащихся | | 6,04 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 3.2. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | Ежеквартально проводятся заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения | | 0.0. |
| *подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»* | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. Организация межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности | Межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в 2023 году проведено 4 заседания | | 0.0 |
| Основное мероприятие 4.2. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | Межведомственная ко-миссия по ресо-циализации и социаль-ной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В течение 2023 года на постоянной основе проводилась профилактическая работа (индивидуально-профилактические беседы, беседы с родственниками, осуществлялась помощь в оказании социальной поддержки, в трудоустройстве | |  |
| Основное мероприятие 4.3. Информационное сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о проводимых мероприятиях по социальной реабилитации и адаптации | Межведомственная ко-миссия по ресо-циализации и социаль-ной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | - 2,5 тыс. рублей на закупку стенда,  - 7,5 тыс. рублей на изготовление памяток. | | 10,0 тыс. рублей |
| *подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»* | | | | |
| Основное мероприятие 5.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Антинаркотическая комиссия округа;  Управление образования администрации округа;  Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа;  Отдел физической культуры и спорта администрации округа;  БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (по согласованию). | -.Беседа с обучающимися 1- 9 кл. «Правила поведения в школе», «Правила поведения в общественных местах».  - Оформление стенда «Мы за ЗОЖ».  «Движение первых», соревнование по бегу среди семейных команд,  спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Усть- Кубинского района:  - гребля на весельных лодках;  - турнир по футболу среди детских команд;  - турнир по пляжному волейболу среди мужских ветеранских и женских команд;  - Кубок Главы округа по флорболу,  3турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника,  районный летний фестиваль ВФСК ГТО,  спортивные эстафеты, посвященные Дню государственного флага РФ,  Всероссийский день бега – «Кросс нации»,  турнир ипо мини-футболу среди юношеских команд,  Всероссийская акция «День ходьбы»,  9.– реализация проекта «Народный тренер» | |  |
| Основное мероприятие 5.2. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ | Антинаркотическая комиссия округа;  Управление образования администрации округа | 22 июня 2023 года председатель и секретарь антинаркотической комиссии округа приняли участие в заседании антинаркотической комиссии Вологодской области. | | 0.0. |
| Основное мероприятие 5.3. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы | Антинаркотическая комиссия округа;  Управление образования администрации округа;  Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа;  Отдел физической культуры и спорта администрации округа;  БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (по согласованию) | проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение потребления психоактивных веществ среди различных слоев населения, на проведение турнира по мини-футболу среди детских команд в целях привлечения населения округа к здоровому образу жизни (повышение ловкости, выносливости и укрепления здоровья).  Вопросы антинаркотической направленности освещаются на сайте Усть-Кубинского муниципального округа, в районной газете «Северная новь», в социальной сети Вконтакте (группа Администрация Усть-Кубинского муниципального округа, «Северная новь»), на сайтах организаций субъектов профилактики, а также распространяется наглядная агитация и буклеты.  В учреждениях образования, культуры и социальной защиты населения организована работа по размещению социальной рекламы антинаркотической направленности в сети Интернет. | | 5,0 тыс. рублей |
| [*подпрограмма*](consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B5126C6EDC9E87339BEA45F2FF012BDB46B46CC0309F0090641CB4C772123686347E3xFI4M) *6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | | | | |
| Основное мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения функций отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | содержание отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | | 1833,5 тыс. рублей |

|  |
| --- |
| Приложение 11  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| на 1 января отчетного года\* | на 31 мая/31 декабря  отчетно го года | | Кассовое исполнение |
| По муниципальной программе\*\* | По сводной бюджетной росписи\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах» | **всего** | **12481,7** | **5085,6** | **5085,6** | **5085,6** |
| Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрация района  -ОП МО МВД России «Сокольский» (по согласованию);  -БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (по согласованию);  -БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (по согласованию);  -Отделение занятости населения по Усть-Кубинскому муниципальному району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» (по согласованию) | 12481,7 | 5085,6 | 5085,6 | 5085,6 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности проживания населения округа» | **всего** | **9766,15** | **3431,9** | **3431,9** | **3431,9** |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МУ Усть-Кубинского района «аварийно-спасательная служба». | МУ Усть-Кубинского района «АСС» | 9143,4 | 3431,9 | 3431,9 | 3431,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Усть-Кубинского района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление имущественных отношений администрации округа | 617,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | **Всего** | **1240,9** | **612,0** | **612,0** | **612,0** |
| Основное мероприятие 2.1. | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС;  Отдел культуры и молодежи администрации района | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС | 310,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС | 73,9 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Основное мероприятие 2.6. | Реализация отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | Администрация района,  Юридический отдел администрации района | 822,0 | 277,4 | 277,4 | 277,4 |
| Основное мероприятие 2.7. | Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних | КДН и ЗП района | 15,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Подпрограмма 3 | «Безопасность дорожного движения» | **Всего** | **10,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| Основное мероприятие 3.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Администрация района (через отдел коммунальной инфраструктуры) | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Подпрограмма 4 | «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» | **Всего** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 4.4. | Информационное сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о проводимых мероприятиях по социальной реабилитации и | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | **Всего** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 5.3. | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы | Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту;  Управление образования администрации района;  Отдел культуры и молодежи администрации района;  Отдел физической культуры и спорта администрации района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **Всего** | **1449,7** | **1037,7** | **1037,7** | **1037,7** |
| Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение выполнения функций отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | 1449,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах» | **Всего** |  | **10015,5** | **10015,5** | **10015,5** |
| Администрация Усть-Кубинского округа |  | **10015,5** | **10015,5** | **10015,5** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности проживания населения округа» | **Всего** |  | **7274,0** | **7274,0** | **7274,0** |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Аварийно-спасательной службой Усть-Кубинского района | МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  | 4967,6 | 4967,6 | 4967,6 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Усть-Кубинского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация округа |  | 2306,4 | 2306,4 | 2306,4 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | **Всего** |  | **887,0** | **887,0** | **887,0** |
| Основное мероприятие 2.1. | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Администрация округа;  управление образования администрации округа |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Администрация округа;  ОП МО МВД России «Сокольский;  управление образования администрации округа |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | . Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин | Администрация округа;  ОП МО МВД России «Сокольский» |  | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Основное мероприятие 2.4 | . Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Администрация округа;  ОП МО МВД России «Сокольский» |  | 296,3 | 296,3 | 296,3 |
| Основное мероприятие 2.6. | Реализация отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | Администрация округа |  | 544,6 | 544,6 | 544,6 |
| Основное мероприятие 2.7 | Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних | Администрация округа;  ОП МО МВД России «Сокольский» |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Подпрограмма 3 | «Безопасность дорожного движения» | **Всего** |  | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| Основное мероприятие 3.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации округа |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Подпрограмма 4 | «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» | **Всего** |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| Основное мероприятие 4.1. | Организация межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности | Администрация округа |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 5 | Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | **Всего** |  | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| Основное мероприятие 5.3. | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы | Администрация Усть-Кубинского округа |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **Всего** |  | **1833,4** | **1833,5** | **1833,45** |
| Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение выполнения функций отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа | Администрация Усть-Кубинского округа |  | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
|  |  | **Итого за текущий период** | **12481,7** | **15101,1** | **15101,1** | **15101,1** |

|  |
| --- |
|  |

\* Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью

бюджета округа на отчетный год.

\*\* Заполняется с учетом изменений муниципальной программы.

|  |
| --- |
| Приложение 12  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

Форма

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы

в разрезе подпрограмм и исполнителей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель,  соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. Руб.) | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | | |
| собственные доходы бюджета округа | | | субвенции, субсидии и иные трансферты областного,  федерального бюджета | | | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) | | |
| расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | расходы на отчетный год (на 31 декабря)  (2) | кассовое испол нение | расходы на от четный год (на 1 июня) (1) | расходы на отчет ный год (на 31 декабря)  (2) | касс совое ис пол не ние | расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | | расходы на отчетный год (на 31 декаб ря)  (2) | кассовое испол нение | расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | расхо- ды на отчет- ный год (на 31 декабря) (2) | кассо вое испол нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района**  **в 2021-2025 годах»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания населения района»** | **9766,1** | **3431,9** | **3431,9** | **3431,9** | **3431,9** | **3431,9** | - | | - | - | - | - | - |
| МУ Усть-Кубинского района АСС | 9766,1 | 3431,9 | 3431,9 | 3431,9 | 3431,9 | 3431,9 | - | | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2**  **«Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | **1240,9** | **612,0** | **612,0** | **612,0** | **612,0** | **612,0** | **892,2** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Администрация Усть-Кубинского района | 1240,9 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 892,2 | | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3**  **«Безопасность дорожного движения»** | **10,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Администрация Усть-Кубинского района (через отдел коммунальной инфраструктуры) | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4**  **«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Отделение полиции МО МВД России «Сокольский» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 5**  **Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 6**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **1449,7** | **1037,7** | **1037,7** | **1037,7** | **1037,7** | **1037,7** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района | 1449,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | - | | - | - | - | - | - |
| **Всего** | **12481,7** | **5085,6** | **5085,6** | **5085,6** | **5085,6** | **5085,6** | **892,2** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах»** | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1  «Обеспечение безопасности проживания населения округа» | **0,0** | **7274,0** | **7274,0** | **7274,0** | **7274,0** | **7274,0** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Администрация Усть-Кубинского округа | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| МУ Усть-Кубинского района «АСС» | 0,0 | 4967,6 | 4967,6 | 4967,6 | 4967,6 | 4967,6 | | - | - | - | - | - | - |
| Управление имущественных отношений администрации округа | 0,0 | 2306,4 | 2306,4 | 2306,4 | 2306,4 | 2306,4 | | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | **0,0** | **887,0** | **887,0** | **887,0** | **887,0** | **887,0** | | **-** | **892,2** | **892,2** | **-** | **-** | **-** |
| Администрация Усть-Кубинского округа | 0,0 | 887,0 | 887,0 | 887,0 | 887,0 | 887,0 | | - | 892,2 | 892,2 | **-** | **-** | **-** |
| Подпрограмма 3  «Безопасность дорожного движения» | **0,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Администрация Усть-Кубинского округа | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4  «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Администрация Усть-Кубинского округа | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5  Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Администрация Усть-Кубинского округа | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **0,0** | **1833,5** | **1833,5** | **1833,5** | **1833,5** | **1833,5** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Администрация Усть-Кубинского округа | 0,0 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | | - | - | - | - | - | - |
| **Всего** | **0,0** | **10015,5** | **10015,5** | **10015,5** | **10015,5** | **10015,5** | | **892,2** | **892,2** | **892,2** |  |  |  |
| Итого, подпрограмма 1 | 9766,1 | 10705,9 | 10705,9 | 10705,9 | 10705,9 | 10705,9 | | - | - | - | - | - | - |
| Итого, подпрограмма 2 | 1240,9 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | | 892,2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Итого, подпрограмма 3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | - | - | - | - | - | - |
| Итого, подпрограмма 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Итого, подпрограмма 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | - | - | - | - | - | - |
| Итого, подпрограмма 6 | 1449,7 | 2871,2 | 2871,2 | 2871,2 | 2871,2 | 2871,2 | | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Итого за текущий период** | **12481,7** | **15101,1** | **15101,1** | **15101,1** | **15101,1** | **15101,1** | | **892,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

(1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.

(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Глава округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Быков

Согласовано

Начальник финансового управления администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Сковородкина

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года

|  |
| --- |
| Приложение 13  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

Справочная информация

о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов

физических и юридических лиц на реализацию целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка рас ходов на от  четный год\* | Фактические расходы за  отчетный год\*\* | Освоено средств за  отчетный год, % | Пояснение (причины не  освоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах» | **всего** | **892,2** | **306,7** | **34,4** | - |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **областной бюджет** | **892,2** | **306,7** | **34,4** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | . Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | **всего** | **70,2** | **29,3** | **41,7** |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |
| областной бюджет | 70,2 | 29,3 | 41,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Реализация отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | **всего** | **820,0** | **277,4** | **33,8** | - |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 820,0 | 277,4 | 33,6 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах» | **всего** | **0,0** | **585,5** | **65,6** | **-** |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 892,2 | 100 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | . Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | **всего** | **0,0** | **40,9** | **58,3** |  |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 40,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Реализация отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | **всего** | **0,0** | **544,6** | **66,2** | **-** |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 544,6 | 66,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | **Итого за текущий период** | **892,2** | **892,2** | **100** |  |

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

\*\* Кассовые расходы бюджетов, фактические расходы физических и юридических лиц.

|  |
| --- |
|  |
| Приложение 14  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**о нормативных правовых актах,**

**принятых в целях реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные  положения  нормативного  правового акта | Ответственный  исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета округа | Дата  принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

**Примечание: в целях реализации муниципальной программы нормативные правовые акты не принимались**

|  |
| --- |
| Приложение 15  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**об изменениях, внесённых**

**в муниципальную программу за отчётный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование  (краткое изложение) |
| Постановление администрации района от 18.06.2021 № 558«О внесении изменений в постановление администрации района «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2020-2025 годах» | приведение объемов финансирования программы в соответствии с размерами бюджетных обязательств, утвержденными на текущий 2021 финансовый год и плановый период. | приведение объемов финансирования программы на 2021 год |
| Постановление администрации района от 02.12.2021 № 1019 «О внесении изменений в постановление администрации района ««Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2020-2025 годах» | **-** разработан с целью обучения (повышения квалификации) должностных лиц по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. | требуется обучение секретаря антитеррористической комиссии района, а также лиц, ответственных за профилактику экстремизма и терроризма |
| Постановление администрации района от 04.04.2022 № 271 «О внесении изменений в постановление администрации района «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2020-2025 годах» | приведения объемов финансирования программы в соответствии с размерами бюджетных обязательств, утвержденными на текущий 2022 финансовый год и плановый период. | приведения объемов финансирования программы на 2022 год |
| Постановление администрации района от 08.06.2022 № 489 «О внесении изменений в постановление администрации района «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2020-2025 годах»; | - уточнение исполнителей по реализации мероприятий на реконструкцию АПК «Безопасный город» и приведение объемов финансирования в соответствии с размерами бюджетных обязательств, утвержденными на текущий 2022 финансовый год и плановый период;  - включение дополнительных целевых показателей (индикаторов) в подпрограмму 3 | приведение в соответствие с [Постановлением Правительства Вологодской области от 13 мая 2019 г. N 446 "О государственной программе "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах" (с изменениями и дополнениями**)**](http://internet.garant.ru/document/redirect/46358090/0) |
| Постановление администрации района от 12.10.2022 № 898 «О внесении изменений в постановление администрации района «Обеспечение  профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2020-2025 годах». | Внесены изменения в раздел 3 подпрограммы 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» и таблицу 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств бюджета района | приведение объемов финансирования подпрограммы 2 «Профилактика преступлений и правонарушений» |
| Постановление администрации округа от 06.06.2023 года № 905 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах» | Данным проектом отменяется действие муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2021-2025 годах», утвержденной постановлением администрации района от 29 декабря 2020 года №1275 | разработан в связи с преобразованием Усть-Кубинского муниципального района в округ |

Начальник отдела безопасности,

мобилизационной работы, ГО и ЧС

администрации округа А.А. Широков