**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

# Целью муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы», утвержденной постановление администрации района от 13 июля 2023 № 1121 (далее по тексту – программа, муниципальная программа) является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального округа.

# Основные задачи программы: создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального округа посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям округа; выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кубинского муниципального округа; усиление роли общественных объединений Усть-Кубинского муниципального округа, в реализации общественных интересов населения округа через взаимодействие с администрацией округа; повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.

# В бюджете округа в 2024 году были предусмотрены средства на реализацию мероприятий по программе в сумме 405, 0 тыс. рублей. В течение года средства освоены полностью.

Программа, имеет уровень оценки эффективности реализации 2,4 балла, подлежит дальнейшему финансированию из бюджета округа.

С 1 января 2025 года муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» утратила силу (Постановлением администрации округа от 28 декабря 2024 года» №2238 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации округа»).

**Муниципальная программа**

# **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

# **в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

утверждена постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального округа № 1121 от 13.07.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - Муниципальное учреждение «Усть-Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания»;  -Муниципальное учреждение «Центр обеспечения учреждений образования»;  -Муниципальное унитарное Усть-Кубинское автотранспортное предприятие;  - Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта»;  - социально ориентированные некоммерческие организации;  -муниципальные учреждения образования |

Отчетный год – 2024 год

Дата составления отчета - 25.02.2025 года

Кольцова Юлия Валериевна, начальник отдела организационной работы администрации округа:

тел 8(81753) 21443, электронный адрес - orgotdelustie@mail.ru

|  |
| --- |
| Приложение 9  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений  целевого  показателя (индикатора) на конец  отчётного  года (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному \* | отчётный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | | | | |
| 1 | Количество  социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка | Ед. | 5 | 5 | 5 | - |
| 2 | Доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами работы социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | % | 87 | 90 | 90 | - |
| 3 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Чел. | 2820 | 2840 | 2840 | - |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

|  |
| --- |
| Приложение 10  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

**(подпрограмм муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия, контрольного  события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия \*\*\* |
| начала  реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала  реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые \*\* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание поддержки социально ориентирован-ных некоммерческих организаций и общественных объединений  до 5 единиц к 2027 году | | Выполняется постоянно | нет |
| 1.1 | Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполняется постоянно | нет |
| 1.2 | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», публичных и массовых мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа  (отдел организа-ционной работы администрации округа, социально ориентированные некоммерческие организации) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание поддержки социально ориентирован-ных некоммерческих организаций и общественных объединений  до 5 единиц к 2027 году | | Выполняется постоянно | нет |
| 2 | Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа  (отдел организа-ционной работы администрации округа) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение доли мероприятий и акций, проводимых в соответствии с планами работы социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений на уровне 100% в 2027 году | | Выполняется постоянно | нет |
| 2.1 | Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального округа | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа  (отдел организа-ционной работы администрации округа,  социально ориентированные некоммерческие организации) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполняется постоянно | нет |
| 3 | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа  (Муниципальное учреждение «Центр обеспечения учреждений образования») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка | | Выполняется постоянно | нет |
| 3.1 | Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполняется постоянно | нет |
| 3.2 | Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности, для поездки на мероприятия, фестивали, совещания, конференции и др. | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполняется постоянно | нет |
| 4 | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка | | Выполняется постоянно | нет |
| 4.1 | Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполняется постоянно | нет |
|  | 4.2. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными организациями | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа  (Муниципальное учреждение «Усть-Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания»,  Муниципальное учреждение»  Центр физкультуры и спорта»,  Муниципальное унитарное Усть-Кубинское автотранспортное предприятие,  муниципальные учреждения образования) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами работы социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | | Выполняется постоянно | нет |

\* Основными характеристиками контрольных событий являются:

значимость для достижения результата основного мероприятия (мероприятия) и решения соответствующих задач программы (подпрограммы) в установленные сроки;

отсутствие периода реализации (имеют только дату наступления);

возможность однозначной оценки достижения (выполнено или не выполнено).

\*\* Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

\*\*\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на

2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 13 июля 2023 года № 1121)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Отчет о проведенных мероприятиях по реализации программы в течение отчетного периода | Финансирование  (тыс. руб.) |
| **1. Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | |
| 1.1.Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа | Администрация  Усть-Кубинского муниципального округа | Администрацией Усть-Кубинского муниципального округа за отчетный период проведен учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа | - |
| 1.2. Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», публичных и массовых мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений. | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел организационной работы администрации округа, социально ориентированные некоммерческие организации) | За отчетный период проведены мероприятия по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений:  - декабрь 2024 г. - мероприятие в музее «Рождество, святки, гадания»;  - февраль 2024 г. - спортивное мероприятие к Дню защитника отечества «Мы сильные»;  - март 2024 г. - вечер отдыха «Весеннее настроение» клуб «Мир добра»;  - март 2024 г. **-** визиты милосердия;  - март 2024 г. – поездка в театр (г.Вологда);  - март 2024 г. - спортивное мероприятие «Бабушка и я - спортивная семья»;  - май 2024 г. - круглый стол «Равные права – равные возможности»;  - май, июнь, август 2024 г. – экскурсионные поездки в музей (г.Вологда);  - май 2024 г. - фестиваль творчества «Мы сможем вместе»;  - май 2024 г. – открытие памятного знака Павлушкову (д.Бакрылово);  - июнь 2024 г. - слет молодых инвалидов (п.Шексна)  - август 2024 г. - встреча с активом Тарногского ВОИ  - август 2024 г. - мероприятие на природе «Я могу»  - декабрь 2024 г. - круглый стол «Вместе мы можем больше»;  - декабрь2024 г. - спортивный квест «Я могу»;  - декабрь 2024 г. - новогодняя елка для детей инвалидов;  - декабрь 2024 г. - визиты милосердия (поздравления на дому). | 379,0 тыс. руб. |
| 4.2. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными организациями | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (Автономное учреждение «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района», Муниципальное учреждение» Центр физкультуры и спорта»,  Муниципальное унитарное Усть-Кубинское автотранспортное предприятие,  муниципальные учреждения образования) |
| **2. Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | |
| 2.1. Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального округа | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел организационной работы администрации округа,  социально ориентированные некоммерческие организации) | За отчетный период информация о деятельности общественных объединений и организаций размещалась на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального округа | - |
| **3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | |
| 3.1. Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (Муниципальное учреждение «Центр обеспечения учреждений образования») | Усть-Кубинской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» предоставлено помещение по договору безвозмездного пользования нежилым помещением (помещение предоставлено МУ «Центр обеспечения учреждений образования»).  Усть-Кубинскому районному совету ветеранов предоставлено рабочее место в помещении администрации округа | - |
| 3.2. Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности, для поездки на мероприятия, фестивали, совещания, конференции и др. | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | В отчетный период | 20,0 тыс. руб. |
| **4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | |
| 4.1. Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Усть-Кубинской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» произведена оплата телефонной связи, услуг сети интернет | 6,0 тыс. руб. |

|  |
| --- |
| Приложение 11  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| на 1 января отчетного года\* | на 31 декабря отчетно го года | | Кассовое исполнение |
| По муниципальной программе\*\* | По сводной бюджетной росписи\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | 390,0 | 405,0 | 390,0 | 405,0 |

\* Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

\*\*Заполняется с учетом изменений муниципальной программы.

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель,  соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | |
| собственные доходы бюджета округа | | | субвенции, субсидии и иные трансферты областного,  федерального бюджета | | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) | | |
| расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2) | кассовое испол нение | расходы на от четный год (на 1 янва  ря) (1) | расходы на отчет ный год (на 31 декабря)  (2) | кас совое ис пол не ние | расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | расходы на отчетный год (на 31 декаб ря) (2) | кассовое испол нение | расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | расхо- ды на отчет- ный год (на 31 декабря) (2) | кассо вое испол нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы»  Ответственный исполнитель: администрация Усть-Кубинского муниципального округа | 390,0 | 405,0 | 405,0 | 390,0 | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 390,0 | 405,0 | 405,0 | 390,0 | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.

(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Глава округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Быков

Согласовано

Начальник финансового управления администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Сковородкина

25 февраля 2025 года

|  |
| --- |
| Приложение 13  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

Форма

Справочная информация

о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов

физических и юридических лиц на реализацию целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов за отчетный год\* | Фактические расходы за отчетный год\*\* | Освоено средств за  отчетный год, % | Пояснение (причины не  освоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы | всего | 405,0 | 405,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 405,0 | 405,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», публичных и массовых мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | всего | 285,0 | 285,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 285,0 | 285,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие | Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности, для поездки на мероприятия, фестивали, совещания, конференции и др. | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие | Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями | всего | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие | Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными организациями | всего | 94,0 | 94,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 94,0 | 94,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

\*\* Кассовые расходы бюджетов, фактические расходы физических и юридических лиц.

|  |
| --- |
|  |
| Приложение 14  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**о нормативных правовых актах,**

**принятых в целях реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные  положения  нормативного  правового акта | Ответственный  исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета округа | Дата  принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Не принимались | | | |

|  |
| --- |
| Приложение 15  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**об изменениях, внесённых**

**в муниципальную программу за отчётный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование  (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| № 483 от  18 марта 2024 года | Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации округа от 13 июля 2023 года №1121 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организацийв Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Изменения внесены  с целью приведения объемов финансирования программы в соответствии с размерами бюджетных обязательств,  утвержденными на 2024 финансовый год. |
| № 1698 от 15 октября 2024 года | Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации округа от 13 июля 2023 года №1121 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Изменения внесены  с целью приведения объемов финансирования программы в соответствии с размерами бюджетных обязательств, утвержденными на 2024 финансовый год. |
| № 2238 от 28 декабря 2024 года | Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального округа «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации округа» | Утрата силы с 01.01.2025 года |

|  |
| --- |
| Приложение 16  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | | | | | Фактическое значение (по годам реализации программы) | | | | | Отклонение (%) (по годам реализации программы) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество  социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами работы социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | % | 87 | 90 | 90 | 98 | 100 | 87 | 90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | человек | 2820 | 2840 | 2860 | 2880 | 2900 | 2820 | 2840 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Финансирование программы | тыс.руб. | 390,0 | 405,0 | 390,0 | 390,0 | 0 | 390,0 | 405,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено | 3 |
|  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |
| E. | Уровень использования средств бюджета округа | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | да | 2 |
|  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет округа в связи с реализацией программы | да | 3 |
|  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 3 | 0,15 |
| D | 0,2 | 3 | 0,6 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | 2,4 |

Вывод о степени эффективности реализации программы – программа эффективна.