|  |
| --- |
| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  по исполнению муниципальной программы  «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района  на 2020-2024 годы».  Ответственный исполнитель:  Администрация Усть-Кубинского района  Соисполнитель программы:  МУ Усть-Кубинского района «АСС»  Отчетный год: 2024 год  Дата составления отчета: 24.02.2025 года  Ответственный за подготовку отчета:  Челышков Александр Васильевич, заместитель начальника отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа, тел. 2-17-37, адрес эл.почты: [u-kub\_gohs@mail.ru](mailto:u-kub_gohs@mail.ru)    Пояснительная записка к отчету  по исполнению мероприятий муниципальной программы «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы»  Цели Программы:  обеспечить оповещение и информирование населения Усть-Кубинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района.  Задачи Программы:  оснащение системами оповещения населённых пунктов Усть-Кубинского района;  поддержание установленной аппаратуры местной системы оповещения в работоспособном состоянии.  Сроки реализации Программы: 2020-2024 годы  Постановлением администрации округа от 26.02.2024 года № 325 «О признании утратившим силу постановления администрации района от 27 апреля 2020 года № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» действие муниципальной программы прекращено.  В 2023 году реализация программы была приостановлена, финансирование мероприятий в 2024 году не осуществлялось.  Мероприятие по обеспечению работоспособности местной системы оповещения включено в муниципальную программу «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального округа в 2023-2027 годах», утверждённую постановлением администрации округа от 06 июня 2023 года № 905.  Приложение 9  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ  Усть-Кубинского муниципального округа |
|  |
|  |

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений  целевого  показателя (индикатора) на конец  отчётного  года (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному \* | отчётный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | количество населенных пунктов, обеспеченных системами оповещения | ед. | 2 | 2 | - | - |
|  | работоспособность систем оповещения | % | 100 | 100 | - | - |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

|  |
| --- |
| Приложение 10  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

**(подпрограмм муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия, контрольного  события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия \*\*\* |
| начала  реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала  реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые \*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1 Оснащение системами оповещения населённых пунктов | администрация Усть-Кубинского муниципального района, МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба» | 2020 | 2024 | 2021 | 2022 | 2 | - | - |
|  | Контрольное\* событие |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Основное мероприятие .2  Поддержание установленной аппаратуры местной системы оповещения в работоспособном состоянии | администрация Усть-Кубинского муниципального района, МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба» | 2020 | 2024 | 2021 | 2023 | 100 | - | - |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |

\* Основными характеристиками контрольных событий являются:

значимость для достижения результата основного мероприятия (мероприятия) и решения соответствующих задач программы ( подпрограммы) в установленные сроки;

отсутствие периода реализации (имеют только дату наступления);

возможность однозначной оценки достижения (выполнено или не выполнено).

\*\* Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

\*\*\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |
| --- |
| Приложение 11  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| на 1 января отчетного года\* | на 31 декабря отчетно го года | | Кассовое исполнение |
| По муниципальной программе\*\* | По сводной бюджетной росписи\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Усть-Кубинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ Усть-Кубинского района «АСС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |

\* Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью

бюджета округа на отчетный год.

\*\* Заполняется с учетом изменений муниципальной программы.

|  |
| --- |
| Приложение 12  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

Форма

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель,  соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | |
| собственные доходы бюджета округа | | | субвенции, субсидии и иные трансферты областного,  федерального бюджета | | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,  физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) | | |
| расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | расходы на отчетный год (на 31 декабря)  (2) | кассовое испол нение | расходы на от четный год (на 1 янва  ря) (1) | расходы на отчет ный год (на 31 декабря)  (2) | кас совое ис пол не ние | расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | расходы на отчетный год (на 31 декаб ря)  (2) | кассовое испол нение | расходы на отчетный год (на 1 января)  (1) | расхо- ды на отчет- ный год (на 31 декабря) (2) | кассо вое испол нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Усть-Кубинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ Усть-Кубинского района «АСС».. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.

(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Глава округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Быков

Согласовано

Начальник финансового управления администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Сковородкина

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года

|  |
| --- |
| Приложение 13  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

Форма

Справочная информация

о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов

физических и юридических лиц на реализацию целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка рас ходов на от  четный год\* | Фактические расходы за  отчетный год\*\* | Освоено средств за  отчетный год, % | Пояснение (причины не  освоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное меро- приятие 1 | Оснащение системами оповещения населённых пунктов | всего |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие .2 | Поддержание установленной аппаратуры местной системы оповещения в работоспособном состоянии | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

\*\* Кассовые расходы бюджетов, фактические расходы физических и юридических лиц.

|  |
| --- |
|  |
| Приложение 14  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**о нормативных правовых актах,**

**принятых в целях реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные  положения  нормативного  правового акта | Ответственный  исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета округа | Дата  принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

**Примечание: в целях реализации муниципальной программы нормативные правовые акты не принимались**

|  |
| --- |
| Приложение 15  к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа |

**С В Е Д Е Н И Я**

**об изменениях, внесённых**

**в муниципальную программу за отчётный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование  (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации округа от 26.02.2024 года № 325 «О признании утратившим силу постановления администрации района от 27 апреля 2020 года № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» | Постановление администрации района от 27 апреля 2020 года № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» утратило силу | Прекращение действия муниципальной программы «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» |